#### هدف

#### هدف از اجراي اين روش تهيه طرح كيفيت پروژه/ محصول بر اساس الزامات تعيين شده مي باشد .

#### دامنه كاربرد

#### اين روش اجرايي ، براي تهيه طرح كيفيت پروژه ها/ محصولاتي كه بر اساس آنها خدمات اصلي سازمان ارايه مي گردد كاربرد دارد .

#### اصطلاحات و واژه ها

طرح كيفيت : مدركي كه مشخص مي كند كدام روش اجرايي و منابع مرتبط با آن بوسيله چه شخصي و در چه
                       هنگام در مورد يك پروژه ، محصول ، فرآيند يا قرارداد خاصي بايد بكار رود  .

محصول : ماحصل يك فرآيند مي باشد . چهار نوع كلي يك محصول عبارتند از : خدمات ، نرم افزار ، 
                    سخت افزار و مواد فرآيند شده .

پروژه : مجموعه اي از فعاليتهاي هماهنگ و تحت كنترل ، همراه با منابع مورد نياز و تاريخ شروع و پايان
           مي باشد كه جهت دستيابي به هدف منطبق با الزامات معين انجام مي گيرد .

يادآوري ـ در برخي از پروژه ها ، همگام با پيشرفت پروژه ، اهداف دقيق تر مي شوند و ويژگي هاي محصول به تدريج تعيين مي گردند  .

#### مسئوليت

#### مسئوليت تهيه طرح كيفيت به عهده كارشناسان ذيربط و مسئوليت تصويب آن به عهده معاونت يا مدير قسمت هاي مرتبط  مي باشد .

#### تاييد و تصويب

#### اين روش اجرايي ، توسط نماينده مديريت تاييد و توسط رياست سازمان تصويب مي گردد .

##### مدارك ذيربط

-  فرم طرح كيفيت پروژه / محصول                                 F-710-01

P -710-01      Rev:0                                    صفحه 2 از 4

###### 7- شرح فعاليت ها

1-7- تعيين فعاليت هاي پروژه

اسناد و مدارك مربوط به پروژه ، مورد مطالعه و بررسي قرار گرفته و با استفاده از تجارب قبلي و بر اساس الزامات و ويژگيهاي تعيين شده در فرمهاي ‹‹ تعيين الزامات خدمات ››  با شماره F-721-01 و ‹‹ بازنگري الزامات مربوط به ارايه خدمات ›› با شماره F- 722-01 ، فعاليت هاي اجرايي و كنترلي مورد نياز براي اجراي صحيح و اثر بخش پروژه ، تعيين و به ترتيب در فرم ‹‹ طرح كيفيت پروژه/ محصول ›› با شماره F- 710-01 و در ستون  ‹‹ فعاليتها ›› درج مي گردند .

2-7- تعيين قوانين ومقرات

هر يك از فعاليت هاي تعيين شده ، مورد بررسي قرار مي گيرند و چنانچه براي اجراي آنها قوانين ، مقررات، استاندارد ، بخشنامه ، آيين نامه و ضوابط خاصي وجود داشته باشد ، شناسايي شده و عنوان و مشخصات آنها در ستون “ قوانين و مقررات ذيربط“  در فرم ‹‹ طرح كيفيت پروژه/ محصول ›› درج مي گردد .

3-7- تعيين روشهاي انجام كار

روش هاي اجراي هر فعاليت ، بر اساس امكانات و منابع موجود ، از جمله دانش ، تجارب ، مهارت ها و       توانمندي هاي كاركنان ( و بر حسب مورد تامين كنندگان ذيربط ) و با توجه به قوانين و مقررات مربوطه ، تعيين مي شود  و چنانچه ضرورت داشته باشد ، روش هاي مذكور مكتوب گرديده و يا اينكه فقط فرمها و جداول مربوطه، مكتوب شده و مورد استفاده قرار مي گيرند . روشهاي اجرايي ممكن است بصورت اختصاصي فقط براي يك پروژه و يا اينكه براي استفاده در پروژه هاي مختلف تهيه شوند .

عنوان و مشخصات روشهاي اجرايي كه مكتوب شده اند نيز  در فرم  ‹‹ طرح كيفيت پروژه/ محصول ›› و در ستون  مدارك و قوانين و مقررات ذيربط  درج مي گردد .

P -710-01      Rev:0                                    صفحه 3 از 4

4-7- پيش بيني شايستگي ها

با توجه به درجه اهميت و روشهاي اجرايي كه براي هر يك از فعاليت ها پيش بيني شده ، ميزان تحصيلات ، تجارب ، مهارتها و آموزشهاي مورد نياز براي انجام صحيح و بموقع آنها پيش بيني مي شود .

5-7- تعيين مسئوليتها

مسئول اجراي هر فعاليت بر اساس  شايستگي هاي مورد نياز ، روشهاي اجرايي ،  حجم كاري ، منابع موجود ، وظايف و اختيارات كاركنان ، تعيين و در فرم ‹‹ طرح كيفيت پروژه/ محصول›› ‌به شماره F-710-01 و در ستون ‹‹ مسئول ››‌  و در جلوي هر فعاليت درج مي گردد . چنانچه فعاليت تعيين شده ، بخشي از وظايف سازماني يك واحد باشد ، عنوان واحد در اين ستون درج مي گردد .

ضمناً مسئول پروژه نيز تعيين و در سطر بالاي فرم‹‹ طرح كيفيت پروژه/ محصول››  ‌درج مي گردد .

6-7- تعيين زمان

بر اساس روشهاي تعيين شده براي هر فعاليت و شايستگي مسئولين انتخاب شده و مدت زماني كه براي ارائه خدمات ،تعيين و يا تعهد شده است ، مدت زمان اجراي هر فعاليت ، پيش بيني و تاريخ شروع و خاتمه هر فعاليت تعيين و در ستون مربوطه درج مي گردد .

7-7- بازنگري و تصويب

پس از تكميل فرم ‹‹ طرح كيفيت پروژه/ محصول›› به منظور اطمينان از كفايت و اثر بخشي موارد تعيين شده ، طرح مذكور مورد بازنگري قرار مي گيرد . اين بازنگري ممكن است توسط مسئولين تعيين شده در طرح مذكور انجام گيرد .

در صورتي كه از كفايت ، تناسب و اثر بخشي فعاليت هاي پيش بيني شده اطمينان حاصل شود طرح مذكور توسط معاونت يا مدير قسمت تصويب مي گردد .

P -710-01      Rev:0                                    صفحه 4 از 4

P -710-01      Rev:0                                    صفحه 4 از 4