| عنوان مدرك : برنامه اهداف كيفيت | سازمان مديريت و برنامه ريزي استان مركزي |
| --- | --- |

| هدف كيفيت : افزايش اثربخشي دوره هاي آموزشي عنوان برنامه : ارزيابي بلافصل درپايان دوره تاريخ گزارش وضعيت موجود : عدم استقرار وضعيت آتي : استقرارسيستم بازبيني برنامه : 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## رديف | ###### عنوان فعاليت | مسئول اجراء | # سهم فعاليت | ##### % برنامه | سال: 1383و1384 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ##### % اجرا | ##### 9 | ##### 10 | ##### 11 | 12 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |
| 1 | تهيه شاخصهاي ارزيابي | معاون آموزش | 10% |  | * * * * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | تهيه فرم آوري اطلاعات | معاون آموزش | 20% |  |  | * * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | جمع آوري اطلاعات | متصدي آموزش | 20% |  |  | * * | * * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ورود اطلاعات به رايانه | اپراتور | 10% |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | سنجش وتجزيه وتحليل | متصدي آموزش | 15% |  |  |  | * | * | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | تهيه گزارش ارزيابي | متصدي آموزش | 10% |  |  |  |  |  |  | * | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | تاييد معاون آموزشي | معاون آموزشي | 5% |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | بررسي وتائيد نهايي | مدير آموزش وپژوهش | 5% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ابلاغ اصلاحات | مدير آموزش وپژوهش | 5% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | درصد تجمع برنامه / درصد تجمع اجرا |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| تهيه كننده : خانم نظام آبادي مدير / معاونت : آموزش وپژوهش نماينده مديريت : رضا آقا خاني رياست سازمان : علي حيدر نوري |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F-851-01 Rev:0 صفحه 1 از1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| عنوان مدرك : برنامه اهداف كيفيت | سازمان مديريت و برنامه ريزي استان مركزي |
| --- | --- |

| هدف كيفيت : افزايش اثربخشي دوره هاي آموزشي عنوان برنامه : ارزيابي نتايج آموزش تاريخ گزارش : وضعيت موجود :عدم استقرار وضعيت آتي : استقرار سيستم بازبيني برنامه : 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## رديف | ###### عنوان فعاليت | مسئول اجراء | # سهم فعاليت | ##### % برنامه | سال:1383و1384 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ##### % اجرا | ##### 9 | ##### 10 | ##### 11 | 12 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |
| 1 | تهيه شاخصهاي ارزيابي | معاون آموزش | 8% |  | * * * * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | تهيه پرسشنامه | معاون آموزش | 7% |  |  | * * * * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | سنجش وضعيت موجود | متصدي آموزش | 10% |  |  |  | * * * * | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | بازنگري پرسشنامه ها | معاون آموزش | 10% |  |  |  |  |  | * | * | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | جمع اوري اطلاعات ازدستگاه | متصدي آموزش | 10% |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * |  | * | * | * |  | * | * | * | * |  |  | * | * | * | * | * |  | * | * | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ورود اطلاعات به رايانه | اپراتور | 5% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * | * | * | * |  |  | * | * | * | * | * |  | * | * | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | تجزيه وتحليل اطلاعات | متصدي اموزش | 14% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * |  | * | * | * |  |  |  |  |  |
| 8 | استخراج نتايج | متصدي آموزش | 5% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * |  | * |  |  |
| 9 | تهيه گزارش | متصدي آموزش | 5% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * |  |
| 10 | تائيد معاون آموزشي | معاون آموزشي | 5% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * |
|  |  |  | درصد تجمع برنامه / درصد تجمع اجرا |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| تهيه كننده : خانم نظام آبادي مدير / معاونت : آموزش وپژوهش نماينده مديريت : رضا آقا خاني رياست سازمان : علي حيدر نوري |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F-851-01 Rev:0 2 صفحه 1 از |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| عنوان مدرك : برنامه اهداف كيفيت | سازمان مديريت و برنامه ريزي استان مركزي |
| --- | --- |

| هدف كيفيت : افزايش اثربخشي دوره هاي آموزشي عنوان برنامه : ارزيابي نتايج آموزش تاريخ گزارش : وضعيت موجود :عدم استقرار وضعيت آتي : استقرار سيستم بازبيني برنامه :01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## رديف | ###### عنوان فعاليت | مسئول اجراء | # سهم فعاليت | ##### % برنامه | سال:1383و1384 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ##### % اجرا | ##### 7 | ##### 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | بررسي وتائيد مديريت آموزش وپژوهش | مدير آموزش وپژوهش | 8% |  | * * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | استخراج راهکارهاي بهبود | معاون آموزشي | 7% |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | تائيد راهکارها | مدير آموزش وپژوهش | 3% |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | ابلاغ راهکارها | مدير آموزش وپژوهش | 3% |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | درصد تجمع برنامه / درصد تجمع اجرا |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| تهيه كننده : خانم نظام آبادي مدير / معاونت : آموزش وپژوهش نماينده مديريت : رضا آقا خاني رياست سازمان : علي حيدر نوري |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F-851-01 Rev:0 صفحه 2 از 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| عنوان مدرك : برنامه اهداف كيفيت | سازمان مديريت و برنامه ريزي استان مركزي |
| --- | --- |

| هدف كيفيت : افزايش اثربخشي طرحهاي تحقيقات کابردي عنوان برنامه : ارزيابي طرحهاي تحقيقاتي تاريخ گزارش : وضعيت موجود :عدم ارزيابي وضعيت آتي : ارزيابي بازبيني برنامه : 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | عنوان فعاليت | مسئول اجراء | سهم فعاليت | ##### % برنامه | سال1383و1384 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ##### % اجرا | ##### 9 | ##### 10 | ##### 11 | 12 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |
| 1 | تعريف شاخص | کارشناس پژوهش | 15% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | تائيد شاخصها | رياست سازمان | 5% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | استخراج اطلاعات | کارشناس پژوهش | 10% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | اندازه گيري شاخصها | کارشناس پژوهش | 20% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | تجزيه وتحليل نتايج | معاون پژوهش | 10% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | اقدام نهايي وتصويب درکارگروههاي تخصصي | معاون پژوهش | 25% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | تائيد عناوين | رياست سازمان | 5% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ارائه پيشنهاد بهبود | مدير آموزش وپژوهش | 10% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | درصد تجمع برنامه / درصد تجمع اجرا |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| تهيه كننده : محمد حسين آقائي مدير / معاونت : آموزش وپژوهش نماينده مديريت : رضا آقا خاني رياست سازمان : علي حيدر نوري |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F-851-01 Rev:0 صفحه1 از 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| عنوان مدرك : برنامه اهداف كيفيت | سازمان مديريت و برنامه ريزي استان مركزي |
| --- | --- |

| هدف كيفيت : افزايش اثربخشي طرحهاي تحقيقات کابردي عنوان برنامه : ارزيابي وانتخاب طرحها تاريخ گزارش : وضعيت موجود :عدم ارزيابي وضعيت آتي : ارزيابي بازبيني برنامه : 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## رديف | ###### عنوان فعاليت | مسئول اجراء | # سهم فعاليت | ##### % برنامه | سال:1383و1384 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ##### % اجرا | ##### 9 | ##### 10 | ##### 11 | 12 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |
| 1 | تعريف وانتخاب شاخص | کارشناس پژوهش | 15% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | تائيد شاخص ها | رياست سازمان | 5% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | استخراج اطلاعات | کارشناس پژوهش | 10% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | اندازه گيري شاخصها | کارشناس پژوهش | 30% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | تجزيه وتحليل نتايج | معاون پژوهش | 10% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | انتخاب طرح برتر | معاون پژوهش | 10% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | اجرا وشروع طرح تحقيقاتي | معاون پژوهش | 10% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ارزيابي نتايج طرح | معاون پژوهش | 5% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ارائه پيشنهادت بهبود | مدير آموزش وپژوهش | 5% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | درصد تجمع برنامه / درصد تجمع اجرا |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| تهيه كننده : محمد حسين آقائي مدير / معاونت : آموزش وپژوهش نماينده مديريت : رضا آقا خاني رياست سازمان : علي حيدر نوري |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F-851-01 Rev:0 صفحه1 از 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| عنوان مدرك : برنامه اهداف كيفيت | سازمان مديريت و برنامه ريزي استان مركزي |
| --- | --- |

| هدف كيفيت : افزايش اثربخشي طرحهاي تحقيقات کابردي عنوان برنامه : ارزيابي عناوين طرحهاي تحقيقاتي تاريخ گزارش : وضعيت موجود :عدم ارزيابي وضعيت آتي : ارزيابي بازبيني برنامه : 1o |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## رديف | ###### عنوان فعاليت | مسئول اجراء | # سهم فعاليت | ##### % برنامه | سال:1383و1384 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ##### % اجرا | ##### 9 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | ##### 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | تعريف وانتخاب شاخص | کارشناس پژوهش | 15% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | تائيد ونهايي نمودن شاخص ها | رياست سازمان | 5% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | استخراج اطلاعات | کارشناس پژوهش | 10% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | اندازه گيري شاخصها | معاون پژوهش | 25% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | تجزيه وتحليل نتايج | معاون پژوهش | 10% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | تاييد واجراي عناوين | مدير آموزش و پژوهش | 25% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | تاييد نهايي عناوين | رياست سازمان | 5% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ارائه پيشنهاد بهبود | مدير آموزش وپژوهش | 5% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | درصد تجمع برنامه / درصد تجمع اجرا |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| تهيه كننده : حسين آقائي مدير / معاونت : آموزش وپژوهش نماينده مديريت : رضا آقا خاني رياست سازمان : علي حيدر نوري |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F-851-01 Rev:0 صفحه1 از 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| عنوان مدرك : برنامه اهداف كيفيت | سازمان مديريت و برنامه ريزي استان مركزي |
| --- | --- |

| هدف كيفيت : افزايش اثربخشي طرحهاي تحقيقات کابردي عنوان برنامه : ارزيابي طرحهاي تحقيقاتي تاريخ گزارش : وضعيت موجود :عدم ارزيابي وضعيت آتي : ارزيابي بازبيني برنامه : 1o |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## رديف | ###### عنوان فعاليت | مسئول اجراء | # سهم فعاليت | ##### % برنامه | سال:1383و1384 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ##### % اجرا | ##### 9 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | ##### 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | تعريف شاخص | کارشناس پژوهش | 15% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | تائيد شاخصها | رياست سازمان | 5% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | استخراج اطلاعات | کارشناس پژوهش | 10% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | اندازه گيري شاخصها | کارشناس پژوهش | 20% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | تجزيه وتحليل نتايج | معاون پژوهش | 10% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | اقدام نهايي وتصويب درکارگروههاي تخصصي | معاون پژوهش | 25% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | تائيد عناوين | رياست سازمان | 5% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ارائه پيشنهاد بهبود | مدير آموزش وپژوهش | 10% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | درصد تجمع برنامه / درصد تجمع اجرا |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| تهيه كننده : حسين آقائي مدير / معاونت : آموزش وپژوهش نماينده مديريت : رضا آقا خاني رياست سازمان : علي حيدر نوري |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F-851-01 Rev:0 صفحه1 از 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| عنوان مدرك : برنامه اهداف كيفيت | سازمان مديريت و برنامه ريزي استان مركزي |
| --- | --- |

| هدف كيفيت : افزايش اثربخشي طرحهاي تحقيقات کابردي عنوان برنامه : ارزيابي وانتخاب طرحها تاريخ گزارش : وضعيت موجود :عدم ارزيابي وضعيت آتي : ارزيابي بازبيني برنامه : 1o |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| رديف | عنوان فعاليت | مسئول اجراء | سهم فعاليت | درصد برنامه | سال:1383و1384 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | درصد اجرا | ##### 9 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  | ##### 11 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |
| 1 | تعريف وانتخاب شاخص | کارشناس پژوهش | 15% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | تائيد شاخص ها | رياست سازمان | 5% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | استخراج اطلاعات | کارشناس پژوهش | 10% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | اندازه گيري شاخصها | کارشناس پژوهش | 30% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | تجزيه وتحليل نتايج | معاون پژوهش | 10% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | انتخاب طرح برتر | معاون پژوهش | 10% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | اجرا وشروع طرح تحقيقاتي | معاون پژوهش | 10% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ارزيابي نتايج طرح | معاون پژوهش | 5% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ارائه پيشنهادت بهبود | مدير آموزش وپژوهش | 5% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | درصد تجمع برنامه / درصد تجمع اجرا |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| تهيه كننده : حسين آقائي مدير / معاونت : آموزش وپژوهش نماينده مديريت : رضا آقا خاني رياست سازمان : علي حيدر نوري |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F-851-01 Rev:0 صفحه1 از 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |