| ### عنوان مدرك : طرح كيفيت پروژه/ محصول |  |  |  | # سازمان مديريت و برنامه ريزي استان مركزي |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| عنوان پروژه/ محصول :برگزاري دوره هاي آموزشي مسئول : مديريت آموزش و پژوهش تاريخ تهيه : بازبيني متن : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| رديف | ### فعاليت ها | مسئول | منابع مورد نياز |  | مدارك ، قوانين و مقررات ذيربط | ### زمان |  | نتايج |
|  |  |  |  |  |  | شروع | خاتمه |  |
| ### 1 | استخراج دوره ها ازتقويم آموزشي | متصدي آموزش | تقويم آموزشي |  |  | 16/1/83 | 30/1/83 |  |
| 2 | مکاتبه با دستگاههاي اجرايي | متصدي آموزش |  |  |  | 30/1/83 | 5/2/83 |  |
| 3 | ثبت نام | متصدي آموزش |  |  |  | 7/2/83 | قبل از شروع دوره |  |
| 4 | برنامه ريزي زماني دوره وکلاس | متصدي آموزش |  |  | معرفي نامه از دستگاه مربوطه | قبل از شروع دوره |  |  |
| 5 | تامين استاد | معاون آموزش |  |  |  | قبل از شروع دوره |  |  |
| 6 | تامين سرفصل دوره | معاون آموزش |  |  |  | قبل از شروع دوره |  |  |
| 7 | برگزاري دوره | متصدي آموزش |  |  |  | مطابق برنامه زمانيندي بروشر |  |  |
| 8 | بررسي ليست حضور غياب | متصدي آموزش |  |  |  | پايان دوره |  |  |
| 9 | برگزاري آزمون | متصدي آموزش |  |  |  | پايان دوره |  |  |
| 10 | تکميل ليست نمرات | استاد دوره |  |  |  | پايان دوره |  |  |
| ملاحظات :معيار پذيرش پروژه / محصول عبارت است از : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| تهيه كننده : فريبا نظام آبادي تاييد كننده : صباحي |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## صفحه 1 از 3 F-710-01 Rev :0 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ### عنوان مدرك : طرح كيفيت پروژه/ محصول |  |  |  | # سازمان مديريت و برنامه ريزي استان مركزي |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| عنوان پروژه/ محصول :برگزاري دوره هاي آموزشي مسئول : مديريت آموزش و پژوهش تاريخ تهيه : بازبيني متن : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| رديف | ### فعاليت ها | مسئول | منابع مورد نياز |  | مدارك ، قوانين و مقررات ذيربط | ### زمان |  | نتايج |
|  |  |  |  |  |  | شروع | خاتمه |  |
| ### 11 | ورود اطلاعات به رايانه | اپراتور |  |  | ليست مشخصات شرکت کننده دردوره | قبل از شروع دوره |  |  |
| 12 | صدور گواهينامه | متصدي آموزش |  |  | ليست تکميل شده نمرات توسط استاد دوره | پايان دوره |  |  |
| 13 | ارسال گواهينامه | متصدي آموزش |  |  |  | پايان دوره |  |  |
| ملاحظات :معيار پذيرش پروژه / محصول عبارت است از : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| تهيه كننده :فريبا نظام آبادي تاييد كننده : صباحي |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## صفحه 1 از 3 F-710-01 Rev :0 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ### عنوان مدرك : طرح كيفيت پروژه/ محصول |  |  |  | # سازمان مديريت و برنامه ريزي استان مركزي |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| عنوان پروژه/ محصول : تهيه تقويم آموزشي مسئول : مديريت آموزش و پژوهش تاريخ تهيه : بازبيني متن : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| رديف | ### فعاليت ها | مسئول | منابع مورد نياز |  | مدارك ، قوانين و مقررات ذيربط | ### زمان |  | نتايج |
|  |  |  |  |  |  | شروع | خاتمه |  |
| ### 1 | آماده نمودن فرم نياز سنجي | معاون آموزشي | نظام آموزشي |  | نظام اموزش کارکنان | 10/11/82 | 14/11/82 |  |
| 2 | ارسال فرم نياز سنجي به کليه سازمانها ومعاونتها | متصدي آموزش |  |  |  | 15/11/82 | 25/11/82 |  |
| 3 | جمع آوري ودسته بندي اطلاعات رسيده | متصدي آموزش |  |  |  | 25/11/82 | 2/12/82 |  |
| 4 | بررسي الزامات ودستورالعملها | متصدي آموزش |  |  | ##### نظام جديد آموزش کارکنان دستورالعمل آموزش | 3/12/82 | 5/12/82 |  |
| 5 | تجزيه وتحليل اطلاعات | متصدي آموزش |  |  |  | 6/12/82 | 7/12/82 |  |
| 6 | بررسي ونظارت واعلام نظر معاون آموزش | معاون آموزش |  |  |  | 8/12/82 | 15/12/82 |  |
| 7 | اعلام نظر ساير |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ملاحظات :معيار پذيرش پروژه / محصول عبارت است از : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| تهيه كننده : فريبا نظام آبادي تاييد كننده : صباحي |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## صفحه 1 از 3 F-710-01 Rev :0 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ### عنوان مدرك : طرح كيفيت پروژه/ محصول |  |  |  | # سازمان مديريت و برنامه ريزي استان مركزي |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| عنوان پروژه/ محصول : تهيه تقويم آموزشي مسئول : مديريت آموزش و پژوهش تاريخ تهيه : بازبيني متن : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| رديف | ### فعاليت ها | مسئول | منابع مورد نياز |  | مدارك ، قوانين و مقررات ذيربط | ### زمان |  | نتايج |
|  |  |  |  |  |  | شروع | خاتمه |  |
| ### 1 | اجراي دوره هاي آموزشي ونظارت برانها مطابق برنامه هاي تعيين شده | کارشناس مسئول دروه | برنامه هاي اجرايي –ضوابط ومقررات معيين –وسايل وتجهيزات مورد نياز – |  |  |  |  |  |
| 2 | فراهم نمودن به موقع منابع واطلاعات مورد نياز به منظور پشتيباني از اجراي فرآيندها ونظارت برانها | کارشناس مسئول دروه | شرايط احراز مدرسين –سرفصل دوره ها |  |  |  |  |  |
| 3 | ثبت نام متقاضيان دوره هاي آموزشي براساس ضوابط ومقررات مربوط به هر دوره | کارشناس مسئول دروه | ضوابط ومقررات ثبت نام |  |  |  |  |  |
| 4 | تعيين ويژگيهاوامکانات مورد نياز ومعيارهاي پذيرش دوره هاي اموزشي براساس انتظارات ونياز هاي مشخص شده | کارشناس مسئول دروه | اطلاعات بدست آمده از دوره هاي قبل – امکانات وتوانمنديهاي مرکز |  |  |  |  |  |
| 5 | ارائه اطلاعات وراهنماييهاي لازم درمورد مشخصات دوره هاي آموزشي به مشتريان وسازمانهاي زيربط | کارشناس مسئول دروه | ضوابط ومقررات – ارزيابي اطلاع رساني دوره قبل – نظرات وخواسته هاي مشتريان |  |  |  |  |  |
| ملاحظات :معيار پذيرش پروژه / محصول عبارت است از : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| تهيه كننده : فريبا نظام ابادي تاييد كننده : صباحي |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## صفحه 1 از 3 F-710-01 Rev :0 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ### عنوان مدرك : طرح كيفيت پروژه/ محصول |  |  |  | # سازمان مديريت و برنامه ريزي استان مركزي |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| عنوان پروژه/ محصول : انتخاب طرحهاي تحقيقات کابردي مسئول : معاون پژوهش تاريخ تهيه : 20/4/83 بازبيني متن : o |  |  |  |  |  |  |  |  |
| رديف | ### فعاليت ها | مسئول | منابع مورد نياز |  | مدارك ، قوانين و مقررات ذيربط | ### زمان |  | نتايج |
|  |  |  |  |  |  | شروع | خاتمه |  |
| 1 | جمع آوري موضوعات کارگروهاي تخصصي وجمع بندي آنها | دبيرخانه کارگروه | - |  | مصوبات کارگروه پژوهش | - | - |  |
| 2 | بررسي وتصويب عناوين ارائه شده درکارگروه | کارگروه پژوهش | - |  | مصوبات کارگروه پژوهش | - | - | عناوين نهايي شده |
| 3 | فراخوان | دبيرخانه کارگروه | - |  | - | - | - | - |
| 4 | جمع آوري شرح خدمات ارسالي | دبيرختنه کار گروه | - |  | - | - | - | - |
| 5 | برگزاري جلسات کميسيون پژوهشي | دبيرخانه کارگروه ودبيرخانه مربوطه | - |  | - | - | - | - |
| 6 | انتخاب داوران | کميسيون پژوهشي ودبيرخانه | - |  | - | - | - | - |
| 7 | ارائه شرح خدمات به داوران وجمع بندي نظرات ايشان | دبيرخانه | - |  | - | - | - | - |
| 8 | انتخاب شرح خدمات مناسب | کميسيون پژوهشي | - |  | - | - | - | طرحهاي تحقيقاتي نهايي شده |
| 9 | برگزاري جلسات کارشناسي براي هر طرح با حضور مجري منتخب ناظران ونماينده کارگروه | دبيرخانه وکارگروه مربوطه | - |  | - | - | - | - |
| 10 | تصويب نهايي طرح ها | دبيرخانه ونماينده کارگروه | - |  | - | - | - |  |
| 11 | انعقاد قراردادواخذ ضمانت | دبيرخانه | - |  | - | - | - | شروع کارطرحها |
| ملاحظات :معيار پذيرش پروژه / محصول عبارت است از : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| تهيه كننده : حسين آقائي تاييد كننده : رضا آقاخاني |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## صفحه 1 از1 F-710-01 Rev :0 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ### عنوان مدرك : طرح كيفيت پروژه/ محصول |  |  |  | # سازمان مديريت و برنامه ريزي استان مركزي |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| عنوان پروژه/ محصول : اجراي طرحهاي تحقيقات کابردي مسئول : معاون پژوهش تاريخ تهيه : 20/4/83 بازبيني متن : o |  |  |  |  |  |  |  |  |
| رديف | ### فعاليت ها | مسئول | منابع مورد نياز |  | مدارك ، قوانين و مقررات ذيربط | ### زمان |  | نتايج |
|  |  |  |  |  |  | شروع | خاتمه |  |
| 1 | انتخاب ناظر وصدور ابلاغ | کميسيون پژوهش وکرگروه مربوطه ودبيرخانه پژوهش | - |  | - |  |  | انتخاب ناظرذيصلاح |
| 2 | برگزاري اولين جلسه پس از تصويب طرح با حضور ناظر يا ناظرين ، مجري ونماينده کارگروه جهت نهايي نمودن شرح خدمات | معاون پژوهشي | - |  | - |  |  |  |
| 3 | پرداخت پيش پرداخت به مجريان | امورمالي |  |  | - |  |  | شروع رسمي طرح |
| 4 | اخذ فرمهاي تکميل شده از مجريان حداکثر هر 2 ماه يکبار پس از نهايي شدن شرح خدمات | دبيرخانه کارگروه پژوهش آمار و | - |  | - |  |  | اجراي طرح درجهت اهداف اوليه |
| 5 | ارائه گزارش کار مجريان به ناظران واخذ نظرات ايشان طي فرم | دبيرخانه | - |  | - |  |  |  |
| 6 | ارائه گزارش کارشناسي به مديريت آموزش وپژوهش پس از اخذ نظر ناظر | کارشناس پژوهش | - |  | - |  |  |  |
| 7 | اخذ نظر مديريت آموزش وپژوهش ورياست سازمان درصورتيکه پيشرفت فيزيکي مناسب باشد (بيش از درصد پيش پرداخت باشد ) وارائه به امور مالي جهت پرداخت حق الزحمه مجري وناظران | کارشناس پژوهش | - |  | - |  |  |  |
| 8 | برگزاري جلسات درصورت نياز مجريان وناظران ونماينده کارگروه وحل اختلاف | کارشناس پژوهشي ومعاون پژوهشي | - |  | - |  |  |  |
| 9 | ارائه دستورالعمل تدوين طرحهاي تحقيقاتي به مجريان ناظران ونمايند گان کارگروه | دبيرخانه کارگروه پژوهش | - |  | دستور العمل تدوين طرحهاي تحقيقات کاربردي |  |  |  |
| 10 | اتمام کار وارائه گزارش نهايي توسط مجري به دبيرخانه | کارشناس پژوهشي |  |  | دستور العمل تدوين طرحهاي تحقيقات کاربردي |  |  |  |
| ملاحظات :معيار پذيرش پروژه / محصول عبارت است از : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| تهيه كننده : حسين آقائي تاييد كننده : رضا آقاخاني |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## صفحه 1 از3 F-710-01 Rev :0 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ### عنوان مدرك : طرح كيفيت پروژه/ محصول |  |  | # سازمان مديريت و برنامه ريزي استان مركزي |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| عنوان پروژه/ محصول : طرحهاي تحقيقات کابردي مسئول : معاون پژوهش تاريخ تهيه : 20/4/83 بازبيني متن : o |  |  |  |  |  |  |  |  |
| رديف | ### فعاليت ها | مسئول |  | منابع مورد نياز | مدارك ، قوانين و مقررات ذيربط | ### زمان |  | نتايج |
|  |  |  |  |  |  | شروع | خاتمه |  |
| 11 | اخذ نظر ناظر ونماينده کارگروه درمورد گزارش نهايي وارائه به مجريان جهت انجام اصلاحات | دبيرخانه کارگروه |  | - | - |  |  |  |
| 12 | تصويب نهايي | معاون پژوهش وناظران ونمايندگان کارگروه |  | - | - |  |  |  |
| 13 | تدوين گزارش نهايي براساس دستورالعمل بند 9 وارائه به دبيرخانه | کارشناس پژوهشي |  | - | - |  |  | مجلد شدن طرح |
| 14 | تاييد گزارش نهايي | مدير آموزش وپژوهش وکارشناس پژوهش |  | - | - |  |  |  |
| 15 | اعلام اتمام کاربه امور مالي جهت پرداخت مابقي حق الزحمه تا 90% | مدير آموزش وپژوهش |  | - | - |  |  |  |
| 16 | ارائه طرح توسط مجري درکارگروه مربوطه به دعوت دبيرخانه | کارشناس پژوهشي |  | - | - |  |  |  |
| 17 | تاييد کارگروه مربوطه واعلام به دبيرخانه حداکثر تا يکماه پس از وصول طرح وارائه گزارش مجري | کارگروه هاي مربوطه |  | - | - |  |  |  |
| 18 | اعلام به رياست واخذ دستورپرداخت 10 % مابقي به عنوان حسن انجام کار | مدير آموزش وپژوهش |  | - | - |  |  |  |
| 19 | اعلام به دستگاههاي اجرايي جهت استفاده کاربردي نتايج از طرحهاي تحقيقاتي | کارشناس |  | - | - |  |  | اتمام طرح |
| ملاحظات :معيار پذيرش پروژه / محصول عبارت است از : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| تهيه كننده : حسين آقائي تاييد كننده : رضا آقاخاني |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## صفحه 2 از2 F-710-01 Rev :0 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ### عنوان مدرك : طرح كيفيت پروژه/ محصول |  |  |  | # سازمان مديريت و برنامه ريزي استان مركزي |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| عنوان پروژه/ محصول :انتخاب طرحهاي تحقيقات کابردي مسئول : تاريخ تهيه : بازبيني متن : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| رديف | ### فعاليت ها | مسئول | منابع مورد نياز |  | مدارك ، قوانين و مقررات ذيربط | ### زمان |  | نتايج |
|  |  |  |  |  |  | شروع | خاتمه |  |
| 1 | جمع آوري موضوعات کارگروه هاي تخصصي وجمع بندي آنها |  |  |  |  |  |  |  |
| ملاحظات :معيار پذيرش پروژه / محصول عبارت است از : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| تهيه كننده : فاطمه اتابکي تاييد كننده : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## صفحه 2 از2 F-710-01 Rev :0 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ### عنوان مدرك : طرح كيفيت پروژه/ محصول |  |  |  | # سازمان مديريت و برنامه ريزي استان مركزي |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| عنوان پروژه/ محصول :برگزاري آزمون جامع مسئول : معاونت آموزش تاريخ تهيه : 15/10/82 بازبيني متن : o |  |  |  |  |  |  |  |  |
| رديف | ### فعاليت ها | مسئول | منابع مورد نياز |  | مدارك ، قوانين و مقررات ذيربط | ### زمان |  | نتايج |
|  |  |  |  |  |  | شروع | خاتمه |  |
| 1 | انتخاب آزمون جامع توسط دانشجو | دانشجو |  |  |  | زمان انتخاب واحد | پايان انتخاب واحد |  |
| 2 | اعلام تاريخ آزمون از سوي موسسه وارسال اسامي شرکت کنندگان به موسسه | کارشناس |  |  | ابلاغيه هاي موسسه |  |  |  |
| 3 | بررسي واطمينان از واجد شرايط بودن ثبت نام شدگان | کارشناس |  |  | بخشنامه ها ودستور العمل ها |  |  |  |
| 4 | تهيه ليست اسامي شرکت کنندگان نهايي | کارشناس |  |  |  |  |  |  |
| 5 | تاييد اسامي شرکت کنندگان توسط معاونت | معاون آموزش |  |  | بخشنامه دردستور العمل ها |  |  |  |
| 6 | دريافت پاسخنامه ودستور العمل هااز موسسه | کارشناس |  |  |  |  |  |  |
| 7 | دريافت پرسشنامه از موسسه | کارشناس |  |  |  |  |  |  |
| 8 | برگزاري واجراي آزمون با نظارت نماينده تهران | سرپرست وکارشناسان | امکانات فيزيکي |  | بخشنامه ها ودستورالعمل ها |  |  |  |
| 9 | تکميل صورتجلسه وتحويل پاسخنامه وپرسشنامه به نمايندگان تهران | کارشناس |  |  |  |  |  |  |
| 10 | اعلام نتايج به دانشجو | کارشناس |  |  |  |  |  |  |
| ملاحظات :معيار پذيرش پروژه / محصول عبارت است از : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| تهيه كننده : خانم نظام آبادي تاييد كننده : رضا آقاخاني |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## صفحه 1 از2 F-710-01 Rev :0 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ### عنوان مدرك : طرح كيفيت پروژه/ محصول |  |  |  | # سازمان مديريت و برنامه ريزي استان مركزي |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| عنوان پروژه/ محصول :چگونگي فارغ التحصيلي دردوره هاي بلند مدت مسئول : معاون آموزشي تاريخ تهيه : 1/8/82 بازبيني متن : o |  |  |  |  |  |  |  |  |
| رديف | ### فعاليت ها | مسئول | منابع مورد نياز |  | مدارك ، قوانين و مقررات ذيربط | ### زمان |  | نتايج |
|  |  |  |  |  |  | شروع | خاتمه |  |
| 1 | تسويه حساب مالي دانشجو | امور مالي |  |  | بخشنامه ميزان شهريه دانجشو درهرترم | پس از اتمام واحدهاي درسي هردانشجو | حداکثر 5 ماه |  |
| 2 | دريافت وبررسي سوابق تحصيلي | معاون آموزشي | رايانه |  |  |  |  |  |
| 3 | اعلام فارغ التحصيلي دانشجو به سيستم | معاون آموزشي | رايانه |  |  |  |  |  |
| 4 | تشکيل پرونده فارغ التحصيلي | کارشناس آموزش |  |  | مقررات آموزش ودستورالعمل ها |  |  |  |
| 5 | تاييد پرونده فارغ التحصيلي توسط معاون ومديريت | مدير ومعاون آموزش |  |  | بخشنامه ها ومقررات آموزشي |  |  |  |
| 6 | ارسال مدارک به امور فارغ التحصيلان موسسه | معاون اموزشي |  |  |  |  |  |  |
| 7 | دريافت گواهينامه فارغ التحصيلان از موسسه | معاون آموزشي |  |  |  |  |  |  |
| 8 | تحويل گواهينامه به فارغ التحصيلان | کارشناس |  |  |  |  |  |  |
| ملاحظات :معيار پذيرش پروژه / محصول عبارت است از : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| تهيه كننده : خانم نظام آبادي تاييد كننده : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## صفحه 1 از 1 F-710-01 Rev :0 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ### عنوان مدرك : طرح كيفيت پروژه/ محصول |  |  |  | # سازمان مديريت و برنامه ريزي استان مركزي |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| عنوان پروژه/ محصول :برگزاري دور هاي کوتاه مدت مسئول : معاون آموزشي تاريخ تهيه : 10/2/83 بازبيني متن : o |  |  |  |  |  |  |  |  |
| رديف | ### فعاليت ها | مسئول | منابع مورد نياز |  | مدارك ، قوانين و مقررات ذيربط | ### زمان |  | نتايج |
|  |  |  |  |  |  | شروع | خاتمه |  |
| 1 | نياز سنجي دوره هاي مورد درخواست سازمانها | کارشناس |  |  |  | 1/10 | 1/11 |  |
| 2 | تدوين نياز سنجي ها | معاون | تامين اعتبار چاپ |  |  | 1/11 | 20/12 | تقويم آموزشي |
| 3 | ارسال تقويم اموزشي به دستگاهها | کمک کارشناس | تقويم آموزشي |  |  | 5/1 | 20/1 | تقويم آموزشي |
| 4 | ثبت اسامي متقاضيان دوره ها | کارشناس |  |  |  | حسب مورد |  |  |
| 5 | برنامه ريزي دوره هاي به حدنصاب تشکيل رسيده | کارشناس |  |  |  | قبل از شروع دوره |  |  |
| 6 | پيش بيني استاد | معاون |  |  |  | قبل از شروع دوره |  |  |
| 7 | تاييد استاد درس توسط مديريت | مدير آموزش وپژوهش |  |  |  | قبل از شروع دوره |  |  |
| 8 | اعلام تاريخ تشکيل دوره به دستگاهها ودرخواست مدارک شرکت کنندگان | کارشناس |  |  |  | قبل از شروع دوره |  |  |
| 9 | ثبت رايانه اي مشخصات شرکت کنندگان | کمک کارشناس | رايانه |  |  | پايان دوره |  |  |
| 10 | بررسي ليست حضور وغياب | کمک کارشناس |  |  |  | پايان دوره |  |  |
| 11 | ارزيابي دوره ها | کارشناس |  |  |  | پايان دوره |  |  |
| 12 | برگزاري آزمون پايان دوره واعلام نتايج | کارشناس | شرايط فيزيکي |  |  | پايان دوره |  |  |
| 13 | ثبت نمرات دررايانه | کمک کارشناس | رايانه |  |  | پايان دوره |  |  |
| ملاحظات :معيار پذيرش پروژه / محصول عبارت است از : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| تهيه كننده : خانم نظام آبادي تاييد كننده : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## صفحه 1 از2 F-710-01 Rev :0 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ### عنوان مدرك : طرح كيفيت پروژه/ محصول |  |  |  | # سازمان مديريت و برنامه ريزي استان مركزي |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| عنوان پروژه/ محصول :برگزاري دور هاي کوتاه مدت مسئول : معاون آموزشي تاريخ تهيه : 10/2/83 بازبيني متن : o |  |  |  |  |  |  |  |  |
| رديف | ### فعاليت ها | مسئول | منابع مورد نياز |  | مدارك ، قوانين و مقررات ذيربط | ### زمان |  | نتايج |
|  |  |  |  |  |  | شروع | خاتمه |  |
| 14 | صدور گواهينامه | کمک کارشناس | رايانه |  |  | پايان دوره |  |  |
| 15 | تاييد گواهينامه توسط مديريت | مديريت آموزش وپژوهش |  |  |  | پايان دوره |  | نهايي شدن گواهينامه |
| 16 | ارسال گواهينامه به ادارات | کارشناس |  |  |  | پايان دوره |  | اعلام وصول |
| 17 | ارائه نتايج ارزيابي | معاون اموزش |  |  |  | پايان دوره |  |  |
| ملاحظات :معيار پذيرش پروژه / محصول عبارت است از : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| تهيه كننده : خانم نظام آبادي تاييد كننده : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## صفحه 2 از2 F-710-01 Rev :0 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ### عنوان مدرك : طرح كيفيت پروژه/ محصول |  |  |  | # سازمان مديريت و برنامه ريزي استان مركزي |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| عنوان پروژه/ محصول : برگزاري دور هاي بلند مدت مسئول : معاون آموزشي تاريخ تهيه : 20/5/83 بازبيني متن : o |  |  |  |  |  |  |  |  |
| رديف | ### فعاليت ها | مسئول | منابع مورد نياز |  | مدارك ، قوانين و مقررات ذيربط | ### زمان |  | نتايج |
|  |  |  |  |  |  | شروع | خاتمه |  |
| 1 | زمانبندي شروع هر نيمسال تحصيلي | معاون آموزش |  |  | دستور العمل هاي ارسالي از تهران | ابتداي نيمسال | پايان نيمسال |  |
| 2 | توزيع وجمع آوري فرمهاي پيش ثبت نام | کارشناس | فرم پيش ثبت نام |  |  | ابتداي نيمسال |  |  |
| 3 | بررسي وتنظيم برنامه قطعي وامتحان هرترم | معاون آموزش |  |  |  | ابتداي نيمسال |  | برنامه انتخاب واحد وامتحانات |
| 4 | تامين استاد | معاون آموزش | تخصص اساتيد |  |  | پايان دوره |  |  |
| 5 | تائيد اساتيد توسط مديريت | مديريت | تخصص اساتيد |  |  | پايان دوره |  | ثبت نام قطعي |
| 6 | اعلام زمان ثبت نام ، ثبت نام با تاخير وحذف اضافه | مديريت |  |  |  |  |  | ثبت نام قطعي |
| 7 | کنترل واحد ثبت نام – پرداخت شهريه | کارشناس آموزش – امور مالي | رايانه – فرم انتخاب واحد |  |  |  |  | ثبت نام قطعي |
| 8 | کنترل برحضور وغياب دانشجويان واساتيد | کمک کارشناس |  |  |  |  |  |  |
| 9 | برنامه ريزي امتحانات پايان نيمسال تحصيلي | معاون آموزش |  |  |  |  |  |  |
| 10 | اخذ سئوالات امتحاني از اساتيد | مسئول امتحانات |  |  |  | 10روز قبل از شروع |  |  |
| 11 | تکثير سئوالات امتحان | مسئول امتحانات | تکثير |  |  | روز آزمون |  |  |
| ملاحظات :معيار پذيرش پروژه / محصول عبارت است از : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| تهيه كننده : خانم نظام آبادي تاييد كننده : رضا آقاخاني |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## صفحه 1 از2 F-710-01 Rev :0 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ### عنوان مدرك : طرح كيفيت پروژه/ محصول |  |  |  | # سازمان مديريت و برنامه ريزي استان مركزي |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| عنوان پروژه/ محصول : برگزاري دور هاي بلند مدت مسئول : معاون آموزشي تاريخ تهيه : بازبيني متن : o |  |  |  |  |  |  |  |  |
| رديف | ### فعاليت ها | مسئول | منابع مورد نياز |  | مدارك ، قوانين و مقررات ذيربط | ### زمان |  | نتايج |
|  |  |  |  |  |  | شروع | خاتمه |  |
| 12 | اجراي آزمون وتحويل اوراق براساتيد | مسئول امتحانات |  |  |  | پس از انجام امتحانات |  |  |
| 13 | دريافت نمرات ازااساتيد درزمان تعيين شده | مسئول امتحانات | فرم پيش ثبت نام |  |  | پس از انجام امتحانات |  |  |
| 14 | ثبت نمرات دررايانه | کمک کارشناس | رايانه |  |  | پس از دريافت نمرات پايان ترم |  |  |
| 15 | صدور کارنامه | کمک کارشناس | رايانه |  |  | پايان نيسمال |  |  |
| 16 | تاييد کارنامه تحصيلي توسط معاونت | معاون اموزشي | رايانه |  |  | پايان نيسمال |  |  |
| ملاحظات :معيار پذيرش پروژه / محصول عبارت است از : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| تهيه كننده : خانم نظام آبادي تاييد كننده : رضا آقاخاني |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## صفحه 2 از2 F-710-01 Rev :0 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ### عنوان مدرك : طرح كيفيت پروژه/ محصول |  |  |  | # سازمان مديريت و برنامه ريزي استان مركزي |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| عنوان پروژه/ محصول : برگزاري سمينارها مسئول : معاونت آموزش تاريخ تهيه : 10/2/83 بازبيني متن : o |  |  |  |  |  |  |  |  |
| رديف | ### فعاليت ها | مسئول | منابع مورد نياز |  | مدارك ، قوانين و مقررات ذيربط | ### زمان |  | نتايج |
|  |  |  |  |  |  | شروع | خاتمه |  |
| 1 | اعلام زمان اجراي سمينار براساس تقويم آموزشي | کارشناس |  |  | تقويم آموزشي |  |  |  |
| 2 | دريافت اسامي شرکت کنندگان ازادارات استان | کارشناس |  |  |  | قبل از رگزاري سمينار |  | نياز سنجي |
| 3 | بررسي مدارک ارسالي درصورت به حدنصاب تشکيل رسيدن | کارشناس |  |  |  | قبل از رگزاري سمينار |  |  |
| 4 | پيش بيني سخنران سمينار با توجه به عنوان ومحتوا | کارشناس |  |  |  | قبل از رگزاري سمينار |  | انتخاب سخنران مناسب |
| 5 | تائيد سخنران توسط مديريت | مديريت |  |  |  | قبل از رگزاري سمينار |  | انتخاب سخنران مناسب |
| 6 | نهايي نمودن زمان برگزاري سمينار واعلام به دستگاهها | کارشناس |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ثبت مشخصات وکنترل مدارک شرکت کنندگان | کمک کارشناس |  |  |  | درزمان شروع سمينار |  | ثبت نام نهايي |
| 8 | اجراي سمينار | کمک کارشناس |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ارزيابي سميار | کارشناس | فرم ارزشيابي |  |  | پايان سمينار |  |  |
| 10 | ارائه نتايج ارزيابي | معاون آموزش |  |  |  | پايان سمينار |  | تشخيص نقاط ضعف وقوت |
| 11 | صدور گواهينامه | کارشناس | رايانه وفرم گواهينامه |  | بخشنامه ودستور العمل ها | پس از رگزاري سمينار |  | صدور گواهينامه |
| 12 | تائيد گواهينامه توسط مديريت | مديريت آموزش وپژوهش |  |  |  | پس از رگزاري سمينار |  | نهايي شدن گواهينامه |
| ملاحظات :معيار پذيرش پروژه / محصول عبارت است از : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| تهيه كننده : خانم نظام آبادي تاييد كننده : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## صفحه 1 از 1 F-710-01 Rev :0 |  |  |  |  |  |  |  |  |