| # سازمان مديريت و برنامه ريزي استان مركزي |  |  |  |  | ### عنوان مدرك : طرح كيفيت پروژه/ محصول |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| عنوان پروژه/ محصول : آموزش كاركنان در سال 1383 مسئول : واحد آموزش تاريخ تهيه : 24/1/83 بازبيني متن : 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| نتايج | ### زمان |  | مدارك ، قوانين و مقررات ذيربط | منابع مورد نياز |  | مسئول | ### فعاليت ها | رديف |
|  | خاتمه | شروع |  |  |  |  |  |  |
| برگزاري دوره هاي كوتاه مدت مورد نياز كاركنان | شهريور ماه و اسفندماه 83 | فروردين ماه و مهر ماه 83 | مكاتبات سازمان مركزي | ـ |  | سازمان مركزي تهران | اعلام دوره هاي مصوب از سازمان مركزي | ### 1 |
| برگزاري دوره هاي كوتاه مدت مورد نياز كاركنان | شهريور ماه و اسفندماه 83 | فروردين ماه و مهر ماه 83 | ـ | ـ |  | مسئول آموزش و معاونت و مديريت ها | نياز سنجي آموزشي از معاونتها | 2 |
| برگزاري دوره هاي كوتاه مدت مورد نياز كاركنان | شهريور ماه و اسفندماه 83 | فروردين ماه و مهر ماه 83 | ـ | ـ |  | مسئول آموزش | جمع آوري نيازسنجي و تدوين برنامه‌ريزي آموزشي و ارسال به سازمان مركزي | 3 |
| برگزاري دوره هاي كوتاه مدت مورد نياز كاركنان | شهريور ماه و اسفندماه 83 | فروردين ماه و مهر ماه 83 | تقويم آموزشي | ـ |  | سازمان مركزي | تقويم آموزشي مصوب | 4 |
| ملاحظات :معيار پذيرش پروژه / محصول عبارت است از : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| تهيه كننده : فاطمه اتابكي تاييد كننده : فرهنگ كمايي |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## صفحه 1 از 3 F-751-01 Rev :0 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| # سازمان مديريت و برنامه ريزي استان مركزي |  |  |  |  | ### عنوان مدرك : طرح كيفيت پروژه/ محصول |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| عنوان پروژه/ محصول : آموزش كاركنان در سال 1383 مسئول : واحد آموزش تاريخ تهيه : 24/1/83 بازبيني متن : 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| نتايج | ### زمان |  | مدارك ، قوانين و مقررات ذيربط | منابع مورد نياز |  | مسئول | ### فعاليت ها | رديف |
|  | خاتمه | شروع |  |  |  |  |  |  |
| برگزاري دوره هاي كوتاه مدت مورد نياز كاركنان | شهريور ماه و اسفندماه 83 | فروردين ماه و مهر ماه 83 | ـ | ـ |  | آموزش سازمان | اخذ اسامي معرفي شده از معاونتها | ### 5 |
| برگزاري دوره هاي كوتاه مدت مورد نياز كاركنان | شهريور ماه و اسفندماه 83 | فروردين ماه و مهر ماه 83 | بخشنامه هاي مربوط به قراردادهاي شركتهاي دولتي و غيردولتي | ـ |  | مديريت پشتيباني و مسئول آموزش | انعقاد قرارداد جهت برگزاري دوره ها با مراكز آموزشي تاييد شده | 6 |
| برگزاري دوره هاي كوتاه مدت مورد نياز كاركنان | شهريور ماه و اسفندماه 83 | فروردين ماه و مهر ماه 83 | همكاري روابط عمومي سازمان | ـ |  | مسئول آموزش | اعلام زمان برگزاري دوره ها و اسامي از طريق تابلوهاي اعلانات جهت اطلاع همكاران | 7 |
| برگزاري دوره هاي كوتاه مدت مورد نياز كاركنان | شهريور ماه و اسفندماه 83 | فروردين ماه و مهر ماه 83 | بخشنامه و فرم هاي برگزري دوره هاي كوتاه مدت | ـ |  | موسسات آموزشي مورد تاييد وطرف قرارداد | اجراي دوره هاي مصوب | 8 |
| ملاحظات :معيار پذيرش پروژه / محصول عبارت است از : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| تهيه كننده : فاطمه اتابكي تاييد كننده : فرهنگ كمايي |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## صفحه 2 از 3 F-751-01 Rev :0 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| # سازمان مديريت و برنامه ريزي استان مركزي |  |  |  |  | ### عنوان مدرك : طرح كيفيت پروژه/ محصول |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| عنوان پروژه/ محصول : آموزش كاركنان در سال 1383 مسئول : واحد آموزش تاريخ تهيه : 24/1/83 بازبيني متن : 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| نتايج | ### زمان |  | مدارك ، قوانين و مقررات ذيربط | منابع مورد نياز |  | مسئول | ### فعاليت ها | رديف |
|  | خاتمه | شروع |  |  |  |  |  |  |
| برگزاري دوره هاي كوتاه مدت مورد نياز كاركنان | شهريور ماه و اسفندماه 83 | فروردين ماه و مهر ماه 83 | بخشنامه و فرم هاي برگزري دوره هاي كوتاه مدت | ـ |  | مسئول آموزش | نظارت بر حسن اجراي دوره | 9 |
| برگزاري دوره هاي كوتاه مدت مورد نياز كاركنان | شهريور ماه و اسفندماه 83 | فروردين ماه و مهر ماه 83 | ـ | ـ |  | موسسات آموزشي مورد تاييد وطرف قرارداد | اعلام نتايج و صدور گواهينامه از سوي موسسات مجري دوره ها | 10 |
| برگزاري دوره هاي كوتاه مدت مورد نياز كاركنان | شهريور ماه و اسفندماه 83 | فروردين ماه و مهر ماه 83 | ـ | ـ |  | مسئول آموزش | اعلام نتايج و گواهينامه ها به شركت كنندگان و ثبت در شناسنامه آموزشي | 11 |
| برگزاري دوره هاي كوتاه مدت مورد نياز كاركنان | شهريور ماه و اسفندماه 83 | فروردين ماه و مهر ماه 83 | ـ | ـ |  | مسئول آموزش | اعلام و گزارش عملكرد به سازمان مركزي | 12 |
| ملاحظات :معيار پذيرش پروژه / محصول عبارت است از : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| تهيه كننده : فاطمه اتابكي تاييد كننده : فرهنگ كمايي |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## صفحه 3 از 3 F-751-01 Rev :0 |  |  |  |  |  |  |  |  |