| سازمان مديريت و برنامه ريزي استان مركزي | عنوان مدرك : برنامه اهداف كيفيت |
| --- | --- |

| هدف كيفيت : افزايش اثربخشي دوره هاي آموزشي عنوان برنامه : ارزيابي بلافضل درپايان دوره تاريخ گزارش :1/2/83 وضعيت موجود : درحال تهيه وضعيت آتي : ارتقاء به ميزان 20% بازبيني برنامه : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| سال: 1383 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ##### % برنامه |  | # سهم فعاليت |  | مسئول اجراء |  | ###### عنوان فعاليت |  | ## رديف |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | ##### 4 |  |  | ##### 3 |  | ##### 2 |  | ##### % اجرا |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * * * * |  |  |  | 10 |  | معاون آموزشي |  | تهيه شاخصهاي ارزيابي |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * * |  |  |  |  |  | 30 |  | معاون آموزشي |  | تهيه فرم جمع آوري اطلاعات |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * * | ** |  |  |  |  |  | 20 |  | متصدي اموزشي |  | جمع آوري اطلاعات |  | 3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  | 10 |  | اپراتور |  | ورود اطلاعات به رايانه |  | 4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * | * |  |  | * |  |  |  |  |  |  | 10 |  | متصدي آموزش |  | سنجش وتجزيه وتحليل |  | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  | متصدي آموزش |  | تهيه گزارش ارزيابي |  | 6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  | معاون آموزشي |  | تاييد معاون آموزش |  | 7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  | مدير آموزش وپژوهش |  | بررسي وتاييد نهايي |  | 8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | درصد تجمع برنامه |  |  |  | تهيه كننده : صباحي رياست سازمان : علي حيدر نوري مدير/ معاونت : رضا آقاخاني |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | درصد تجمع اجرا |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F-851-01 Rev:0 صفحه از |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| سازمان مديريت و برنامه ريزي استان مركزي | عنوان مدرك : برنامه اهداف كيفيت |
| --- | --- |

| هدف كيفيت : افزايش اثربخشي دوره هاي آموزشي عنوان برنامه : ارزيابي بلافضل درپايان دوره تاريخ گزارش :1/2/83 وضعيت موجود : درحال تهيه وضعيت آتي : ارتقاء به ميزان 20% بازبيني برنامه : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| سال: 1383 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ##### % برنامه |  | # سهم فعاليت |  | مسئول اجراء |  | ###### عنوان فعاليت |  | ## رديف |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | ##### 4 |  |  | ##### 3 |  | ##### 2 |  | ##### % اجرا |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | نياز سنجي ،برنامه ريزي وارائه اموزش با کيفيت |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ايجاد تغيير وتحول درنگرش کارکنان نسبت به آموزش |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تدوين ،بهبود وحاکميت واجراي دقيق ضوابط ومقررات آموزشي |  | 3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | اطلاع رساني بهنگام تغيير درفعاليت هاي مديريت |  | 4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | پاسخ گويي مسئولانه واطلاع رساني بهنگام تغيير فعاليت ها جهت رضايت مشتري |  | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ايجاد ارتباط مستمر وموثر علمي وپژوهشي با طرحها |  | 6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ايجاد بستر مناسب درتحقيق وپژوهش جهت بروندادهاي علمي |  | 7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ارتقاء دانش وتوامندي کارکنان |  | 8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | بهبود مداوم اثر بخشي وکارايي سيستم مديريت کيفيت |  | 9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | درصد تجمع برنامه |  |  |  | تهيه كننده : صباحي رياست سازمان : علي حيدر نوري مدير/ معاونت : رضا آقاخاني |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | درصد تجمع اجرا |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F-851-01 Rev:0 صفحه از |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| سازمان مديريت و برنامه ريزي استان مركزي | عنوان مدرك : برنامه اهداف كيفيت |
| --- | --- |

| هدف كيفيت : افزايش اثربخشي دوره هاي آموزشي عنوان برنامه : ارزيابي نتايج آموزش تاريخ گزارش : وضعيت موجود : درحال استخراج وضعيت آتي : بازبيني برنامه : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| سال: 1383 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ##### % برنامه |  | # سهم فعاليت |  | مسئول اجراء |  | ###### عنوان فعاليت |  | ## رديف |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | ##### 4 |  |  | ##### 3 |  | ##### 2 |  | ##### % اجرا |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * * |  |  |  | 8% |  | مديرآموزش |  | بررسي وتاييد مديريت آموزش وپژوهش |  | 11 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  | 7% |  | مديرآموزش |  | اقدام اصلاحي لازم |  | 12 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | درصد تجمع برنامه |  |  |  | تهيه كننده : صباحي رياست سازمان : علي حيدر نوري مدير/ معاونت : رضا آقاخاني |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | درصد تجمع اجرا |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F-851-01 Rev:0 صفحه از |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| سازمان مديريت و برنامه ريزي استان مركزي | عنوان مدرك : برنامه اهداف كيفيت |
| --- | --- |

| هدف كيفيت : افزايش اثربخشي دوره هاي آموزشي عنوان برنامه : ارزيابي نتايج آموزش تاريخ گزارش : وضعيت موجود : عدم اسقرار وضعيت آتي : استقرار بازبيني برنامه : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| سال: 1383 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ##### % برنامه |  | # سهم فعاليت |  | مسئول اجراء |  | ###### عنوان فعاليت |  | ## رديف |
| 11 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | ##### 4 |  |  | ##### 3 |  | ##### 2 |  | ##### % اجرا |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * * * * |  |  |  | 8% |  | معاون آموزش |  | تهيه شاخصهاي ارزيابي |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * * * * |  |  |  |  |  | 7% |  | معاون آموزش |  | تهيه پرسشنامه |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  | * * * * |  |  |  |  |  |  | 10% |  | متصدي آموزش |  | سنجش وضعيت موجود |  | 3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * | * | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10% |  | معاون اموزش |  | بازنگري پرسشنامه ها |  | 4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * | * | * | * |  |  | * | * | * | * |  |  | * | * | * | * |  |  | * | * | * | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10% |  | متصدي آموزش |  | جمع آوري اطلاعات از دستگاه |  | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * | * | * | * |  |  | * | * | * | * |  |  |  | * | * | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5% |  | اپراتور |  | ورود اطلاعات به رايانه |  | 6 |  |
|  |  |  |  |  |  | * | * | * | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15% |  | متصدي آموزش |  | تجزيه وتحليل اطلاعات |  | 7 |  |
|  |  | * | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5% |  | متصدي آموزش |  | استخراج نتايج |  | 8 |  |
|  | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5% |  | متصدي آموزش |  | تهيه گزارش |  | 9 |  |
| * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10% |  | معاون اموزش |  | تاييد معاون آموزش |  | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | درصد تجمع برنامه |  |  |  | تهيه كننده : صباحي رياست سازمان : علي حيدر نوري مدير/ معاونت : رضا آقاخاني |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | درصد تجمع اجرا |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F-851-01 Rev:0 صفحه از |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| سازمان مديريت و برنامه ريزي استان مركزي | عنوان مدرك : برنامه اهداف كيفيت |
| --- | --- |

| هدف كيفيت : افزايش اثربخشي دوره هاي آموزشي عنوان برنامه : ارزيابي نتايج آموزش تاريخ گزارش : وضعيت موجود : عدم استقرار وضعيت آتي : استقرارسيستم بازبيني برنامه : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| سال: 1383 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ##### % برنامه |  | # سهم فعاليت |  | مسئول اجراء |  | ###### عنوان فعاليت |  | ## رديف |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ##### 12 |  | ##### % اجرا |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * * |  |  |  | 8% |  | مدير آموزش |  | بررسي وتاييد مديريت آموزش وپژوهش |  | 11 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  | 7% |  | معاون آموزشي |  | استخراج راهکارهاي بهبود |  | 12 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تاييد راهکارها |  | 13 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ابلاغ راهکارها |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | درصد تجمع برنامه |  |  |  | تهيه كننده : صباحي رياست سازمان : علي حيدر نوري مدير/ معاونت : رضا آقاخاني |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | درصد تجمع اجرا |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F-851-01 Rev:0 صفحه از |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| سازمان مديريت و برنامه ريزي استان مركزي | عنوان مدرك : برنامه اهداف كيفيت |
| --- | --- |

| هدف كيفيت : افزايش اثربخشي دوره هاي آموزشي عنوان برنامه : ارزيابي بلافصل درپايان دوره تاريخ گزارش : وضعيت موجود : درحال تهيه وضعيت آتي : ارتقا به ميزان 20 درصد بازبيني برنامه : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| سال: 1383 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ##### % برنامه |  | # سهم فعاليت |  | مسئول اجراء |  | ###### عنوان فعاليت |  | ## رديف |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | ##### 4 |  |  | ##### 3 |  | ##### 2 |  | ##### % اجرا |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * * * * |  |  |  | 10% |  | معاون اموزش |  | تهيه شاخصهاي ارزيابي |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * * |  |  |  | 30% |  | معاون اموزش |  | تهيه فرم جمع اوري اطلاعات |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * * |  | * * |  |  |  | 20% |  | متصدي آموزش |  | جمع آوري اطلاعات |  | 3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  | 10% |  | اپراتور |  | ورود اطلاعات به رايانه |  | 4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * * | * |  |  |  |  |  | 10% |  | متصدي آموزش |  | سنجض وتجزيه وتحليل |  | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * * |  |  |  |  |  |  | 10% |  | متصدي آموزش |  | تهيه گزارش ارزيابي |  | 6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15% |  | معاون آموزشي |  | تائيد معاون آموزشي |  | 7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  | مدير اموزش وپژوهش |  | بررسي وتائيد نهايي |  | 8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ابلاغ اصلاحات |  | 9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | درصد تجمع برنامه |  |  |  | تهيه كننده : صباحي رياست سازمان : علي حيدر نوري مدير/ معاونت : رضا آقاخاني |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | درصد تجمع اجرا |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F-851-01 Rev:0 صفحه از |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |