| سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان مركزي | ## عنوان مدرك : طرح كيفيت پروژه / محصول |
| --- | --- |

| 0 | بازبيني متن : | 30/1/82 | تاريخ تهيه : | معاونت آمار و اطلاعات | مسئول : | #### تهيه حسابهاي منطقه‌اي استان مركزي | عنوان پروژه / محصول : |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| نتايج | زمان |  | مدارك ، قوانين و مقررات ذيربط | ## منابع مورد نياز | مسئول | فعاليتها | # رديف |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # خاتمه | # شروع |  |  |  |  |  |
|  | 30/4/83 | 1/4/83 | ابلاغ مركز آمار و دستورالعملها |  | كارشناس مسئول معاون آمار | گزينش كارشناسان مجرب در قسمتهاي مختلف و مرتبط با فعاليت | 1 |
|  | 30/5/83 | 30/4/83 | تجربه و تخصص افراد |  | = | توزيع 72 رشته فعاليت بين كارشناسان باتوجه به تجربه و تخصص افراد | 2 |
|  | 29/12/83 | 30/5/83 | دستورالعملها |  | كارشناسان مرتبط | تهيه گزارشات | 3 |
|  | 31/2/84 | 1/10/83 | دستورالعملها |  | كارشناس مسئول معاون آمار | تأئيد گزارشات | 4 |
|  | 31/3/84 | 1/11/83 | برنامه عملياتي مركز آمار ايران |  | كارشناس ـ كارشناس مسئول | ارسال گزارشات | 5 |
|  | 31/4/84 | 31/3/84 | برنامه عملياتي مركز آمار ايران |  | مركز آمار ايران | تأئيد نهايي گزارشات | 6 |
|  |  |  |  |  |  |  | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  | 10 |

|  | معيار پذيرش دوره / محصول عبارت است از : | # ملاحظات : |
| --- | --- | --- |

| نعمت ا . . . رضائي | # تائيد كننده : | مسعود اخوان | # تهيه كننده : |
| --- | --- | --- | --- |

| F-710-01 REV : 0 |  | # صفحه : |
| --- | --- | --- |

| سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان مركزي | ## عنوان مدرك : طرح كيفيت پروژه / محصول |
| --- | --- |

| 0 | بازبيني متن : | 30/1/82 | تاريخ تهيه : | معاونت آمار و اطلاعات | مسئول : | #### سالنامه آماري استان | عنوان پروژه / محصول : |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| نتايج | زمان |  | مدارك ، قوانين و مقررات ذيربط | ## منابع مورد نياز | مسئول | فعاليتها | # رديف |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # خاتمه | # شروع |  |  |  |  |  |
|  | 5/2/83 | 15/1/83 | راهنما و الگوي تهيه سالنامه استان |  | كارشناس طرح | ايجاد تغييرات در جداول الگو | 1 |
|  | 20/1/83 | 5/2/83 | راهنما و الگوي تهيه سالنامه استان |  | كارشناس طرح | استخراج جداول خام | 1-1 |
|  | 5/2/83 | 20/1/83 | راهنما و الگوي تهيه سالنامه استان |  | كارشناس طرح | اصلاح مورد نياز در جداول خام | 2-1 |
|  | 10/2/83 | 6/2/83 | راهنما و الگوي تهيه سالنامه استان |  | كارشناس طرح | كنترل جداول خام دريافتي براي ارسال دستگاهها | 2 |
|  | 15/2/83 | 11/2/83 | راهنما و الگوي تهيه سالنامه استان |  | كارشناس طرح | ارسال جداول خام براي دستگاهها و سازمانها | 3 |
|  | 31/4/83 | 20/2/83 | راهنما و الگوي تهيه سالنامه استان |  | كارشناس طرح | دريافت جداول تكميل شده و مطابقت با سالنامه كشور | 4 |
|  | 10/6/83 | 1/5/83 | راهنما و الگوي تهيه سالنامه استان |  | كارشناس طرح | كنترل و بررسي و جمع‏بندي جداول دريافتي | 5 |
|  | 15/6/83 | 10/6/83 | راهنما و الگوي تهيه سالنامه استان |  | معاون آمار | كنترل نتايج جمعبندي جداول | 6 |
|  | 25/6/83 | 15/5/83 | راهنما و الگوي تهيه سالنامه استان |  | كارشناس طرح | نظارت و كنترل بر نحوة تايپ جداول | 7 |
|  | 25/6/83 | 15/5/83 | راهنما و الگوي تهيه سالنامه استان |  | كارشناس طرح | غلط گيري جداول تايپ شده | 8 |
|  | 25/6/83 | 15/5/83 | راهنما و الگوي تهيه سالنامه استان |  | كارشناس طرح | تهيه نمودارهاي مورد نياز براي هر فصل | 9 |
|  | 25/6/83 | 15/5/83 | راهنما و الگوي تهيه سالنامه استان |  | معاون آمار | نظارت بر نحوة تهيه نقشه‏هاي مورد نياز | 10 |
|  | 20/6/83 | 15/5/83 | راهنما و الگوي تهيه سالنامه استان |  | كارشناس طرح | تهيه تصاوير براي هر فصل | 11 |
|  | 25/6/83 | 20/6/83 | راهنما و الگوي تهيه سالنامه استان |  | معاون آمار | كنترل فرمت نهائي سالنامه | 12 |
|  | 25/7/83 | 25/6/83 | راهنما و الگوي تهيه سالنامه استان |  | كارشناس طرح | نظارت بر چاپ سالنامه آماري | 13 |

|  | معيار پذيرش دوره / محصول عبارت است از : | # ملاحظات : |
| --- | --- | --- |

| نعمت ا . . . رضائي | # تائيد كننده : | شاهرخ معصومي | # تهيه كننده : |
| --- | --- | --- | --- |

| F-710-01 REV : 0 |  | # صفحه : |
| --- | --- | --- |

| سازمان مديريت و برنامه‏ريزي استان مركزي |  |  |  |  |  | عنوان مدرك : طرح كيفيت پروژه/ محصول |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| بازبيني متن: | تاريخ تهيه : 30/1/83 |  | مسئول :‌ معاونت آمار واطلاعات |  |  |  | عنوان پروژه / محصول : طرح آمار كشتار دام |  |  |
| نتايج | زمان |  | مدارك ،قوانين و مقررات ذيربط |  | منابع مورد نياز |  | مسئول | فعاليت ها | رديف |
|  | خاتمه | شروع |  |  |  |  |  |  |  |
| ـ | ـ | ـ | ـ |  | ـ |  | كارشناس طرح | دريافت پرسشنامه خام طرح از مركز آمار ايران | ## 1 |
| ـ | ـ | ـ | ـ |  | ـ |  | كارشناس طرح | ارسال پرسشنامه خام به دامپزشكي و شهرداري | ## 2 |
| ـ | ـ | ـ | ـ |  | ـ |  | كارشناس طرح | نظارت موردي هنگام تكميل پرسشنامه | ## 3 |
| ـ | ـ | ـ | ـ |  | ـ |  | كارشناس طرح | دريافت اطلاعات بصورت ماهيانه | ## 4 |
| - | - | - | - |  | - |  | كارشناس طرح | جمع بندي اطلاعات بصورت فصلي | ## 5 |
| - | - | - | - |  | - |  | كارشناس طرح | ارائه گزارش به مركز آمار ايران | ## 6 |
| ملاحظات :‌معيار پذيرش پروژه / محصول عبارت است از : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| تأئيد كننده : |  |  |  | تهيه كننده : |  |  |  |  |  |

| سازمان مديريت و برنامه‏ريزي استان مركزي |  |  |  |  |  | عنوان مدرك : طرح كيفيت پروژه/ محصول |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| بازبيني متن: | تاريخ تهيه : 30/1/83 |  | مسئول :‌ معاونت آمار واطلاعات |  |  |  | عنوان پروژه / محصول : تهيه نقشه هاي آماري و GISمنطقه اي و شهري استان |  |  |
| نتايج | زمان |  | مدارك ،قوانين و مقررات ذيربط |  | منابع مورد نياز |  | مسئول | فعاليت ها | رديف |
|  | خاتمه | شروع |  |  |  |  |  |  |  |
| - | 29/12/83 | 15/1/83 | - |  | نقشه های پايه |  | آقای ترکمانی | عمليات ميدانی تهيه نقشه | ## 1 |
| - | 29/12/83 | 1/5/83 | مدارک مربوط ذکر شود |  | نقشه های رقومی |  | خانم توانچه | اديت و بهنگام سازی نقشه های آماری | ## 2 |
| ـ | 29/12/83 | 1/5/83 | ـ |  | نقشه هاي رقومي |  | خانم حشامي | ديجيت كردن لايه‏هاي نقطه اي و خطي و پلي گوني GIS | ## 3 |
| ـ | 29/12/83 | 1/5/83 | ـ |  | نقشه هاي ديجيت شده |  | آقاي مختاري | خطايابي نقشه هاي خطي | ## 4 |
| - | 29/12/83 | 1/5/83 | - |  | - |  | خانم رمضاني | جمع آوري اطلاعات توصيفي | ## 5 |
| - | 29/12/83 | 1/5/83 | - |  | - |  | خانم توانچه | داده آمايي اطلاعات توصيفي | ## 6 |
| - | 29/12/83 | 1/5/83 | - |  | - |  | آقاي تركماني ـ‌ربيعي ـ توانچه | بهنگام نمودن نقشه روستايي ( کارتوگرافی واعمال تغييرات تقسيمات كشوري | ## 7 |
|  | 29/12/83 | 15/1/83 | - |  | - |  | آقاي تركماني ـ‌ربيعي | افزايش تعداد روستاهاي داراي نقشه بلوكه | ## 8 |
| ملاحظات :‌معيار پذيرش پروژه / محصول عبارت است از : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| تأئيد كننده : |  |  |  | تهيه كننده : |  |  |  |  |  |
| : Rev 01_710_ F |  |  |  | صفحه 16از 8 |  |  |  |  |  |

| سازمان مديريت و برنامه‏ريزي استان مركزي |  |  |  |  |  | عنوان مدرك : طرح كيفيت پروژه/ محصول |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| بازبيني متن: | تاريخ تهيه : 30/1/83 |  | مسئول :‌ معاونت آمار واطلاعات |  |  |  | عنوان پروژه / محصول : جمع آوري اطلاعات پروانه هاي ساختماني صادر شده توسط شهرداريهاي كشور جهت احداث يا افزايش بنا |  |  |
| نتايج | زمان |  | مدارك ،قوانين و مقررات ذيربط |  | منابع مورد نياز |  | مسئول | فعاليت ها | رديف |
|  | خاتمه | شروع |  |  |  |  |  |  |  |
| ـ | 30/1/83 | 5/1/83 | ليست ارسالي از مركز آمار |  | ليست ارسالي از مركز آمار |  | كارشناس طرح | دريافت فهرست شهرداريها | ## 1 |
| ـ | = | = | فرمهاي سفيد ارسالي ازمركز |  | = |  | كارشناس طرح | دريافت فرمهاي سفيد ارسالي از مركز آمار | ## 2 |
| ـ | 22/1/83 | 20/1/83 | راهنماي تكميل پرسشنامه |  | طي دستورالعمل ارسالي از مركز |  | كارشناس طرح | آموزش افراد تكميل كننده فرمهادر شهرداريها | ## 3 |
| ـ | 30/1/83 | 25/1/83 | فرمهاي سفيد ارسالي از مركز |  | فرمهاي سفيدموجود |  | كارشناس طرح | ارسال فرمها به شهرداريهاي استان | ## 4 |
| - | 30/1/84 | 20/2/83 | فرمهاي ارسالي از شهرداريها |  | فرمهاي سفيد از شهرداريها |  | كارشناس طرح | دريافت فرمهاي تكميل شده از شهرداريهاي استان | ## 5 |
| - | 15/2/84 | 15/2/83 | فرمهاي ارسالي از شهرداريها |  | فرمهاي سفيد از شهرداريها |  | كارشناس طرح | بازبيني فرمها | ## 6 |
| - | 15/2/84 | 15/2/83 | فرمهاي ارسالي از شهرداريها |  | فرمهاي سفيد از شهرداريها |  | كارشناس طرح | داده آمايي و وريف فرمها | ## 7 |
| - | 20/2/84 | 20/2/83 | فرمهاي ارسالي از شهرداريها |  | فرمهاي سفيد از شهرداريها |  | كارشناس طرح | اديت موضوعي | ## 8 |
|  | 25/2/84 | 25/5/83 | اطلاعات جمع آوري شده |  | اطلاعات جمع آوري شده |  | كارشناس طرح | ارسال فايل به مركز آمار ايران | ## 9 |
| ملاحظات :‌معيار پذيرش پروژه / محصول عبارت است از : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| تأئيد كننده : |  |  |  | تهيه كننده : |  |  |  |  |  |

/ع

| سازمان مديريت و برنامه‏ريزي استان مركزي |  |  |  |  |  | عنوان مدرك : طرح كيفيت پروژه/ محصول |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| بازبيني متن: | تاريخ تهيه : 30/1/83 |  | مسئول :‌ معاونت آمار واطلاعات |  |  |  | عنوان پروژه / محصول :اجراي طرح آمارگيري از ويژگيهاي اشتغال و بيكاري خانوارهاي شهري و روستايي |  |  |
| نتايج | زمان |  | مدارك ،قوانين و مقررات ذيربط |  | منابع مورد نياز |  | مسئول | فعاليت ها | رديف |
|  | خاتمه | شروع |  |  |  |  |  |  |  |
| ـ | 19/1/83 | 19/1/83 | - |  | شبكه اينترنت |  | كارشناس مسئول طرح | دريافت فهرست نمونه‏هاي طرح | ## 1 |
| ـ | 22/1/83 | 20/1/83 | - |  | - |  | كارشناس مسئول طرح | تكثير فهرست نمونه‏هاي طرح براي رده ها | ## 2 |
| ـ | 12/2/83 | 20/1/83 | - |  | - |  | كارشناس مسئول طرح | جذب نيروي آمارگير و بازبين | ## 3 |
| ـ | 17/2/83 | 12/2/83 | - |  | - |  | كارشناس مسئول طرح | آموزش نيروها | ## 4 |
| - | - | - | - |  | - |  | واحد نقشه | تهيه پوشه نقشه | ## 5 |
| - | 18/2/83 | 18/2/83 | - |  | - |  | كارشناس مسئول طرح | صدور كارت شناسايي براي رده‏هاي مأمور ،‌مسئول گروه | ## 6 |
| - | 2/3/83 | 19/2/83 | - |  | - |  | كارشناس مسئول طرح | شروع عمليات اجرايي طبق برنامه زمانبندي | ## 7 |
| - | 2/3/83 | 19/2/83 | - |  | - |  | كارشناس مسئول و معاون آمار | نظارت در حين اجرا | ## 8 |
| - | 3/3/83 | 20/2/83 | - |  | - |  | بازبين | بازبيني پرسشنامه ها | ## 9 |
| - | 8/3/83 | 4/3/83 | - |  | - |  | كارشناس مسئول ومعاون آمار | نظارت پس از اجرا | ## 10 |
| - | 23/3/83 | 14/3/83 | - |  | - |  | كارشناس مسئول طرح | پايان عمليات اجرايي و بسته بندي پرسشنامه‏ها | ## 11 |
| - | 24/3/83 | 24/3/83 | - |  | - |  | كارشناس مسئول | ارسال مدارك (پرسشنامه،‌فهرست ونامه مربوطه) به مركز آمار ايران | ## 12 |
| ملاحظات :‌معيار پذيرش پروژه / محصول عبارت است از : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| تأئيد كننده : |  |  |  | تهيه كننده : |  |  |  |  |  |
| : Rev 01_710_ F |  |  |  | صفحه |  |  |  |  |  |

/ع

| سازمان مديريت و برنامه‏ريزي استان مركزي |  |  |  |  |  | عنوان مدرك : طرح كيفيت پروژه/ محصول |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| بازبيني متن: | تاريخ تهيه : 30/1/83 |  | مسئول :‌ معاونت آمار واطلاعات |  |  |  | عنوان پروژه / محصول : طرح آمارگيری از هزينه و درآمد خانوار |  |  |
| نتايج | زمان |  | مدارك ،قوانين و مقررات ذيربط |  | منابع مورد نياز |  | مسئول | فعاليت ها | رديف |
|  | خاتمه | شروع |  |  |  |  |  |  |  |
| - | 26/1/83 | 24/1/83 | نامه معرفی کارشناس به تهران زمان سمينار اعلامی از مرکز آمار |  |  |  | علی بابايی | شرکت در سمينار آموزشی طرح | ## 1 |
|  |  |  | نامه مرکز مبنی بر روی شبکه بودن فایل |  |  |  | علی بابايی | انجام آزمون سمینار | ## 2 |
|  |  |  |  |  |  |  | علی بابايی | دریافت فایل نمونه های فصل از مرکز | ## 3 |
|  | 5/2/83 | 2/2/83 | زمانبندی آموزشی از طرف مرکز آمار |  |  |  | علی بابايی | آموزش آمارگیران و بازبین | ## 4 |
|  |  |  | = |  |  |  | علی بابايی | برگزاری آزمون برای شرکت کنندگان | ## 5 |
|  | 30/4/83 | 6/2/83 | آمارگیری طبق راهنمایی آمارگیری |  |  |  | علی بابايی | عملیات میدانی | ## 6 |
|  |  |  |  |  |  |  | علی بابايی | نظارت بر عملیات میدانی | ## 7 |
|  | 30/4/83 | 6/2/83 | مطابق راهنمای بازبین |  |  |  | علی بابايی | بازبینی پرسشنامه ها | ## 8 |
|  |  |  |  |  |  |  | علی بابايی | نظارت بر بازبینی | ## 9 |
|  |  |  |  |  |  |  | علی بابايی | داده آمایی و وریف | ## 10 |
|  |  |  |  |  |  |  | علی بابايی | ادیت موضوعی | ## 11 |
|  |  |  |  |  |  |  | علی بابايی | ارسال فایل به مرکز آمار | ## 12 |
| ملاحظات :‌معيار پذيرش پروژه / محصول عبارت است از : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| تأئيد كننده : |  |  |  | تهيه كننده : علی بابايی |  |  |  |  |  |
| : Rev 01_710_ F |  |  |  | صفحه |  |  |  |  |  |

| سازمان مديريت و برنامه‏ريزي استان مركزي |  |  |  |  |  | عنوان مدرك : طرح كيفيت پروژه/ محصول |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| بازبيني متن: | تاريخ تهيه : 30/1/83 |  | مسئول :‌ معاونت آمار واطلاعات |  |  |  | عنوان پروژه / محصول : طرح آمار كشتار دام |  |  |
| نتايج | زمان |  | مدارك ،قوانين و مقررات ذيربط |  | منابع مورد نياز |  | مسئول | فعاليت ها | رديف |
|  | خاتمه | شروع |  |  |  |  |  |  |  |
| ـ | ـ | ـ | ـ |  | ـ |  | كارشناس طرح | دريافت پرسشنامه خام طرح از مركز آمار ايران | ## 1 |
| ـ | ـ | ـ | ـ |  | ـ |  | كارشناس طرح | ارسال پرسشنامه خام به دامپزشكي و شهرداري | ## 2 |
| ـ | ـ | ـ | ـ |  | ـ |  | كارشناس طرح | نظارت موردي هنگام تكميل پرسشنامه | ## 3 |
| ـ | ـ | ـ | ـ |  | ـ |  | كارشناس طرح | دريافت اطلاعات بصورت ماهيانه | ## 4 |
| - | - | - | - |  | - |  | كارشناس طرح | جمع بندي اطلاعات بصورت فصلي | ## 5 |
| - | - | - | - |  | - |  | كارشناس طرح | ارائه گزارش به مركز آمار ايران | ## 6 |
| ملاحظات :‌معيار پذيرش پروژه / محصول عبارت است از : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| تأئيد كننده : |  |  |  | تهيه كننده : |  |  |  |  |  |

/ع

| سازمان مديريت و برنامه‏ريزي استان مركزي |  |  |  |  |  | عنوان مدرك : طرح كيفيت پروژه/ محصول |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| بازبيني متن: | تاريخ تهيه : 30/1/83 |  | مسئول :‌ معاونت آمار واطلاعات |  |  |  | عنوان پروژه / محصول : تهيه نقشه هاي آماري و GISمنطقه اي و شهري استان |  |  |
| نتايج | زمان |  | مدارك ،قوانين و مقررات ذيربط |  | منابع مورد نياز |  | مسئول | فعاليت ها | رديف |
|  | خاتمه | شروع |  |  |  |  |  |  |  |
| ـ | 29/12/83 | 1/5/83 | ـ |  | نقشه هاي رقومي |  | خانم توانچه | اديت و بهنگام سازي نقشه‏هاي آماري | ## 1 |
| ـ | 29/12/83 | 15/1/83 | ـ |  | نقشه هاي پايه |  | آقاي تركماني | عمليات ميداني تهيه نقشه | ## 2 |
| ـ | 29/12/83 | 1/5/83 | ـ |  | نقشه هاي رقومي |  | خانم حشامي | ديجيت كردن لايه‏هاي نقطه اي و خطي و پلي گوني GIS | ## 3 |
| ـ | 29/12/83 | 1/5/83 | ـ |  | نقشه هاي ديجيت شده |  | آقاي مختاري | خطايابي نقشه هاي خطي | ## 4 |
| - | 29/12/83 | 1/5/83 | - |  | - |  | خانم رمضاني | جمع آوري اطلاعات توصيفي | ## 5 |
| - | 29/12/83 | 1/5/83 | - |  | - |  | خانم توانچه | داده آمايي اطلاعات توصيفي | ## 6 |
| - | 29/12/83 | 1/5/83 | - |  | - |  | آقاي تركماني ـ‌ربيعي ـ توانچه | بهنگام نمودن نقشه روستايي آماري و گرافي واعمال تغييرات تقسيمات كشوري | ## 7 |
|  | 29/12/83 | 15/1/83 | - |  | - |  | آقاي تركماني ـ‌ربيعي | افزايش تعداد روستاهاي داراي نقشه بلوكه از 26روستا به73روستا | ## 8 |
| ملاحظات :‌معيار پذيرش پروژه / محصول عبارت است از : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| تأئيد كننده : |  |  |  | تهيه كننده : |  |  |  |  |  |

| سازمان مديريت و برنامه‏ريزي استان مركزي |  |  |  |  |  | عنوان مدرك : طرح كيفيت پروژه/ محصول |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| بازبيني متن: | تاريخ تهيه : 30/1/83 |  | مسئول :‌ معاونت آمار واطلاعات |  |  |  | عنوان پروژه / محصول : جمع آوري اطلاعات پروانه هاي ساختماني صادر شده توسط شهرداريهاي كشور جهت احداث يا افزايش بنا |  |  |
| نتايج | زمان |  | مدارك ،قوانين و مقررات ذيربط |  | منابع مورد نياز |  | مسئول | فعاليت ها | رديف |
|  | خاتمه | شروع |  |  |  |  |  |  |  |
| ـ | 30/1/83 | 5/1/83 | ليست ارسالي از مركز آمار |  | ليست ارسالي از مركز آمار |  | كارشناس طرح | دريافت فهرست شهرداريها | ## 1 |
| ـ | = | = | فرمهاي سفيد ارسالي ازمركز |  | = |  | كارشناس طرح | دريافت فرمهاي سفيد ارسالي از مركز آمار | ## 2 |
| ـ | 22/1/83 | 20/1/83 | راهنماي تكميل پرسشنامه |  | طي دستورالعمل ارسالي از مركز |  | كارشناس طرح | آموزش افراد تكميل كننده فرمهادر شهرداريها | ## 3 |
| ـ | 30/1/83 | 25/1/83 | فرمهاي سفيد ارسالي از مركز |  | فرمهاي سفيدموجود |  | كارشناس طرح | ارسال فرمها به شهرداريهاي استان | ## 4 |
| - | 30/1/84 | 20/2/83 | فرمهاي ارسالي از شهرداريها |  | فرمهاي سفيد از شهرداريها |  | كارشناس طرح | دريافت فرمهاي تكميل شده از شهرداريهاي استان | ## 5 |
| - | 15/2/84 | 15/2/83 | فرمهاي ارسالي از شهرداريها |  | فرمهاي سفيد از شهرداريها |  | كارشناس طرح | بازبيني فرمها | ## 6 |
| - | 15/2/84 | 15/2/83 | فرمهاي ارسالي از شهرداريها |  | فرمهاي سفيد از شهرداريها |  | كارشناس طرح | داده آمايي و وريف فرمها | ## 7 |
| - | 20/2/84 | 20/2/83 | فرمهاي ارسالي از شهرداريها |  | فرمهاي سفيد از شهرداريها |  | كارشناس طرح | اديت موضوعي | ## 8 |
|  | 25/2/84 | 25/5/83 | اطلاعات جمع آوري شده |  | اطلاعات جمع آوري شده |  | كارشناس طرح | ارسال فايل به مركز آمار ايران | ## 9 |
| ملاحظات :‌معيار پذيرش پروژه / محصول عبارت است از : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| تأئيد كننده : |  |  |  | تهيه كننده : |  |  |  |  |  |

| ##### سازمان مديريت و برنامه‏ريزي استان مركزي |  |  |  |  |  | عنوان مدرك : طرح كيفيت پروژه/ محصول |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| بازبيني متن: | تاريخ تهيه : 30/1/83 |  | مسئول :‌ معاونت آمار واطلاعات |  |  |  | عنوان پروژه / محصول :اجراي طرح آمارگيري از ويژگيهاي اشتغال و بيكاري خانوارهاي شهري و روستايي |  |  |
| نتايج | زمان |  | مدارك ،قوانين و مقررات ذيربط |  | منابع مورد نياز |  | مسئول | فعاليت ها | رديف |
|  | خاتمه | شروع |  |  |  |  |  |  |  |
| ـ | 19/1/83 | 19/1/83 | - |  | شبكه اينترنت |  | كارشناس مسئول طرح | دريافت فهرست نمونه‏هاي طرح | ## 1 |
| ـ | 22/1/83 | 20/1/83 | - |  | - |  | كارشناس مسئول طرح | تكثير فهرست نمونه‏هاي طرح براي رده ها | ## 2 |
| ـ | 12/2/83 | 20/1/83 | - |  | - |  | كارشناس مسئول طرح | جذب نيروي آمارگير و بازبين | ## 3 |
| ـ | 17/2/83 | 12/2/83 | - |  | - |  | كارشناس مسئول طرح | آموزش نيروها | ## 4 |
| - | - | - | - |  | - |  | واحد نقشه | تهيه پوشه نقشه | ## 5 |
| - | 18/2/83 | 18/2/83 | - |  | - |  | كارشناس مسئول طرح | صدور كارت شناسايي براي رده‏هاي مأمور ،‌مسئول گروه | ## 6 |
| - | 2/3/83 | 19/2/83 | - |  | - |  | كارشناس مسئول طرح | شروع عمليات اجرايي طبق برنامه زمانبندي | ## 7 |
| - | 2/3/83 | 19/2/83 | - |  | - |  | كارشناس مسئول و معاون آمار | نظارت در حين اجرا | ## 8 |
| - | 3/3/83 | 20/2/83 | - |  | - |  | بازبين | بازبيني پرسشنامه ها | ## 9 |
| - | 8/3/83 | 4/3/83 | - |  | - |  | كارشناس مسئول ومعاون آمار | نظارت پس از اجرا | ## 10 |
| - | 23/3/83 | 14/3/83 | - |  | - |  | كارشناس مسئول طرح | پايان عمليات اجرايي و بسته بندي پرسشنامه‏ها | ## 11 |
| - | 24/3/83 | 24/3/83 | - |  | - |  | كارشناس مسئول | ارسال مدارك (پرسشنامه،‌فهرست ونامه مربوطه) به مركز آمار ايران | ## 12 |
| ملاحظات :‌معيار پذيرش پروژه / محصول عبارت است از : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| تأئيد كننده : |  |  |  | تهيه كننده : |  |  |  |  |  |

| سازمان مديريت و برنامه‏ريزي استان مركزي |  |  |  |  |  | عنوان مدرك : طرح كيفيت پروژه/ محصول |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| بازبيني متن: | تاريخ تهيه : 30/1/83 |  | مسئول :‌ معاونت آمار واطلاعات |  |  |  | عنوان پروژه / محصول : طرح آمار كشتار دام |  |  |
| نتايج | زمان |  | مدارك ،قوانين و مقررات ذيربط |  | منابع مورد نياز |  | مسئول | فعاليت ها | رديف |
|  | خاتمه | شروع |  |  |  |  |  |  |  |
| ـ | ـ | ـ | ـ |  | ـ |  | كارشناس طرح | دريافت پرسشنامه خام طرح از مركز آمار ايران | ## 1 |
| ـ | ـ | ـ | ـ |  | ـ |  | كارشناس طرح | ارسال پرسشنامه خام به دامپزشكي و شهرداري | ## 2 |
| ـ | ـ | ـ | ـ |  | ـ |  | كارشناس طرح | نظارت موردي هنگام تكميل پرسشنامه | ## 3 |
| ـ | ـ | ـ | ـ |  | ـ |  | كارشناس طرح | دريافت اطلاعات بصورت ماهيانه | ## 4 |
| - | - | - | - |  | - |  | كارشناس طرح | جمع بندي اطلاعات بصورت فصلي | ## 5 |
| - | - | - | - |  | - |  | كارشناس طرح | ارائه گزارش به مركز آمار ايران | ## 6 |
| ملاحظات :‌معيار پذيرش پروژه / محصول عبارت است از : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| تأئيد كننده : |  |  |  | تهيه كننده : |  |  |  |  |  |

/ع

| سازمان مديريت و برنامه‏ريزي استان مركزي |  |  |  |  |  | عنوان مدرك : طرح كيفيت پروژه/ محصول |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| بازبيني متن: | تاريخ تهيه : 30/1/83 |  | مسئول :‌ معاونت آمار واطلاعات |  |  |  | عنوان پروژه / محصول : تهيه نقشه هاي آماري و GISمنطقه اي و شهري استان |  |  |
| نتايج | زمان |  | مدارك ،قوانين و مقررات ذيربط |  | منابع مورد نياز |  | مسئول | فعاليت ها | رديف |
|  | خاتمه | شروع |  |  |  |  |  |  |  |
| ـ | 29/12/83 | 1/5/83 | ـ |  | نقشه هاي رقومي |  | خانم توانچه | اديت و بهنگام سازي نقشه‏هاي آماري | ## 1 |
| ـ | 29/12/83 | 15/1/83 | ـ |  | نقشه هاي پايه |  | آقاي تركماني | عمليات ميداني تهيه نقشه | ## 2 |
| ـ | 29/12/83 | 1/5/83 | ـ |  | نقشه هاي رقومي |  | خانم حشامي | ديجيت كردن لايه‏هاي نقطه اي و خطي و پلي گوني GIS | ## 3 |
| ـ | 29/12/83 | 1/5/83 | ـ |  | نقشه هاي ديجيت شده |  | آقاي مختاري | خطايابي نقشه هاي خطي | ## 4 |
| - | 29/12/83 | 1/5/83 | - |  | - |  | خانم رمضاني | جمع آوري اطلاعات توصيفي | ## 5 |
| - | 29/12/83 | 1/5/83 | - |  | - |  | خانم توانچه | داده آمايي اطلاعات توصيفي | ## 6 |
| - | 29/12/83 | 1/5/83 | - |  | - |  | آقاي تركماني ـ‌ربيعي ـ توانچه | بهنگام نمودن نقشه روستايي آماري و گرافي واعمال تغييرات تقسيمات كشوري | ## 7 |
|  | 29/12/83 | 15/1/83 | - |  | - |  | آقاي تركماني ـ‌ربيعي | افزايش تعداد روستاهاي داراي نقشه بلوكه از 26روستا به73روستا | ## 8 |
| ملاحظات :‌معيار پذيرش پروژه / محصول عبارت است از : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| تأئيد كننده : |  |  |  | تهيه كننده : |  |  |  |  |  |

/ع

| سازمان مديريت و برنامه‏ريزي استان مركزي |  |  |  |  |  | عنوان مدرك : طرح كيفيت پروژه/ محصول |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| بازبيني متن: | تاريخ تهيه : 30/1/83 |  | مسئول :‌ معاونت آمار واطلاعات |  |  |  | عنوان پروژه / محصول : جمع آوري اطلاعات پروانه هاي ساختماني صادر شده توسط شهرداريهاي كشور جهت احداث يا افزايش بنا |  |  |
| نتايج | زمان |  | مدارك ،قوانين و مقررات ذيربط |  | منابع مورد نياز |  | مسئول | فعاليت ها | رديف |
|  | خاتمه | شروع |  |  |  |  |  |  |  |
| ـ | 30/1/83 | 5/1/83 | ليست ارسالي از مركز آمار |  | ليست ارسالي از مركز آمار |  | كارشناس طرح | دريافت فهرست شهرداريها | ## 1 |
| ـ | = | = | فرمهاي سفيد ارسالي ازمركز |  | = |  | كارشناس طرح | دريافت فرمهاي سفيد ارسالي از مركز آمار | ## 2 |
| ـ | 22/1/83 | 20/1/83 | راهنماي تكميل پرسشنامه |  | طي دستورالعمل ارسالي از مركز |  | كارشناس طرح | آموزش افراد تكميل كننده فرمهادر شهرداريها | ## 3 |
| ـ | 30/1/83 | 25/1/83 | فرمهاي سفيد ارسالي از مركز |  | فرمهاي سفيدموجود |  | كارشناس طرح | ارسال فرمها به شهرداريهاي استان | ## 4 |
| - | 30/1/84 | 20/2/83 | فرمهاي ارسالي از شهرداريها |  | فرمهاي سفيد از شهرداريها |  | كارشناس طرح | دريافت فرمهاي تكميل شده از شهرداريهاي استان | ## 5 |
| - | 15/2/84 | 15/2/83 | فرمهاي ارسالي از شهرداريها |  | فرمهاي سفيد از شهرداريها |  | كارشناس طرح | بازبيني فرمها | ## 6 |
| - | 15/2/84 | 15/2/83 | فرمهاي ارسالي از شهرداريها |  | فرمهاي سفيد از شهرداريها |  | كارشناس طرح | داده آمايي و وريف فرمها | ## 7 |
| - | 20/2/84 | 20/2/83 | فرمهاي ارسالي از شهرداريها |  | فرمهاي سفيد از شهرداريها |  | كارشناس طرح | اديت موضوعي | ## 8 |
|  | 25/2/84 | 25/5/83 | اطلاعات جمع آوري شده |  | اطلاعات جمع آوري شده |  | كارشناس طرح | ارسال فايل به مركز آمار ايران | ## 9 |
| ملاحظات :‌معيار پذيرش پروژه / محصول عبارت است از : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| تأئيد كننده : |  |  |  | تهيه كننده : |  |  |  |  |  |

/ع

| سازمان مديريت و برنامه‏ريزي استان مركزي |  |  |  |  |  | عنوان مدرك : طرح كيفيت پروژه/ محصول |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| بازبيني متن: | تاريخ تهيه : 30/1/83 |  | مسئول :‌ معاونت آمار واطلاعات |  |  |  | عنوان پروژه / محصول :اجراي طرح آمارگيري از ويژگيهاي اشتغال و بيكاري خانوارهاي شهري و روستايي |  |  |
| نتايج | زمان |  | مدارك ،قوانين و مقررات ذيربط |  | منابع مورد نياز |  | مسئول | فعاليت ها | رديف |
|  | خاتمه | شروع |  |  |  |  |  |  |  |
| ـ | 19/1/83 | 19/1/83 | - |  | شبكه اينترنت |  | كارشناس مسئول طرح | دريافت فهرست نمونه‏هاي طرح | ## 1 |
| ـ | 22/1/83 | 20/1/83 | - |  | - |  | كارشناس مسئول طرح | تكثير فهرست نمونه‏هاي طرح براي رده ها | ## 2 |
| ـ | 12/2/83 | 20/1/83 | - |  | - |  | كارشناس مسئول طرح | جذب نيروي آمارگير و بازبين | ## 3 |
| ـ | 17/2/83 | 12/2/83 | - |  | - |  | كارشناس مسئول طرح | آموزش نيروها | ## 4 |
| - | - | - | - |  | - |  | واحد نقشه | تهيه پوشه نقشه | ## 5 |
| - | 18/2/83 | 18/2/83 | - |  | - |  | كارشناس مسئول طرح | صدور كارت شناسايي براي رده‏هاي مأمور ،‌مسئول گروه | ## 6 |
| - | 2/3/83 | 19/2/83 | - |  | - |  | كارشناس مسئول طرح | شروع عمليات اجرايي طبق برنامه زمانبندي | ## 7 |
| - | 2/3/83 | 19/2/83 | - |  | - |  | كارشناس مسئول و معاون آمار | نظارت در حين اجرا | ## 8 |
| - | 3/3/83 | 20/2/83 | - |  | - |  | بازبين | بازبيني پرسشنامه ها | ## 9 |
| - | 8/3/83 | 4/3/83 | - |  | - |  | كارشناس مسئول ومعاون آمار | نظارت پس از اجرا | ## 10 |
| - | 23/3/83 | 14/3/83 | - |  | - |  | كارشناس مسئول طرح | پايان عمليات اجرايي و بسته بندي پرسشنامه‏ها | ## 11 |
| - | 24/3/83 | 24/3/83 | - |  | - |  | كارشناس مسئول | ارسال مدارك (پرسشنامه،‌فهرست ونامه مربوطه) به مركز آمار ايران | ## 12 |
| ملاحظات :‌معيار پذيرش پروژه / محصول عبارت است از : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| تأئيد كننده : |  |  |  | تهيه كننده : |  |  |  |  |  |

/ع

| سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان مركزي | ## عنوان مدرك : طرح كيفيت پروژه / محصول |
| --- | --- |

| 0 | بازبيني متن : | 30/1/82 | تاريخ تهيه : | معاونت آمار و اطلاعات | مسئول : | #### تهيه نقشه‌هاي آماري و GIS منطقه‌اي و شهري استان | عنوان پروژه / محصول : |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| نتايج | زمان |  | مدارك ، قوانين و مقررات ذيربط | ## منابع مورد نياز | مسئول | فعاليتها | # رديف |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # خاتمه | # شروع |  |  |  |  |  |
|  | 29/12/83 | 15/1/83 | راهنماها و دستورالعملهاي مركز آمار و سازمان نقشه برداري كشور | نقشه های پايه | آقای ترکمانی | عمليات ميدانی تهيه نقشه | 1 |
|  | 29/12/83 | 1/5/83 | راهنماها و دستورالعملهاي مركز آمار و سازمان نقشه برداري كشور | نقشه های رقومی | خانم توانچه | اديت و بهنگام سازی نقشه های آماری | 2 |
|  | 29/12/83 | 1/5/83 | راهنماها و دستورالعملهاي مركز آمار و سازمان نقشه برداري كشور | نقشه هاي رقومي | خانم حشامي | ديجيت كردن لايه‏هاي نقطه اي و خطي و پلي گوني GIS | 3 |
|  | 29/12/83 | 1/5/83 | راهنماها و دستورالعملهاي مركز آمار و سازمان نقشه برداري كشور | نقشه هاي ديجيت شده | آقاي مختاري | خطايابي نقشه هاي خطي | 4 |
|  | 29/12/83 | 1/5/83 | راهنماها و دستورالعملهاي مركز آمار و سازمان نقشه برداري كشور | - | خانم رمضاني | جمع آوري اطلاعات توصيفي | 5 |
|  | 29/12/83 | 1/5/83 | راهنماها و دستورالعملهاي مركز آمار و سازمان نقشه برداري كشور | - | خانم توانچه | داده آمايي اطلاعات توصيفي | 6 |
|  | 29/12/83 | 1/5/83 | راهنماها و دستورالعملهاي مركز آمار و سازمان نقشه برداري كشور | - | آقاي تركماني ـ‌ربيعي ـ توانچه | بهنگام نمودن نقشه روستايي ( کارتوگرافی واعمال تغييرات تقسيمات كشوري | 7 |

|  | معيار پذيرش دوره / محصول عبارت است از : | # ملاحظات : |
| --- | --- | --- |

| نعمت ا . . . رضائي | # تائيد كننده : | حشامي | # تهيه كننده : |
| --- | --- | --- | --- |

| F-710-01 REV : 0 |  |  | # صفحه : |
| --- | --- | --- | --- |
| سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان مركزي |  | ## عنوان مدرك : طرح كيفيت پروژه / محصول |  |

| 0 | بازبيني متن : | 30/1/82 | تاريخ تهيه : | معاونت آمار و اطلاعات | مسئول : | #### اجراي طرح آمارگيري از ويژگيهاي اشتغال و بيكاري خانوارهاي شهري و روستائي | عنوان پروژه / محصول : |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| نتايج | زمان |  | مدارك ، قوانين و مقررات ذيربط | ## منابع مورد نياز | مسئول | فعاليتها | # رديف |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # خاتمه | # شروع |  |  |  |  |  |
|  | 19/1/83 | 19/1/83 | دستورالعمل و نامه مركز آمار ايران | شبكه اينترنت | كارشناس مسئول طرح | دريافت فهرست نمونه‏هاي طرح | ## 1 |
|  | 22/1/83 | 20/1/83 | دستورالعمل و نامه مركز آمار ايران | - | كارشناس مسئول طرح | تكثير فهرست نمونه‏هاي طرح براي رده ها | ## 2 |
|  | 12/2/83 | 20/1/83 | دستورالعمل و نامه مركز آمار ايران | - | كارشناس مسئول طرح | جذب نيروي آمارگير و بازبين | ## 3 |
|  | 17/2/83 | 12/2/83 | دستورالعمل و نامه مركز آمار ايران | - | كارشناس مسئول طرح | آموزش نيروها | ## 4 |
|  | - | - | دستورالعمل و نامه مركز آمار ايران | - | واحد نقشه | تهيه پوشه نقشه | ## 5 |
|  | 18/2/83 | 18/2/83 | دستورالعمل و نامه مركز آمار ايران | - | كارشناس مسئول طرح | صدور كارت شناسايي براي رده‏هاي مأمور ،‌مسئول گروه | ## 6 |
|  | 2/3/83 | 19/2/83 | دستورالعمل و نامه مركز آمار ايران | - | كارشناس مسئول طرح | شروع عمليات اجرايي طبق برنامه زمانبندي | ## 7 |
|  | 2/3/83 | 19/2/83 | دستورالعمل و نامه مركز آمار ايران | - | كارشناس مسئول و معاون آمار | نظارت در حين اجرا | ## 8 |
|  | 3/3/83 | 20/2/83 | دستورالعمل و نامه مركز آمار ايران | - | بازبين | بازبيني پرسشنامه ها | ## 9 |
|  | 8/3/83 | 4/3/83 | دستورالعمل و نامه مركز آمار ايران | - | كارشناس مسئول ومعاون آمار | نظارت پس از اجرا | ## 10 |
|  | ###### 23/3/83 | 14/3/83 | دستورالعمل و نامه مركز آمار ايران | - | كارشناس مسئول طرح | پايان عمليات اجرايي و بسته بندي پرسشنامه‏ها | ## 11 |
|  | 24/3/83 | 24/3/83 | دستورالعمل و نامه مركز آمار ايران | - | كارشناس مسئول | ارسال مدارك (پرسشنامه،‌فهرست ونامه مربوطه) به مركز آمار ايران | ## 12 |

|  | معيار پذيرش دوره / محصول عبارت است از : | # ملاحظات : |
| --- | --- | --- |

| نعمت ا . . . رضائي | # تائيد كننده : | اخوان | # تهيه كننده : |
| --- | --- | --- | --- |

| F-710-01 REV : 0 |  | # صفحه : |
| --- | --- | --- |

| سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان مركزي | ## عنوان مدرك : طرح كيفيت پروژه / محصول |
| --- | --- |

| 0 | بازبيني متن : | 30/1/82 | تاريخ تهيه : | معاونت آمار و اطلاعات | مسئول : | #### طرح آمارگيري از هزينه و درآمد خانوار | عنوان پروژه / محصول : |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| نتايج | زمان |  | مدارك ، قوانين و مقررات ذيربط | ## منابع مورد نياز | مسئول | فعاليتها | # رديف |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # خاتمه | # شروع |  |  |  |  |  |
|  | 26/1/83 | 24/1/83 | نامه معرفی کارشناس به تهران زمان سمينار اعلامی از مرکز آمار |  | علی بابايی | شرکت در سمينار آموزشی طرح | ## 1 |
|  | 26/1/83 | 26/1/82 | نامه مرکز مبنی بر روی شبکه بودن فایل |  | علی بابايی | انجام آزمون سمینار | ## 2 |
|  | 31/1/83 | 25/1/82 | نامه مرکز مبنی بر روی شبکه بودن فایل |  | علی بابايی | دریافت فایل نمونه های فصل از مرکز | ## 3 |
|  | 5/2/83 | 2/2/83 | زمانبندی آموزشی از طرف مرکز آمار |  | علی بابايی | آموزش آمارگیران و بازبین | ## 4 |
|  | 5/2/83 | 5/2/83 | زمانبندی آموزشی از طرف مرکز آمار |  | علی بابايی | برگزاری آزمون برای شرکت کنندگان | ## 5 |
|  | 30/4/83 | 6/2/83 | آمارگیری طبق راهنمایی آمارگیری |  | علی بابايی | عملیات میدانی | ## 6 |
|  | 29/12/83 | 30/1/83 | راهنمائي اجرائي |  | علی بابايی | نظارت بر عملیات میدانی | ## 7 |
|  | 30/4/83 | 6/2/83 | مطابق راهنمای بازبین |  | علی بابايی | بازبینی پرسشنامه ها | ## 8 |
|  | 29/12/83 | 20/1/83 | مطابق راهنمای بازبین |  | علی بابايی | نظارت بر بازبيني | ## 9 |
|  | 29/12/83 | 20/1/83 | مطابق راهنمای بازبین |  | علی بابايی | داده‌آمايي و وريف | ## 10 |
|  | 29/12/83 | 20/1/83 | مطابق راهنمای بازبین |  | علی بابايی | اديت موضوعي | ## 11 |
|  | 30/1/84 | 30/1/83 | فاقد آمار |  | علی بابايی | ارسال فايل به مركز آمار | ## 12 |

|  | معيار پذيرش دوره / محصول عبارت است از : | # ملاحظات : |
| --- | --- | --- |

| نعمت ا . . . رضائي | # تائيد كننده : | اخوان | # تهيه كننده : |
| --- | --- | --- | --- |

| F-710-01 REV : 0 |  | # صفحه : |
| --- | --- | --- |

| سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان مركزي | ## عنوان مدرك : طرح كيفيت پروژه / محصول |
| --- | --- |

| 0 | بازبيني متن : | 30/1/82 | تاريخ تهيه : | معاونت آمار و اطلاعات | مسئول : | #### طرح آمارگيري از كشتار دام | عنوان پروژه / محصول : |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| نتايج | زمان |  | مدارك ، قوانين و مقررات ذيربط | ## منابع مورد نياز | مسئول | فعاليتها | # رديف |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # خاتمه | # شروع |  |  |  |  |  |
|  | 30/2/83 | 30/1/83 | ابلاغ مركز آمار ايران و برنامه عملياتي | ## بودجه سازمان | ## كارشناس طرح | ## دريافت پرسشنامه خام طرح از مركز آمار ايران | ## 1 |
|  | 15/3/83 | 15/2/83 | ابلاغ مركز آمار ايران و برنامه عملياتي | ## بودجه سازمان | ## كارشناس طرح | ## ارسال پرسشنامه خام به دامپزشكي و شهرداري | ## 2 |
|  | 29/12/83 | 30/1/83 | ابلاغ مركز آمار ايران و برنامه عملياتي | ## بودجه سازمان | ## كارشناس طرح | ## نظارت موردي هنگام تكميل پرسشنامه | ## 3 |
|  | 29/12/83 | 30/1/83 | ابلاغ مركز آمار ايران و برنامه عملياتي | ## بودجه سازمان | ## كارشناس طرح | ## دريافت اطلاعات بصورت ماهيانه | ## 4 |
|  | 29/12/83 | 30/6/83 | ابلاغ مركز آمار ايران و برنامه عملياتي | ## بودجه سازمان | ## كارشناس طرح | ## جمع بندي اطلاعات بصورت فصلي | ## 5 |
|  | 29/12/83 | 30/1/83 | ابلاغ مركز آمار ايران و برنامه عملياتي | ## بودجه سازمان | ## كارشناس طرح | ## ارائه گزارش به مركز آمار ايران | ## 6 |
|  |  |  |  | ## بودجه سازمان |  |  | ## 7 |
|  |  |  |  |  |  |  | ## 8 |
|  |  |  |  |  |  |  | ## 9 |
|  |  |  |  |  |  |  | ## 10 |
|  |  |  |  |  |  |  | ## 11 |
|  |  |  |  |  |  |  | ## 12 |

|  | معيار پذيرش دوره / محصول عبارت است از : | # ملاحظات : |
| --- | --- | --- |

| نعمت ا . . . رضائي | # تائيد كننده : | عليرضا مرادي | # تهيه كننده : |
| --- | --- | --- | --- |

| F-710-01 REV : 0 |  | # صفحه : |
| --- | --- | --- |

| سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان مركزي | ## عنوان مدرك : طرح كيفيت پروژه / محصول |
| --- | --- |

| 0 | بازبيني متن : | 30/1/82 | تاريخ تهيه : | معاونت آمار و اطلاعات | مسئول : | #### انجام طرح قيمت گيري | عنوان پروژه / محصول : |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| نتايج | زمان |  | مدارك ، قوانين و مقررات ذيربط | ## منابع مورد نياز | مسئول | فعاليتها | # رديف |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # خاتمه | # شروع |  |  |  |  |  |
|  | 5/2/83 | 30/1/83 | راهنما و دستورالعملهاي مامور آمارگيري و بازبيني | ## بودجه تخصيص يافته | ## كارشناس مسئول طرح و معاون آمار و اطلاعات | ## دريافت فهرست نمونه‌ها | ## 1 |
|  | 5/2/83 | 30/1/83 | راهنما و دستورالعملهاي مامور آمارگيري و بازبيني |  | كارشناس مسئول طرح و معاون آمار و اطلاعات | ## جذب نيرو | ## 2 |
|  | 5/2/83 | 5/2/83 | راهنما و دستورالعملهاي مامور آمارگيري و بازبيني |  | كارشناس مسئول طرح و معاون آمار و اطلاعات | ## آموزش نيروها | ## 3 |
|  | 30/1/84 | 30/1/83 | راهنما و دستورالعملهاي مامور آمارگيري و بازبيني |  | كارشناس مسئول طرح و معاون آمار و اطلاعات | ## اجرا عمليات ميداني | ## 4 |
|  | 30/1/84 | 30/1/83 | راهنما و دستورالعملهاي مامور آمارگيري و بازبيني |  | كارشناس مسئول طرح و معاون آمار و اطلاعات | ## نظارت ( زمان اجرا و بعد از اجرا ) | ## 5 |
|  | 30/1/84 | 30/1/83 | راهنما و دستورالعملهاي مامور آمارگيري و بازبيني |  | كارشناس مسئول طرح و معاون آمار و اطلاعات | ## بازبيني كيفيت پرسشنامه ها | ## 6 |
|  | 30/1/84 | 30/1/83 | راهنما و دستورالعملهاي مامور آمارگيري و بازبيني |  | كارشناس مسئول طرح و معاون آمار و اطلاعات | ## ارسال سوابق به مركز آمار ايران | ## 7 |
|  |  |  |  |  |  |  | ## 8 |
|  |  |  |  |  |  |  | ## 9 |

|  | معيار پذيرش دوره / محصول عبارت است از : | # ملاحظات : |
| --- | --- | --- |

| نعمت ا . . . رضائي | # تائيد كننده : | مسعود اخوان | # تهيه كننده : |
| --- | --- | --- | --- |

| F-710-01 REV : 0 |  |  | # صفحه : |
| --- | --- | --- | --- |
| سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان مركزي |  | ## عنوان مدرك : طرح كيفيت پروژه / محصول |  |

| 0 | بازبيني متن : | 30/1/82 | تاريخ تهيه : | معاونت آمار و اطلاعات | مسئول : | #### طرح آمارگيري از پروانه‌هاي ساختماني | عنوان پروژه / محصول : |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| نتايج | زمان |  | مدارك ، قوانين و مقررات ذيربط | ## منابع مورد نياز | مسئول | فعاليتها | # رديف |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # خاتمه | # شروع |  |  |  |  |  |
|  | 30/2/83 | 30/1/83 | ابلاغيه مركز آمار ايران و برنامه عملياتي | بودجه سازماني | كارشناس طرح | دريافت پرسشنامه‌هاي خام از مركز آمار ايران | 1 |
|  | 15/3/83 | 15/2/83 | ابلاغيه مركز آمار ايران و برنامه عملياتي | بودجه سازماني | كارشناس طرح | ارسال پرسشنامه‌هاي خام به شهرداريها | 2 |
|  | 29/12/83 | 30/1/83 | ابلاغيه مركز آمار ايران و برنامه عملياتي | بودجه سازماني | كارشناس طرح | نظارت بر شهرداريها | 3 |
|  | 29/12/83 | 30/1/83 | ابلاغيه مركز آمار ايران و برنامه عملياتي | بودجه سازماني | كارشناس طرح | دريافت اطلاعات به صورت ماهانه | 4 |
|  | 29/12/83 | 30/1/83 | ابلاغيه مركز آمار ايران و برنامه عملياتي | بودجه سازماني | كارشناس طرح | جمعبندي اطلاعات و داده آمائي | 5 |
|  | 29/12/83 | 30/1/83 | ابلاغيه مركز آمار ايران و برنامه عملياتي | بودجه سازماني | كارشناس طرح | ارسال گزارش به مركز آمار ايران | 6 |
|  |  |  |  |  |  |  | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  | 10 |

|  | معيار پذيرش دوره / محصول عبارت است از : | # ملاحظات : |
| --- | --- | --- |

| نعمت ا . . . رضائي | # تائيد كننده : | مسعود اخوان | # تهيه كننده : |
| --- | --- | --- | --- |

| F-710-01 REV : 0 |  | # صفحه : |
| --- | --- | --- |