| مديريت و برنامه‌ريزي استان مركزي | عنوان مدرك : طرح كيفيت پروژه / محصول |
| --- | --- |

|  | بازبيني متن : |  | تاريخ تهيه : |  | مسئول : |  | عنوان پروژه / محصول : |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| ## نتايج | ## زمان |  | مدارك ، قوانين و مقررات ذيربط | ## منابع مورد نياز | ## مسئول | ## فعاليتها | # رديف |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # خاتمه | # شروع |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  | 4 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 |
|  |  |  |  |  |  |  | 6 |
|  |  |  |  |  |  |  | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  | 11 |

|  |  |  |  | معيار پذيرش دوره / محصول عبارت است از : | # ملاحظات : |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | # تائيد كننده : |  |  | # تهيه كننده : |
| F-710-01 REV : 0 | 1 از 1 |  |  |  | # صفحه : |

| مديريت و برنامه‌ريزي استان مركزي | عنوان مدرك : طرح كيفيت پروژه / محصول |
| --- | --- |

| 1 | بازبيني متن : | 10/9/83 | تاريخ تهيه : | معاونت برنامه ريزي و امور اقتصادي | مسئول : | مطالعات در راستاي برنامه ريزي ( توزيع اعتبار ) | عنوان پروژه / محصول : |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| ## نتايج | ## زمان |  | مدارك ، قوانين و مقررات ذيربط | ## منابع مورد نياز | ## مسئول | ## فعاليتها | # رديف |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # خاتمه | # شروع |  |  |  |  |  |
|  | پايان ماه 12 | ابتداي ماه 10 |  |  | رئيس گروه مطالعات | ضابطه مند كردن توزيع اعتبارات بين فصول و شهرستان | 2 |
|  |  |  | عملكرد اعتبارات عمراني در سنوات گذشته و ضوابط بودجه سالانه |  | رئيس گروه مطالعات | استقرار تشكيلات اجرائي و تقسيم كار | 2-1 |
|  |  |  | اهداف برنامه ميان مدت استان |  | رئيس گروه مطالعات | برگزاري جلسات بازنگري روشهاي گذشته | 2-2 |
|  |  |  |  | كامپيوتر | رئيس گروه مطالعات | اصلاح و بهنگام سازي روشها | 2-3 |
|  |  |  |  |  | رياست و معاونين بودجه و برنامه‌ريزي | تصديق مدلها | 2-4 |
|  |  |  |  |  | كارشناسان ذيربط | تدوين چارچوب اطلاعات بخشها | 2-5 |
|  |  |  |  |  | كارشناسان ذيربط | جمع آوري اطلاعات | 2-6 |
|  |  |  |  | كامپيوتر | كارشناسان ذيربط | طراحي و مكانيزه نمودن روشهاي توزيع اعتبار | 2-7 |
|  |  |  |  |  | كارشناسان ذيربط | بازنگري فايلهاي اطلاعاتي | 2-8 |
|  |  |  |  |  | كارشناسان ذيربط | تعامل بين سازمان و دستگاههاي تخصصي در مورد ضرايب بدست آمده | 2-9 |
|  |  |  |  |  | گروه تلفيق كننده با مسئوليت رئيس سازمان | بررسي و تصويب گزارش نهائي | 2-10 |
|  |  |  |  |  | رئيس سازمان | تصويب نهائي در شوراي برنامه ريزي | 2-11 |

| منطقي بودن نتايج با توجه به ديدگاههاي كارشناسي موجود در سازمان |  |  |  | معيار پذيرش دوره / محصول عبارت است از : | # ملاحظات : |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| رقيه يادگاري |  | # تائيد كننده : | قنبرعلي محمدي |  | # تهيه كننده : |
| F-710-01 REV : 0 | 1 از 1 |  |  |  | # صفحه : |
| مديريت و برنامه‌ريزي استان مركزي |  |  | عنوان مدرك : طرح كيفيت پروژه / محصول |  |  |

| 0 | بازبيني متن : | 10/3/83 | تاريخ تهيه : | معاون امور اقتصادي و برنامه ريزي | مسئول : | تهيه و تنظيم برنامه چهارم توسعه استان | عنوان پروژه / محصول : |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| ## نتايج | ## زمان |  | مدارك ، قوانين و مقررات ذيربط | ## منابع مورد نياز | ## مسئول | ## فعاليتها | # رديف |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # خاتمه | # شروع |  |  |  |  |  |
| تشكيل گرديده است |  |  | چارچوب و cpm ارسالي از دفت برنامه‌ريزي منطقه‌اي |  | معاونين استانداري | تشكيل گروههاي تخصصي بخشي و فرابخشي | 1 |
| در حال تدوين |  |  | چارچوب دفتر برنامه ريزي و گزارشات توسعه‌اي موجود |  | دستگاههاي اجرائي | بررسي وضع موجود ، چشم‌انداز ، راهبردها و سياستهاي بخشي و فرابخشي | 2 |
| در حال تدوين |  |  | چارچوب دفتر برنامه ريزي و گزارشات توسعه‌اي موجود |  | رئيس سازمان | بررسي و تائيد گزارشات بخشي و فرابخشي درسازمان | 3 |
| در حال تدوين |  |  | چارچوب دفتر برنامه ريزي و گزارشات توسعه‌اي موجود |  | دبيران كارگروهها | بررسي و تائيد گزارشات بخشي و فرابخشي در كارگروهها | 4 |
| در حال تدوين |  |  | راهبردهاي بلند مدت استان |  | رئيس سازمان | اعلام جهت بررسي و تصويب به شوراي برنامه ريزي و توسعه استان | 5 |
| تهيه نشده است |  |  | - |  | رئيس سازمان | اعلام اسناد راهبردهاي توسعه استان به تهران | 6 |

| انتخاب دستگاه نمونه ، مدير نمونه ،‌كارمند نمونه ، بازنشسته نمونه در هفته دولت | معيار پذيرش دوره / محصول عبارت است از : | # ملاحظات : |
| --- | --- | --- |

| رقيه يادگاري |  | # تائيد كننده : | زهرا آخاني | # تهيه كننده : |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F-710-01 REV : 0 | 1 از 1 |  |  | # صفحه : |

| مديريت و برنامه‌ريزي استان مركزي | عنوان مدرك : طرح كيفيت پروژه / محصول |
| --- | --- |

| 1 | بازبيني متن : | 10/5/83 | تاريخ تهيه : | معاون امور اقتصادي و برنامه ريزي | مسئول : | مطالعات در راستاي برنامه ريزي ( گزارش اقتصادي ) | عنوان پروژه / محصول : |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| ## نتايج | ## زمان |  | مدارك ، قوانين و مقررات ذيربط | ## منابع مورد نياز | ## مسئول | ## فعاليتها | # رديف |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # خاتمه | # شروع |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | رئيس گروه مطالعات | گزارشات اقتصادي - اجتماعي | 1 |
| - | - | - | سالنامه آماري استان و كشور و گزارشات موردي | - | كارشناسان معاونت برنامه‌ريزي | تهيه چارچوب گزارشات | 1-1 |
| - | - | - | - | - | كارشناسان معاونت برنامه‌ريزي | استقرار تشكيلات | 1-2 |
| - | - | - | - | - | كارشناسان معاونت برنامه‌ريزي | طراحي جداول اطلاعاتي | 1-3 |
| - | - | - | - | - | كارشناس ذيربط بودجه | جمع آوري اطلاعات | 1-4 |
| - |  |  |  |  | كارشناس ذيربط بودجه | كنترل اطلاعات | 1-5 |
| - | - | - | - | تايپيست كامپيوتر | كارشناس ذيربط بودجه | تجزيه و تحليل مقدماتي داده ها | 1-6 |
| - | - | - | - | تايپيست كامپيوتر | كارشناسان معاونت برنامه‌ريزي | تدوين نهائي گزارش | 1-7 |
| - | - | - | - | - | معاون برنامه ريزي | تائيد گزارش | 1-8 |
| - |  |  |  |  | رئيس سازمان | تصويب گزارش | 1-9 |
|  | - | - | - | منابع مالي لازم | معاون پشتيباني | انتشار گزارش | 1-10 |

| منطقي بودن نتايج باتوجه به ديدگاههاي كارشناسي موجود در سازمان | معيار پذيرش دوره / محصول عبارت است از : | # ملاحظات : |
| --- | --- | --- |

| رقيه يادگاري |  | # تائيد كننده : | قنبر علي محمدي | # تهيه كننده : |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F-710-01 REV : 0 | 1 از 1 |  |  | # صفحه : |

| مديريت و برنامه‌ريزي استان مركزي | عنوان مدرك : طرح كيفيت پروژه / محصول |
| --- | --- |

| 0 | بازبيني متن : | 10/5/83 | تاريخ تهيه : | معاون امور اقتصادي و برنامه ريزي | مسئول : | مطالعات در راستاي برنامه ريزي ( ساير گزارشات ) | عنوان پروژه / محصول : |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| ## نتايج | ## زمان |  | مدارك ، قوانين و مقررات ذيربط | ## منابع مورد نياز | ## مسئول | ## فعاليتها | # رديف |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # خاتمه | # شروع |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | كارشناس ذيربط | مشخص نمودن عنوان گزارش | 3 |
|  |  |  |  |  | معاون برنامه ريزي | تائيد عنوان گزارش | 3-1 |
|  | اسفند 1383 | فروردين 1383 | آمارنامه، سالنامه آماري استان و كشور در كليه منابعي كه در زمينه كاري منتشر شده مي تواند استفاده شود |  | كارشناسان معاونت برنامه‌ريزي ذيربط | تهيه چارچوب گزارشات | 3-2 |
|  |  |  |  |  | كارشناسان معاونت برنامه‌ريزي ذيربط | استقرار تشكيلات | 3-3 |
|  |  |  |  |  | كارشناسان معاونت برنامه‌ريزي ذيربط | بررسي روش مطالعه | 3-4 |
|  |  |  | آمارنامه ‌ها و سالنامه آماري گزارشات اقتصادي |  | كارشناسان معاونت برنامه‌ريزي ذيربط | جمع آوري و كيفي سازي اطلاعات | 3-5 |
|  |  |  |  |  | كارشناسان معاونت برنامه‌ريزي ذيربط | تجزيه و تحليل مقدماتي | 3-6 |
|  |  |  |  |  | كارشناسان معاونت برنامه‌ريزي ذيربط | بازنگري روشهاي بكارگرفته شده | 3-7 |
|  |  |  |  |  | كارشناسان معاونت برنامه‌ريزي ذيربط | تجزيه و تحليل گزارش | 3-8 |
|  |  |  |  |  | معاون برنامه ريزي | تائيد گزارش | 3-9 |
|  |  |  |  |  | رئيس سازمان | تصويب گزارش | 3-10 |
|  |  |  | منابع مالي |  | امور پشتيباني | انتشار گزارش | 3-11 |

| منطقي بودن نتاي آن با ديدگاههاي كارشناسي | معيار پذيرش دوره / محصول عبارت است از : | # ملاحظات : |
| --- | --- | --- |

| رقيه يادگاري |  | # تائيد كننده : | قنبرعلي محمدي | # تهيه كننده : |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F-710-01 REV : 0 | 1 از 1 |  |  | # صفحه : |

| مديريت و برنامه‌ريزي استان مركزي | عنوان مدرك : طرح كيفيت پروژه / محصول |
| --- | --- |

| 0 | بازبيني متن : | 10/3/1383 | تاريخ تهيه : | معاون امور اقتصادي و برنامه ريزي | مسئول : | انجام امور دبيرخانه‌اي تسهيلات اعطايي | عنوان پروژه / محصول : |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| ## نتايج | ## زمان |  | مدارك ، قوانين و مقررات ذيربط | ## منابع مورد نياز | ## مسئول | ## فعاليتها | # رديف |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # خاتمه | # شروع |  |  |  |  |  |
|  |  |  | راهبردهاي توسعه استان ، برنامه‌هاي توسعه استان و گزارشهاي موردي |  | رئيس گروه اشتغال و سرمايه‌گذاري | تهيه اولويتهاي سرمايه‌گذاري استان | 1 |
|  |  |  | آئين نامه اجرائي تبصره 3 |  | دبيرخانه كارگروه اشتغال و سرمايه‌گذاري | اعلام اولويتها به كارگروه اشتغال و سرمايه‌گذاري جهت تصويب | 2 |
|  |  |  | مصوبات شوراي عالي اشتغال |  | دبيرخانه كارگروه اشتغال و سرمايه‌گذاري | اعلام اولويتها به كميسيون كارشناسي جهت بكارگيري آنها در انتخاب پروژه ها | 3 |
|  |  |  |  |  | دبيرخانه كارگروه اشتغال و سرمايه‌گذاري | توزيع تسهيلات اعطايي با رعايت اولويتها | 4 |
|  |  |  |  | اياب و ذهاب | دبيرخانه كارگروه اشتغال و سرمايه‌گذاري | نظارت و مقايسه طرحهاي منتخب با اولويتها | 5 |
|  |  |  |  |  | رئيس گروه اشتغال و سرمايه‌گذاري | تهيه وضع موجود بازار سرمايه استان با توجه به طرحهاي اجرا شده | 6 |
|  |  |  | گزارشهاي موردي موجود |  | رئيس گروه اشتغال و سرمايه‌گذاري | تهيه گزارش بازار كار استان و تحليل آن | 7 |
|  |  |  |  |  | معاون برنامه ريزي | تائيد گزارش | 8 |
|  |  |  |  |  | دبيرخانه كارگروه اشتغال و سرمايه‌گذاري | اعلام گزارش به كارگروه اشتغال و سرمايه‌گذاري | 9 |

| مطابقت با اولويتهاي سرمايه‌گذاري تعيين شده است | معيار پذيرش دوره / محصول عبارت است از : | # ملاحظات : |
| --- | --- | --- |

| رقيه يادگاري |  | # تائيد كننده : | زهرا آخاني | # تهيه كننده : |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F-710-01 REV : 0 | 1 از 1 |  |  | # صفحه : |

| مديريت و برنامه‌ريزي استان مركزي | عنوان مدرك : طرح كيفيت پروژه / محصول |
| --- | --- |

| 0 | بازبيني متن : | 10/5/83 | تاريخ تهيه : | معاون امور اقتصادي و برنامه ريزي | مسئول : | انجام امور مربوط به درآمدهاي استان | عنوان پروژه / محصول : |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| ## نتايج | ## زمان |  | مدارك ، قوانين و مقررات ذيربط | ## منابع مورد نياز | ## مسئول | ## فعاليتها | # رديف |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # خاتمه | # شروع |  |  |  |  |  |
|  | 15/7 | 15/6 |  |  | رئيس سازمان | ابلاغ بخشنامه بودجه | 1 |
|  | 30/7 | 15/7 | عملكرد درآمد در سنوات قبل و بخشنامه بودجه – قوانين و مقررات وصول درآمد | - | كارشناس گروه مطالعات با همكاري كارشناسان دارائي و استانداري | برآورد درآمدها به تفكيك رديفهاي درآمدي | 1 |
|  | 5/8 | 1/8 |  |  | ستاد درآمد استان | بررسي و تصويب در ستاد درآمد | 3 |
|  | 31/1 | 15/1 | قانون برنامه سوم |  | رياست سازمان | اعلام به دفتر هماهنگي امور استانها | 4 |
|  | 29/12 | 1/4 | آئين نامه اجرائي ماده 70 | - | رياست سازمان | اعلام به ستاد درآمد جهت تصويب | 2 |
|  | 29/12 | 1/4 | - | - | رياست سازمان | ابلاغ به معاونت بودجه جهت درج در موافقتنامه دستگاه اجرائي | 3 |
|  | 20/11 | 1/10 | پييوست شمارة 2 قانون بودجه | - | كارشناس گروه مطالعات | اطمينان از وصول درآمدها با توجه به درآمد مصوب در قانون بودجه | 4 |
|  | 1/12 | 20/11 | - | - | كارشناس گروه مطالعات | بررسي عدم تحققها و اعلام آن به ستاد درآمد | 5 |
|  | 20/8 | 6/8 | - | - | كارشناس گروه مطالعات | تحليل داده ها مربوط به درآمدها و تهيه گزارش ارزيابي عملكرد درآمدها | 6 |
|  | 25/8 | 21/8 | - | - | معاون برنامه ريزي | تصويب گزارش | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  | 9 |

| قانون بودجه ، قانون برنامه سوم و ساير قوانين مرتبط و نظرات ستاد درآمد استان | معيار پذيرش دوره / محصول عبارت است از : | # ملاحظات : |
| --- | --- | --- |

| رقيه يادگاري |  | # تائيد كننده : | اعظم السادات فاطمي | # تهيه كننده : |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F-710-01 REV : 0 | 1 از 1 |  |  | # صفحه : |

| مديريت و برنامه‌ريزي استان مركزي | عنوان مدرك : طرح كيفيت پروژه / محصول |
| --- | --- |

| 0 | بازبيني متن : | 4/8/83 | تاريخ تهيه : | معاون امور اقتصادي و برنامه ريزي | مسئول : | انجام امور دبيرخانه شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان | عنوان پروژه / محصول : |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| ## نتايج | ## زمان |  | مدارك ، قوانين و مقررات ذيربط | ## منابع مورد نياز | ## مسئول | ## فعاليتها | # رديف |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # خاتمه | # شروع |  |  |  |  |  |
|  | 1/3/83 | 20/1/83 | اصلاحيه آئين نامه اجرايي ماده 70 و پيشنهادات كارگروهها و دستگاههاي اجرائي | - | دبيرخانه شورا | تدوين برنامه كار سالانه شورا | 1 |
|  |  | هر 2 هفته يكبار | دستور كار پيشنهادي جلسات و هماهنگي با رئيس سازمان | تايپ و دورنگار دعوتنامه‌ها | دبيرخانه شورا | ارسال دعوتنامه جلسات شورا | 2 |
|  |  | هر 2 هفته يكبار | هماهنگي با پيشنهاد دهندگان دستور كار | تايپ و تكثير گزارشات و تهيه گزارشات در قالب نرم افزار powerpoint | دبيرخانه شورا | تهيه گزارشات براي ارائه در جلسات | 3 |
|  |  | هر 2 هفته يكبار | مذاكرات جلسات و آئين نامه داخلي شورا | تايپ و | دبيرخانه شورا | ارسال صورتجلسات | 4 |
|  |  | هر 2 هفته يكبار | صورتجلسات شورا و كارگروهها و دستورالعملهاي دفتر هماهنگي و توسعه استانها | تايپ و | دبيرخانه شورا | تهيه گزارش عملكرد جلسات شورا و كارگروههاي ذيربط | 5 |
|  | 28/12/83 | 20/1/83 | هماهنگي با دفتر هماهنگي و توسعه امور استانها و هماهنگي با واحد كامپيوتر سازمان |  | دبيرخانه شورا | تكميل اطلاعات سيستم نرم افزاري دبيرخانه شورا | 6 |
|  |  |  |  | نيروي انساني | رئيس سازمان | ارسال اطلاعات بند 7 به مركز | 7 |

| اصلاحيه آئين نامه اجرائي ماده 70 و آئين نامه داخلي شوراي برنامه‌ريزي و توسعه | معيار پذيرش دوره / محصول عبارت است از : | # ملاحظات : |
| --- | --- | --- |

| رقيه يادگاري |  | # تائيد كننده : | عليرضا عيدي | # تهيه كننده : |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F-710-01 REV : 0 | 1 از 1 |  |  | # صفحه : |

| مديريت و برنامه‌ريزي استان مركزي | عنوان مدرك : طرح كيفيت پروژه / محصول |
| --- | --- |

| 1 | بازبيني متن : | 10/5/83 | تاريخ تهيه : | معاون امور اقتصادي و برنامه ريزي | مسئول : | اشتغال و سرمايه‌گذاري | عنوان پروژه / محصول : |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| ## نتايج | ## زمان |  | مدارك ، قوانين و مقررات ذيربط | ## منابع مورد نياز | ## مسئول | ## فعاليتها | # رديف |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # خاتمه | # شروع |  |  |  |  |  |
| - | - | - | آئين نامه ها و قوانين بودجه سالانه | - | معاون برنامه ريزي | دريافت ابلاغ اعتبار و وجوه اداره شده و يا تسهيلات تكليفي به استان | 1 |
| - | - | - | - | - | دبيرخانه كارگروه | مطرح كردن موضوع در كارگروه اشتغال و سرمايه گذاري | 2 |
| - | - | - | - | - | دبيرخانه كارگروه | تشكيل جلسات كميسيونهاي تخصصي جهت تعيين ضوابط و معيارهاي تخصيص | 3 |
| - | - | - | - | - | كارگروه اشتغال و سرمايه‌گذاري | تصويب ضوابط و معيارهاي تخصيص اعتبار در كارگروه | 4 |
| - | - | - | - | - | دبيرخانه كارگروه | تشكيل جلسات كميسيونهاي تخصصي جهت توزيع اعتبار به طرحهاي اشتغال زا و توليدي و اعلام به كارگروه | 5 |
| - | - | - | - | - | كارگروه اشتغال و سرمايه‌گذاري | تصويب اعتبار طرحهاي توليدي در كارگروه | 6 |
| - | - | - | - | - | كارگروه اشتغال و سرمايه‌گذاري | اعلام و ابلاغ طرحهاي مشمول به بانكها | 7 |
| - | - | - | - | وسيله نقليه و نيروي انساني | دبيرخانه كارگروه | پيگيري و نظارت جهت انعقاد قرارداد كليه طرحها در بانكها | 8 |
| - | - | - | - | - | دبيرخانه كارگروه | نظارت طرحها و اطمينان از پرداخت اعتبار به آنها | 9 |
| - | - | - | - | - | دبيرخانه كارگروه | تهيه و تدوين گزارشات نظارتي و وضع موجود بازار كار استان | 10 |
| - | - |  | - | - | رئيس سازمان | مطرح كردن گزارش در جلسات كاركروه | 11 |

| اصلاحيه آئين نامه اجرائي ماده 70 و آئين نامه داخلي شوراي برنامه‌ريزي و توسعه | معيار پذيرش دوره / محصول عبارت است از : | # ملاحظات : |
| --- | --- | --- |

| رقيه يادگاري |  | # تائيد كننده : | زهرا آخاني | # تهيه كننده : |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F-710-01 REV : 0 | 1 از 1 |  |  | # صفحه : |

| مديريت و برنامه‌ريزي استان مركزي | عنوان مدرك : طرح كيفيت پروژه / محصول |
| --- | --- |

| 0 | بازبيني متن : | 10/5/83 | تاريخ تهيه : | معاون امور اقتصادي و برنامه ريزي | مسئول : | تدوين برنامه هاي توسعه | عنوان پروژه / محصول : |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| ## نتايج | ## زمان |  | مدارك ، قوانين و مقررات ذيربط | ## منابع مورد نياز | ## مسئول | ## فعاليتها | # رديف |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # خاتمه | # شروع |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | رئيس سازمان | دريافت و ابلاغ برنامه چهارم كشور | 1 |
| - | - | - | - | - | معاونت برنامه‌ريزي | دريافت و ابلاغ چارچوب تهيه برنامه هاي استاني | 2 |
| - | - | - | - | - | دبيرخانه شورا | طرح ضوابط برنامه چهارم ملي در شوراي برنامه ريزي | 3 |
| - | - | - | برنامه ميان مدت ملي و چشم انداز بلند مدت و برنامه بلند مدت استان |  | معاونت امور اقتصادي | تهيه چارچوب و تشكيلات اجرايي و تدوين برنامه | 4 |
| - | - | - | - | - | شورا | بررسي و تصويب موارد فوق در شورا | 5 |
| - | - | - | چارچوب تدوين CPM برنامه و اسناد بخشي و فرابخشي |  | كارگروههاي بخشي | تشكيل كارگروهها و تدوين برنامه هاي بخشي و فرابخشي | 6 |
| - | - | - | برنامه ميان مدت كشور و چارچوب و CPM برنامه | - | معاونت امور اقتصادي | اطمينان از انطباق برنامه هاي بخشي و فرابخشي با ضوابط برنامه چهارم | 7 |
| - | - | - | - | - | معاونت امور اقتصادي | تلفيق برنامه هاي بخشي و فرابخشي و تدوين سند مقدماتي برنامه | 8 |
| - | - | - | - | - | شورا | بررسي و تصويب برنامه در شوراي برنامه ريزي | 9 |
|  |  |  |  |  | رئيس سازمان | اعلام برنامه به تهران | 10 |

|  | معيار پذيرش دوره / محصول عبارت است از : | # ملاحظات : |
| --- | --- | --- |

| رقيه يادگاري |  | # تائيد كننده : | رقيه يادگاري | # تهيه كننده : |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F-710-01 REV : 0 | 1 از 1 |  |  | # صفحه : |

| مديريت و برنامه‌ريزي استان مركزي | عنوان مدرك : طرح كيفيت پروژه / محصول |
| --- | --- |

| 2 | بازبيني متن : | 10/5/83 | تاريخ تهيه : | معاون امور اقتصادي و برنامه ريزي | مسئول : | آمايش استان | عنوان پروژه / محصول : |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| ## نتايج | ## زمان |  | مدارك ، قوانين و مقررات ذيربط | ## منابع مورد نياز | ## مسئول | ## فعاليتها | # رديف |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # خاتمه | # شروع |  |  |  |  |  |
|  | خرداد | فروردين | آئين نامه اجرائي ماده 70 ( وظايف كارگروه ) | - | دبيرخانه كارگروه | انجام امور دبيرخانه كارگروه آمايش | 2 |
|  | - | حسب مورد | - | - | دبيرخانه كارگروه | اخذ پيشنهادات از دستگاهها در راستاي وظايف كارگروه | 2-1 |
|  | خرداد | ارديبهشت |  |  | دبيرخانه كارگروه | تهيه برنامه كار ساليانه | 2-2 |
|  | - | حسب مورد | - | - | دبيرخانه كارگروه | تهيه دستور كار جلسات با توجه به پيشنهادات واصله | 2-3 |
|  | - | حسب مورد | - | - | دبيرخانه كارگروه | ارسال دعوتنامه به دستگاههاي عضو | 2-4 |
|  | - | حسب مورد | - | - | دبيرخانه كارگروه | تنظيم صورتجلسات با توجه به مصوبات | 2-5 |
|  | - | حسب مورد | - | - | دبيرخانه كارگروه | ارسال صورتجلسه به اعضاء | 2-6 |
|  | - | حسب مورد | مصوبات كارگروه | - | دبيرخانه كارگروه | پيگيري مصوبات | 2-7 |
|  | - | حسب مورد | مصوبات كارگروه | - | دبيرخانه كارگروه | اطمينان از اجراي مصوبات | 2-8 |

| آئين نامه اجرائي ماده 70 قانون برنامه سوم توسعه | معيار پذيرش دوره / محصول عبارت است از : | # ملاحظات : |
| --- | --- | --- |

| رقيه يادگاري |  | # تائيد كننده : | اعظم السادات فاطمي | # تهيه كننده : |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F-710-01 REV : 0 | 2 از 1 |  |  | # صفحه : |

| مديريت و برنامه‌ريزي استان مركزي | عنوان مدرك : طرح كيفيت پروژه / محصول |
| --- | --- |

| 0 | بازبيني متن : | 10/3/83 | تاريخ تهيه : | معاون امور اقتصادي و برنامه ريزي | مسئول : | آمايش استان | عنوان پروژه / محصول : |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| ## نتايج | ## زمان |  | مدارك ، قوانين و مقررات ذيربط | ## منابع مورد نياز | ## مسئول | ## فعاليتها | # رديف |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # خاتمه | # شروع |  |  |  |  |  |
|  |  |  | طرح پايه آمايش كشور |  | معاونت برنامه‌ريزي | تهيه طرح آمايش استان | 1 |
|  |  |  | قانون برنامه چهارم |  | گروه آمايش | دريافت سند آمايش ملي | 1-1 |
|  |  |  | راهبردهاي بلند مدت توسعه استان(1400) و چشم انداز توسعه كشور |  | گروه آمايش | تهيه چارچوب طرح آمايش استان | 1-2 |
|  |  |  | اسناد راهبردي برنامه چهارم توسعه استان و چشم انداز توسعه استان |  | گروه آمايش | سازماندهي تشكيلات اجرائي تهيه طرح | 1-3 |
|  |  |  | مستندات توسعه استان |  | كارگروههاي بخشي | اخذ جهت‌گيري اصلي بخشهاي مختلف | 1-4 |
|  |  |  | چارچوب نظري توسعه استان |  | گروه نقشه و GIS | اصلاح و بهنگام سازي نقشه هاي GIS استان در بخشهاي مختلف | 1-5 |
|  |  |  | - |  | گروه آمايش | اطمينان از هماهنگي سند مقدماتي يا چهت گيري طرحهاي آمايش كشور | 1-6 |
|  |  |  | - |  | گروه آمايش | تلفيق و ساماندهي اسناد كارگروهها از ديدگاه آمايشي | 1-7 |
|  |  |  | - |  | گروه آمايش | تهيه سند مقدماتي آمايش | 1-8 |
|  |  |  | سند آمايش ملي و آئين نامه اجرائي ماده 70 قانون برنامه سوم توسعه |  | اعضاء كارگروه | بررسي و تصويب سند مقدماتي آمايش در كارگروه آمايش | 1-9 |
|  |  |  | - |  | اعضاء كارگروه | انجام اصلاحات لازم پيشنهادي توسط كارگروه | 1-10 |
|  |  |  | فصل هشتم قانون برنامه سوم توسعه |  | شوراي برنامه‌ريزي | تصويب در شوراي برنامه ريزي و توسعه استان | 1-11 |
|  |  |  | - |  | دبيرخانه شورا | ابلاغ طرح آمايش استان به دستگاههاي ذيربط | 1-12 |

| همسوئي با طرح پايه آمايش كشور و چشم انداز توسعه استان مستندات برنامه چهارم استان | معيار پذيرش دوره / محصول عبارت است از : | # ملاحظات : |
| --- | --- | --- |

| رقيه يادگاري |  | # تائيد كننده : | اعظم السادات فاطمي | # تهيه كننده : |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F-710-01 REV : 0 | 1 از 1 |  |  | # صفحه : |