| سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان مركزي | عنوان مدرك : برنامه اهداف كيفيت |
| --- | --- |

|  | ## تاريخ گزارش |  | # عنوان برنامه |  | هدف كيفيت : |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | بازبيني برنامه |  | وضعيت آتي |  | وضعيت موجود |

| سال : 1383-1382 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | برنامه |  | سهم فعاليت | ### مسئول اجرا |  | عنوان فعاليت |  |  | رديف |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | اجرا |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | درصد تجمع برنامه درصد تجمع اجرا |  | علي حيدر نوري | رياست سازمان |  | محمد مهدوي | تهيه كننده |  |
| f-851-01 rev:0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | صفحه 1 از 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان مركزي | عنوان مدرك : برنامه اهداف كيفيت |
| --- | --- |

|  | ## تاريخ گزارش | ارزيابي برنامه هاي توسعه | # عنوان برنامه | افزايش ميزان تاثير گذاري برنامه هاي ميان مدت و كوتاه مدت بر رشد و توسعه استان | هدف كيفيت : |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | بازبيني برنامه |  | وضعيت آتي |  | وضعيت موجود |

| سال : 1383-1382 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | برنامه |  | سهم فعاليت | ### مسئول اجرا |  | عنوان فعاليت |  |  | رديف |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | اجرا |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 | معاون برنامه ريزي |  | بررسي تطبيقي شاخصهاي وضع موجود با اهداف برنامه |  |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | معاون برنامه ريزي |  | ارائه گزارش به شوراي برنامه ريزي و توسعه استان و دستگاههاي اجرائي ذيربط |  |  | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 | معاون برنامه ريزي |  | اجرايي نمودن مصوبات شورا در ارتباط با عدم تحققها |  |  | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | معاون برنامه ريزي |  | پيگيري مستمر جهت انجام اقدامات لازم |  |  | 4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | درصد تجمع برنامه درصد تجمع اجرا |  | علي حيدر نوري | رياست سازمان |  | محمد مهدوي | تهيه كننده |  |
| f-851-01 rev:0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | صفحه 1 از 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان مركزي | عنوان مدرك : برنامه اهداف كيفيت |
| --- | --- |

|  | ## تاريخ گزارش | ارزيابي برنامه‌هاي ميان مدت | # عنوان برنامه | افزايش ميزان تاثيرگذاري برنامه‌هاي ميان مدت و كوتاه مدت بر رشد و توسعه استان | هدف كيفيت : |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | بازبيني برنامه | ايجاد اطلاعات لازم | وضعيت آتي | 0 | وضعيت موجود |

| سال : 1384 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | برنامه |  | سهم فعاليت | ### مسئول اجرا |  | عنوان فعاليت | رديف |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 |  |  |  | 11 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | اجرا |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8% | گروه مطالعات |  | تهيه چارچوب كار | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5% | معاون امور اقتصادي |  | سازماندهي اعضاء مرتبط | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2% | معاون امور اقتصادي |  | تقسيم كار بين همكاران | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10% | گروه مطالعات |  | تهيه منابع و اطلاعات مورد نياز | 4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10% | گروه مطالعات |  | بازنگري اطلاعات جمع‌آوري شده | 5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25% | گروه مطالعات |  | تجزيه و تحليل اطلاعات | 6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15% | گروه مطالعات |  | جمعبندي گزارش | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20% | گروه مطالعات |  | بازنگري اثر بخشي برنامه | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5% | معاون امور اقتصادي |  | تصويب گزارش | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | درصد تجمع برنامه درصد تجمع اجرا |  |  |  |  |  |
| رياست سازمان : علي حيدر نوري |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | نماينده مديريت : رضا آقاخاني |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | مدير / معاونت : رقيه يادگاري |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تهيه كننده : زهرا آخاني |  |  |
| f-851-01 rev:0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | صفحه 1 از 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان مركزي | عنوان مدرك : برنامه اهداف كيفيت |
| --- | --- |

|  | ## تاريخ گزارش | تبيين وضعيت مشاركت بخش خصوصي | # عنوان برنامه | ايجاد بسترهاي لازم جهت مشاركت بخش خصوصي در توسعه استان | هدف كيفيت : |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | بازبيني برنامه | ايجاد اطلاعات لازم | وضعيت آتي | بسترهاي مناسب جهت مشاركت | وضعيت موجود |

| سال : 1383 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | برنامه |  | سهم فعاليت | ### مسئول اجرا |  | عنوان فعاليت | رديف |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | اجرا |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8% | گروه اشتغال و سرمايه‌گذاري |  | مشخص كردن حيطه مطالعه | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5% | گروه اشتغال و سرمايه‌گذاري |  | انتخاب و نوع مطالعه | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2% | گروه اشتغال و سرمايه‌گذاري |  | انتخاب همكاران مشاركت كننده در مطالعه | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10% | گروه اشتغال و سرمايه‌گذاري |  | تهيه چارچوب و منابع مورد نياز مطالعه | 4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10% | گروه اشتغال و سرمايه‌گذاري |  | جمع آورري اطلاعات | 5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5% | گروه اشتغال و سرمايه‌گذاري |  | بازنگري اطلاعات | 6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20% | گروه اشتغال و سرمايه‌گذاري |  | تجزيه و تحليل اطلاعات | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15% | گروه اشتغال و سرمايه‌گذاري |  | جمعبندي گزارش | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20% | گروه اشتغال و سرمايه‌گذاري |  | بازنگري اثر بخشي | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5% | معاونت |  | تصويب گزارش | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | درصد تجمع برنامه درصد تجمع اجرا |  |  |  |  |  |
| رياست سازمان : علي حيدر نوري |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | نماينده مديريت : رضا آقاخاني |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | مدير / معاونت : رقيه يادگاري |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تهيه كننده : زهرا آخاني |  |  |
| f-851-01 rev:0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | صفحه 1 از 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان مركزي | عنوان مدرك : برنامه اهداف كيفيت |
| --- | --- |

|  | ## تاريخ گزارش | ارزيابي برنامه‌هاي كوتاه مدت | # عنوان برنامه | افزايش ميزان تاثيرگذاري برنامه‌هاي ميان مدت و كوتاه مدت بر رشد و توسعه استان | هدف كيفيت : |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | بازبيني برنامه | ايجاد اطلاعات لازم | وضعيت آتي | 0 | وضعيت موجود |

| سال : 1383 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | برنامه |  | سهم فعاليت | ### مسئول اجرا |  | عنوان فعاليت | رديف |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 |  |  |  | 11 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | اجرا |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8% | گروه مطالعات |  | تهيه چارچوب كار | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5% | معاون امور اقتصادي |  | سازماندهي اعضاء مرتبط | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2% | معاون امور اقتصادي |  | تقسيم كار بين همكاران | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10% | گروه مطالعات |  | تهيه منابع و اطلاعات مورد نياز | 4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10% | گروه مطالعات |  | بازنگري اطلاعات جمع‌آوري شده | 5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25% | گروه مطالعات |  | تجزيه و تحليل اطلاعات | 6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15% | گروه مطالعات |  | جمعبندي گزارش | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20% | گروه مطالعات |  | بازنگري اثر بخشي برنامه | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5% | معاون امور اقتصادي |  | تصويب گزارش | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | درصد تجمع برنامه درصد تجمع اجرا |  |  |  |  |  |
| رياست سازمان : علي حيدر نوري |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | نماينده مديريت : رضا آقاخاني |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | مدير / معاونت : رقيه يادگاري |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تهيه كننده : زهرا آخاني |  |  |
| f-851-01 rev:0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | صفحه 1 از 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان مركزي |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | عنوان مدرك : برنامه اهداف كيفيت |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1/3/83 | ## تاريخ گزارش | تبيين وضعيت مشاركت بخش خصوصي | # عنوان برنامه | ايجاد بسترهاي لازم جهت مشاركت بخش خصوصي در توسعه استان | هدف كيفيت : |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | بازبيني برنامه | ايجاد اطلاعات لازم | وضعيت آتي | بسترهاي مناسب جهت مشاركت | وضعيت موجود |

| سال : 1383 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | برنامه |  | سهم فعاليت | ### مسئول اجرا |  | عنوان فعاليت | رديف |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | اجرا |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5% | گروه اشتغال و سرمايه‌گذاري |  | مشخص كردن حيطه مطالعه | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3% | گروه اشتغال و سرمايه‌گذاري |  | انتخاب و نوع مطالعه | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2% | معاونت برنامه‌ريزي |  | انتخاب همكاران مشاركت كننده در مطالعه | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5% | گروه تسهيلات |  | تهيه چارچوب و منابع مورد نياز مطالعه | 4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25% | تيم همكاران طرح |  | جمع آورري اطلاعات | 5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10% | تيم همكاران طرح |  | بازنگري اطلاعات | 6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15% | تيم همكاران طرح |  | تجزيه و تحليل اطلاعات | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10% | تيم همكاران طرح |  | جمعبندي گزارش | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20% | گروه تسهيلات |  | بازنگري اثر بخشي | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5% | كارگروه اشتغال و سرمايه‌گذاري |  | تصويب گزارش | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | درصد تجمع برنامه درصد تجمع اجرا |  |  |  |  |  |
| رياست سازمان : علي حيدر نوري |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | نماينده مديريت : رضا آقاخاني |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | مدير / معاونت : رقيه يادگاري |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تهيه كننده : زهرا آخاني |  |  |
| f-851-01 rev:0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | صفحه 1 از 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |