| مديريت و برنامه‌ريزي استان مركزي | عنوان مدرك : طرح كيفيت پروژه / محصول |
| --- | --- |

| 0 | بازبيني متن : | 20/1/83 | تاريخ تهيه : | معاونت امور فني واحد نظارت و ارزيابي طرحها | مسئول : | نظارت فني بر پروژه ها | عنوان پروژه / محصول : |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| ## نتايج | ## زمان |  | مدارك ، قوانين و مقررات ذيربط | ## منابع مورد نياز | ## مسئول | ## فعاليتها | # رديف |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # خاتمه | # شروع |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | شبكه انترانت سازمان | سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور | اعلام سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور مبني بر نظارت پروژه‌هاي مشخص شده | 1 |
|  |  |  |  | شبكه انترانت سازمان | معاون امور فني | دستور بررسي توسط معاونت فني | 2 |
|  |  |  |  | شبكه انترانت سازمان | كارشناس واحد نظارت و ارزيابي طرحها | تعيين پروژه‌هائيكه موافقتنامه بودجه آنها توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به استان اعلام گرديده | 3 |
|  |  |  |  | شبكه انترانت سازمان | كارشناس واحد نظارت و ارزيابي طرحها | ثبت اطلاعات رديفهاي فوق‌الذكر در فرم مربوطه | 4 |
|  |  |  |  | شبكه انترانت سازمان | كارشناسان معاونت امور فني | نظارت بر پروژه ها | 5 |
|  |  |  |  | شبكه انترانت سازمان | كارشناس واحد نظارت و ارزيابي طرحها | ثبت نتايج نظارت پروژه ها در فرم مربوطه و تهيه گزارش | 6 |
|  |  |  |  | شبكه انترانت سازمان | معاون امور فني | كنترل اوليه نتايج ارزيابي و بازديدها | 7 |
|  |  |  |  | شبكه انترانت سازمان | كارشناس واحد نظارت و ارزيابي طرحها | ورود اطلاعات گزارش نظارت پروژه در سيستم رايانه | 8 |
|  |  |  |  | شبكه انترانت سازمان | كارشناس واحد نظارت و ارزيابي طرحها | كنترل و اخذ گزارش از سيستم رايانه | 9 |
|  |  |  |  | شبكه انترانت سازمان | معاون امور فني | كنترل نهائي گزارشات تهيه شده | 10 |
|  |  |  |  | شبكه انترانت سازمان | معاون امور فني | ارائه گزارش كامل نظارت پروژه‌ها به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور ( كليه دفاتر امور فني ) و بخشهاي مرتبط گزارش به استاندار ، نمايندگان مجلس ، دستگاههاي اجرائي و فرمانداريها | 11 |

|  | معيار پذيرش دوره / محصول عبارت است از : | # ملاحظات : |
| --- | --- | --- |

|  |  | # تائيد كننده : | محمد مهدوي | # تهيه كننده : |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F-751-01 REV : 0 | 1 از 1 |  |  | # صفحه : |

| مديريت و برنامه‌ريزي استان مركزي | عنوان مدرك : طرح كيفيت پروژه / محصول |
| --- | --- |

| 0 | بازبيني متن : | 20/1/83 | تاريخ تهيه : | معاونت امور فنی _ واحد پيمانکاران و مشاوران | مسئول : | تعيين صلاحيت پيمانكاران و مشاوران | عنوان پروژه / محصول : |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| ## نتايج | ## زمان |  | مدارك ، قوانين و مقررات ذيربط | ## منابع مورد نياز | ## مسئول | ## فعاليتها | # رديف |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # خاتمه | # شروع |  |  |  |  |  |
|  | حسب مورد | حسب مورد | آئين نامه مربوطه |  | كارشناسان امور پيمانكاران و مشاوران | بررسی صحت و سقم کلیه مدارک ارائه شده | ## 2-2 |
|  | حسب مورد | حسب مورد | آئين نامه مربوطه |  | كارشناسان امور پيمانكاران و مشاوران | اعلام نواقص پرونده به صورت کتبی و در بعضی مواقع شفاهی به شرکت | ## 3-2 |
|  | حسب مورد | حسب مورد | آئين نامه مربوطه |  | كارشناسان امور پيمانكاران و مشاوران | ثبت در سیستم رایانه ای و استخراج نتایج | ## 3 |
|  | حسب مورد | حسب مورد | آئين نامه مربوطه |  | كارشناسان امور پيمانكاران و مشاوران | ثبت اطلاعات شرکت متقاضی در سیستم رایانه ای | ## 1-3 |
|  | حسب مورد | حسب مورد | آئين نامه مربوطه |  | كارشناسان امور پيمانكاران و مشاوران | نتیجه نهایی از طریق سیستم اخذ و ضمن کنترل با جداول آئین نامه نتیجه بررسی پرونده شرکت نهایی می گردد . | ## 2-3 |
|  | حسب مورد | حسب مورد | آئين نامه مربوطه |  | كارشناسان امور پيمانكاران و مشاوران | اعلام به متقاضی و صدور معرفی نامه : | ## 4 |
|  | حسب مورد | حسب مورد | آئين نامه مربوطه |  | كارشناسان امور پيمانكاران و مشاوران | نتیجه بررسی ها به شرکت متقاضی اعلام می گردد و در صورت اعتراض شرکت به بررسی ، مجددا مراحل مربوطه چک می گردد | ## 1-4 |
|  | حسب مورد | حسب مورد | آئين نامه مربوطه |  | كارشناسان امور پيمانكاران و مشاوران | اعلام نتایج نهایی به معاون فنی | ## 2-4 |
|  | حسب مورد | حسب مورد | آئين نامه مربوطه |  | معاون فني | تأئیدرتبه بندی وصلاحیت پیمانکار و مشاور و اعلام به دستگاه اجرایی | ## 3-4 |

|  | معيار پذيرش دوره / محصول عبارت است از : | # ملاحظات : |
| --- | --- | --- |

| حسينعلي نظيفي |  | # تائيد كننده : | مجيد عباسي | # تهيه كننده : |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F-751-01 REV : 0 | 2 از 2 |  |  | # صفحه : |

| مديريت و برنامه‌ريزي استان مركزي | عنوان مدرك : طرح كيفيت پروژه / محصول |
| --- | --- |

| 0 | بازبيني متن : | 20/1/83 | تاريخ تهيه : | معاونت امور فنی _ واحد پيمانکاران و مشاوران | مسئول : | تعيين صلاحيت پيمانكاران و مشاوران | عنوان پروژه / محصول : |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| ## نتايج | ## زمان |  | مدارك ، قوانين و مقررات ذيربط | ## منابع مورد نياز | ## مسئول | ## فعاليتها | # رديف |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # خاتمه | # شروع |  |  |  |  |  |
|  | حسب مورد | حسب مورد | آئين نامه مربوطه |  | كارشناسان امور پيمانكاران و مشاوران | مشاوره ، راهنمایی و اعلام مدارک مورد نیاز | ## 1 |
|  | حسب مورد | حسب مورد | آئين نامه مربوطه |  | كارشناسان امور پيمانكاران و مشاوران | مشاوره در خصوص تناسب مدارک تحصیلی با رشته درخواستی | ## 1-1 |
|  | حسب مورد | حسب مورد | آئين نامه مربوطه |  | كارشناسان امور پيمانكاران و مشاوران | راهنمایی و ارشاد در ارتباط با تفهیم آئین نامه و تطبیق مؤسسین با آئین نامه | ## 2-1 |
|  | حسب مورد | حسب مورد | آئين نامه مربوطه |  | كارشناسان امور پيمانكاران و مشاوران | راهنمایی و تفهیم متقاضیان در ارتباط با تکمیل فرمهای پرسشنامه | ## 3-1 |
|  | حسب مورد | حسب مورد | آئين نامه مربوطه |  | كارشناسان امور پيمانكاران و مشاوران | بررسی و ارزیابی مدارک دریافتی | ## 2 |
|  | حسب مورد | حسب مورد | آئين نامه مربوطه |  | كارشناسان امور پيمانكاران و مشاوران | دریافت کلیه مدارک قانونی شرکت از قبیل ترازنامه مالیاتی ، اساسنامه ، اظهارنامه ، آگهی های رسمی ، قراردادهای منعقده با دستگاههای اجرایی و آگهی روزنامه رسمی ، تصاویر مصدق شده مدارک تحصیلی ، شناسنامه ، عکس و ... | ## 1-2 |

|  | معيار پذيرش دوره / محصول عبارت است از : | # ملاحظات : |
| --- | --- | --- |

| حسينعلي نظيفي |  | # تائيد كننده : | مجيد عباسي | # تهيه كننده : |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F-751-01 REV : 0 | 1 از 2 |  |  | # صفحه : |