| سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان مركزي | ## عنوان مدرك : فرم پيگيري تصميمات بازنگري مديريت |
| --- | --- |

|  | بازبيني : |  | تاريخ گزارش : | 14 و 17/8/83 | تاريخ بازنگري مديريت : | اول | نوبت بازنگري مديريت : |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| علت تاخير در انجام اقدامات | درصد پيشرفت تا كنون | تاريخ |  | مسئول اجرا | خلاصه تصميمات | رديف |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | اجرا | برنامه |  |  |  |
|  |  | 17/8/83 | 17/8/83 | خانم اتابكي | پيگيري اخذ نظرات ساير مشتريان كه تاكنون ارسال ننموده‌اند | 1 |
|  |  | لازم نيست براي 116 دستگاه ارسال شده |  | خانم اتابكي | ارسال پرسشنامه تعيين رضايت مشتري براي ساير دستگاهها | 2 |
|  |  | 21/8/83 | 20/8/83 | آقاي آقاخاني و رضائي | تحليل مجدد داده هاي مربوط به رضايت مشتريان | 3 |
|  |  | 24/8/83 | 24/8/83 | آقاي آقاخاني | در جلسه بعدF-560-02 ارائه بازخورد مشتريان مطابق فرم | 4 |
|  |  |  | 23/8/83 | خانم يادگاري | بازنگري برنامه اهداف كيفيت ( افزايش تاثيرگذاري برنامه هاي ميان مدت براي اول سال 84 ) | 5 |
|  |  |  | 23/8/83 | آقاي حيدري | تهيه اهداف كيفيت جديد براي نيمه دوم سال 83 معاونت توسعه مديريت | 6 |
|  |  |  | 23/8/83 | آقاي صفري | F-851-01ارائه 6 برنامه هدف كيفيت افزايش اثربخشي بودجه در قالب فرم | 7 |
|  |  |  | 23/8/83 | آقاي نظيفي | آماده نمودن مستندات مربوط به اجراي برنامه‌هاي اهداف كيفيت معاونت فني | 8 |
|  |  |  |  |  |  | 9 |
|  |  |  |  |  |  | 10 |
|  |  |  |  |  |  | 11 |
| نماينده مديريت : |  | نام و امضاء مسئول پيگيري : |  |  |  |  |
| F-560-06 REV : 0 |  | صفحه از |  |  |  |  |

| سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان مركزي | ## عنوان مدرك : فرم پيگيري تصميمات بازنگري مديريت |
| --- | --- |

|  | بازبيني : |  | تاريخ گزارش : | 14 و 17/8/83 و 25/8/83 | تاريخ بازنگري مديريت : | اول | نوبت بازنگري مديريت : |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| علت تاخير در انجام اقدامات | درصد پيشرفت تا كنون | تاريخ |  | مسئول اجرا | خلاصه تصميمات | رديف |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | اجرا | برنامه |  |  |  |
|  |  |  | 24/8/83 | نماينده مديريت كليه معاونان | ارائه گزارش مربوط به ساير ورودي هاي بازنگري مديريت در جلسه بعد | 9 |
|  |  |  |  | كليه معاونان ذيربط | درمورد اقدامات پيشگشرانه ، درخواست براساس تحليل داده ها و پيش‌بيني مشكلات احتمالي صادر شده | 10 |
|  |  |  |  | نماينده مديريت | تاثيرات نمايشي از تغييرات بر سيستم مديريت كيفيت و بعلت نبود تغييرات چشمگير وجود نداشت | 11 |
| نماينده مديريت : |  | نام و امضاء مسئول پيگيري : |  |  |  |  |
| F-560-06 REV : 0 |  | صفحه از |  |  |  |  |

| سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان مركزي | ## عنوان مدرك : فرم پيگيري تصميمات بازنگري مديريت |
| --- | --- |

|  | بازبيني : |  | تاريخ گزارش : | 25/8/83 | تاريخ بازنگري مديريت : | اول | نوبت بازنگري مديريت : |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| علت تاخير در انجام اقدامات | درصد پيشرفت تا كنون | تاريخ |  | مسئول اجرا | خلاصه تصميمات | رديف |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | اجرا | برنامه |  |  |  |
|  |  |  |  | كليه معاونان و مديران سازمان | تسريع در پاسخگوئي به مكاتبات دستگاهها در كليه قسمتهاي سازمان | 1 |
|  |  |  |  | كليه معاونان و مديران سازمان | مدت زمان پاسخگوئي نامه هاي معمولي حداكثر 3 روز ، نامه هاي مهلت دار | 2 |
|  |  |  |  |  | تاسقف تاريخ ذكر شده ، در صورت عدم پاسخگوئي ، تقاضاي تمديد شود |  |
|  |  |  |  | خانم اتابكي | تهيه گزارش سيستم نرم افزاري دبيرخانه در پايان هر ماه در مورد | 3 |
|  |  |  |  |  | نامه هاي پاسخ داده نشده و ارائه به رياست سازمان و شوراي معاونين |  |
|  |  |  |  | خانم اتابكي | تهيه گردش كار قسمتها بصورت كتابچه جهت شفافيت انجام امور | 4 |
|  |  |  |  | آقاي كمائي | تاكيد بر اجراي نظرسنجي در درب سازمان طبق فرمهاي طرح تكريم ارباب رجوع | 5 |
|  |  |  |  | آقاي كمائي | پيش‌بيني و تهيه براي اتاق‌هاي كار سازمان كه ارباب رجوع دارند | 6 |
| نماينده مديريت : |  | نام و امضاء مسئول پيگيري : |  |  |  |  |
| F-560-06 REV : 0 |  | صفحه از |  |  |  |  |