| سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان مركزي | #### عنوان مدرك : برنامه اهداف كيفيت |
| --- | --- |

| 25/1/83 | ## تاريخ گزارش | ايجاد نظارت بر حسن اجراي دوره هاي آموزشي | # عنوان برنامه | اصلاح و ساماندهي دوره‌ةاي آموزشي كاركنان دولت ( مجري دستگاه اجرائي يا موسسات خصوصي ) | هدف كيفيت : |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | بازبيني برنامه | كليه دستگاههاي كه داراي موافقت نامه اصولي مي باشند | وضعيت آتي | هيچ فعاليتي صورت نگرفته | وضعيت موجود |

| سال : 1382 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | برنامه |  | سهم فعاليت | ### مسئول اجرا |  | عنوان فعاليت |  |  | رديف |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | اجرا |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.3 | گروه ا . آ . ح |  | درخواست خصوصيات دوره |  |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.3 | گروه ا . آ . ح |  | كنترل شروع دوره در تاريخ اعلام شده |  |  | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16.5 | گروه ا . آ . ح |  | بررسي اركان آموزش (‌منابع مورد نياز ) |  |  | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16.5 | گروه ا . آ . ح |  | كنترل حين اجراي دوره |  |  | 4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.9 | گروه ا . آ . ح |  | بررسي نتايج نظرسنجي از فراگيران |  |  | 5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.6 | گروه ا . آ . ح |  | كنترل پايان دوره |  |  | 6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16.5 | گروه ا . آ . ح |  | تهيه گزارش از دوره |  |  | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16.5 | گروه ا . آ . ح |  | بررسي نتايج به دست آمده |  |  | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.9 | گروه ا . آ . ح |  | اعلام بازخورد به دستگاه اجرائي |  |  | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | درصد تجمع برنامه درصد تجمع اجرا |  |  | رياست سازمان |  | مژگان محمودي | تهيه كننده |  |
| f-851-01 rev:0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | صفحه 1 از 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان مركزي |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | عنوان مدرك : برنامه اهداف كيفيت |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 25/1/83 | ## تاريخ گزارش | افزايش تعداد دستگاههاي تحت نظارت در اجراي طرح تكريم | # عنوان برنامه | اصلاح و سازماندهي نظام اداري دستگاههاي اجرائي استان | هدف كيفيت : |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | بازبيني برنامه | 72 دستگاه اجرائي مورد بررسي قرار خواهد گرفت | وضعيت آتي | 55 دستگاه اجرائي در اجراي طرح تكريم مورد بررسي قرار گرفته‌‌اند | وضعيت موجود |

| سال : 1382-1383 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | برنامه |  | سهم فعاليت | ### مسئول اجرا |  | عنوان فعاليت | رديف |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | اجرا |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.5 | رئيس گروه |  | اخذ دستورالعملهاي اجرائي و مصوبات | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | رئيس گروه |  | مطالعه و بررسي مصوبات اخذ شده و ابلاغ آنها به استانها | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.5 | رئيس گروه |  | بررسي تعداد دستگاههاي اجرائي استان در اجراي طرح تكريم | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | رئيس گروه |  | تهيه ليست جديد دستگاهها جهت مكاتبه | 4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | رئيس گروه |  | مكاتبه با دستگاههايي كه به ليست جديد اضافه شده | 5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.5 | رئيس گروه |  | برگزاري جلسه توجيهي جهت دستگاههاي جديد | 6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.5 | معاون توسعه مديريت |  | افزايش تعداد بازرسان جهت بازرسي | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47.5 | رئيس گروه |  | افزايش تعداد بازرسيها متناسب با ليست جديد | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.5 | رئيس گروه |  | نظارت و بررسي جهت جمعبندي | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | رئيس گروه |  | جمعبندي و اعلام نتايج به ستاد تحول | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | درصد تجمع برنامه درصد تجمع اجرا |  |  |  |  |  |
| رياست سازمان : علي حيدر نوري |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | نماينده مديريت : رضا آقاخاني |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | مدير / معاونت : بهزاد حيدري |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تهيه كننده : سيد مهدي طيبي |  |  |
| f-851-01 rev:0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | صفحه 1 از 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان مركزي | عنوان مدرك : برنامه اهداف كيفيت |
| --- | --- |

| 25/1/83 | ## تاريخ گزارش | افزايش تعداد دستگاههاي تحت نظارت در اجراي توسعه فناوري اداري | # عنوان برنامه |  |  | اصلاح و سازماندهي نظام اداري دستگاههاي اجرائي استان | هدف كيفيت : |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | بازبيني برنامه | 72 دستگاه اجرائي در راستاي توسعه فناوري اداري فعاليت مي‌نمايند |  | وضعيت آتي | 33 دستگاه اجرائي در راستاي توسعه فناوري اداري فعاليت نموده‌اند |  | وضعيت موجود |

| سال : 1383 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | برنامه |  | سهم فعاليت | ### مسئول اجرا |  | عنوان فعاليت | رديف |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | اجرا |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | رئيس گروه |  | اخذ دستورالعملهاي اجرائي و مصوبات | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | رئيس گروه |  | مطالعه و بررسي مصوبات اخذ شده و ابلاغ آنها به دستگاههاي اجرائي | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | رئيس گروه |  | بررسي وضعيت موجود از تعداد دستگاهها | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | رئيس گروه |  | تهيه ليست جديد دستگاهها جهت مكاتبات | 4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | رئيس گروه |  | مكاتبه با دستگاههايي كه به ليست جديد اضافه شده‌اند | 5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | رئيس گروه |  | برگزاري جلسه توجيهي جهت دستگاههاي جديد | 6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 | رئيس گروه |  | افزايش مكاتبات و نظارت | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 | رئيس گروه |  | بررسي و جمعبندي | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | رئيس گروه |  | اعلام نتايج به ستاد تحول اداري | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | درصد تجمع برنامه درصد تجمع اجرا |  |  |  |  |  |
| رياست سازمان : علي حيدر نوري |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | نماينده مديريت : رضا آقاخاني |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | مدير / معاونت : بهزاد حيدري |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تهيه كننده : سيد مهدي طيبي |  |  |
| f-851-01 rev:0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | صفحه 1 از 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان مركزي | عنوان مدرك : برنامه اهداف كيفيت |
| --- | --- |

| 1/6/83 | ## تاريخ گزارش | افزايش تعداد دستگاههاي تحت نظارت در اجراي توسعه فناوري اداري | # عنوان برنامه |  |  | اصلاح و سازماندهي نظام اداري دستگاههاي اجرائي استان | هدف كيفيت : |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | بازبيني برنامه | كليه دستگاههاي اجرائي در راستاي توسعه فناوري اداري فعاليت مي‌نمايند |  | وضعيت آتي | 33 دستگاه اجرائي در راستاي توسعه فناوري اداري فعاليت نموده‌اند |  | وضعيت موجود |

| سال : 1383 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | برنامه |  | سهم فعاليت | ### مسئول اجرا |  | عنوان فعاليت | رديف |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | اجرا |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | كارشناس IT |  | اخذ دستورالعملهاي اجرايي و مصوبات | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | كارشناس IT |  | مطالعه و بررسي مصوبات و ابلاغ به دستگاههاي اجرايي | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | كارشناس IT |  | بررسي وضعيت موجود دستگاههاي اجرايي | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | كارشناس IT |  | تهيه ليست جديد دستگاهها جهت مكاتبات | 4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | كارشناس IT |  | برگزاري جلسات توجيهي جهت دستگاههاي اجرائي | 5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 | كارشناس IT |  | تهيه گزارشات مختلف نظارتي | 6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | كارشناس IT |  | پيگيري قراردادهاي ارسالي به سازمان مديريت كشور | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | كارشناس IT |  | فرهنگ سازي از طريق تشكيل جلسات و سمينارهاي كارشناسي | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | كارشناس IT |  | شركت در كميسيون هاي IT استان | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 | كارشناس IT |  | بررسي و جمعبندي و اعلام نتايج نهايي به شوراي راهبري فناوري اطلاعات استان | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | درصد تجمع برنامه درصد تجمع اجرا |  |  |  |  |  |
| رياست سازمان : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | نماينده مديريت : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | مدير / معاونت : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تهيه كننده : سيد مهدي طيبي |  |  |
| f-851-01 rev:0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | صفحه 1 از 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان مركزي | عنوان مدرك : برنامه اهداف كيفيت |
| --- | --- |

| 1/2/83 | ## تاريخ گزارش | افزايش تعداد دستگاههاي تحت نظارت در اجراي طرح تكريم | # عنوان برنامه |  |  | اصلاح و سازماندهي نظام اداري دستگاههاي اجرائي استان | هدف كيفيت : |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | بازبيني برنامه | كليه دستگاههاي اجرائي |  | وضعيت آتي | 72 ستگاه اجرايي در اجراي طرح تكريم مورد بررسي قرار گرفته‌اند |  | وضعيت موجود |

| سال : 1383 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | برنامه |  | سهم فعاليت | ### مسئول اجرا |  | عنوان فعاليت | رديف |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | اجرا |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 | رئيس گروه |  | اخذ دستورالعملهاي اجرايي و مصوبات | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 | رئيس گروه |  | مطالعه و بررسي مصوبات اخذ شده و ابلاغ به دستگاههاي اجرايي | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | رئيس گروه |  | بررسي تعداد دستگاههاي اجرايي استان در اجراي طرح تكريم | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | رئيس گروه |  | تهيه ليست جديد دستگاهها جهت مكاتبه | 4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | رئيس گروه |  | مكاتبه با دستگاههايي كه به ليست جديد اضافه شده | 5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | رئيس گروه |  | برگزاري جلسات توجيهي جهت دستگاههاي جديد | 6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | معاون توسعه مديريت |  | افزايش تعداد بازرسان جهت بازرسي | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 | رئيس گروه |  | افزايش تعداد بازرسيها متناسب با ليست جديد | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | رئيس گروه |  | نظارت و بررسي جهت جمعبندي | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | رئيس گروه |  | جمعبندي و اعلام نتايج به ستاد تحول | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | درصد تجمع برنامه درصد تجمع اجرا |  |  |  |  |  |
| رياست سازمان : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | نماينده مديريت : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | مدير / معاونت : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تهيه كننده : سيد مهدي طيبي |  |  |
| f-851-01 rev:0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | صفحه 1 از 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |