| سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان مركزي | ## عنوان مدرك : طرح كيفيت پروژه / محصول |
| --- | --- |

|  | بازبيني متن : |  | تاريخ تهيه : |  | مسئول : | #### برگزاري آزمون جامع | عنوان پروژه / محصول : |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| نتايج | ## زمان |  | مدارك ، قوانين و مقررات ذيربط | ## منابع مورد نياز | مسئول | # فعاليتها | # رديف |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # خاتمه | # شروع |  |  |  |  |  |
|  | پايان اتخاب واحد | زمان انتخاب واحد |  | - | دانشجو | انتخاب واحد آزمون جامع توسط دانشجو | 1 |
|  |  |  |  | رايانه | كمك كارشناس | ثبت نام دانشجو به صورت موقت | 2 |
|  |  |  |  | - | موسسه | اعلام تاريخ آزمون دروس موسسه و ارسال اسامي شركت | 3 |
|  |  |  | بخشنامه‌ها و دستورالعملها | ريز نمرات دانشجو | شركت كنندگان موسسه | بررسي و اطمينان از واجد شرايط بودن ثبت نام شدگان | 4 |
|  |  |  | بخشنامه‌ها و دستورالعملها | ريز نمرات دانشجو | كارشناس | ارسال اسامي شركت كنندگان نهائي به موسسه | 5 |
|  |  |  |  |  | كارشناس | تائيد اسامي شركت كنندگان توسط معاونت | 6 |
|  |  |  |  |  | معاون آموزشي | ارسال پاسخنامه‌ها به دستورالعمل اجرائي از موسسه | 7 |
|  |  |  | بخشنامه‌ها و دستورالعملها | امكانات فيزيكي | سرپرست | ارسال پرسشنامه از موسسه | 8 |
|  |  |  |  |  | موسسه | برگزاري و اجراي آزمون با نظارت نماينده تهران | 9 |
|  |  |  |  |  | سرپرست | تكميل صورتجلسه و تحويل پاسخنامه و پرسشنامه به نمايندگان | 10 |
|  |  |  |  |  | موسسه | اعلام نتايج آزمون از سوي موسسه |  |
|  |  |  |  |  | كارشناس | اعلام نتايج به دانشجو |  |

|  | معيار پذيرش دوره / محصول عبارت است از : | # ملاحظات : |
| --- | --- | --- |

|  | # تائيد كننده : | نظام آبادي | # تهيه كننده : |
| --- | --- | --- | --- |

| F-751-01 REV : 0 |  | # صفحه : |
| --- | --- | --- |

| سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان مركزي | ## عنوان مدرك : طرح كيفيت پروژه / محصول |
| --- | --- |

|  | بازبيني متن : |  | تاريخ تهيه : |  | مسئول : | #### برگزاري دوره هاي كوتاه مدت | عنوان پروژه / محصول : |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| نتايج | ## زمان |  | مدارك ، قوانين و مقررات ذيربط | ## منابع مورد نياز | مسئول | # فعاليتها | # رديف |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # خاتمه | # شروع |  |  |  |  |  |
|  | 1/11 | 1/10 |  |  | كارشناس | نياز سنجي دوره‌هاي مورد درخواست سازمانها | 1 |
| تقويم آموزشي | 1/12 | 1/11 |  | جمع آوري نيازسنجي | معاون | تدوين نياز سنجي ها | 2 |
|  | 20/1 | 5/1 |  | تقويم آموزشي | كمك كارشناس | ارسال تقويم آموزشي به دستگاهها | 3 |
|  | - | 20/1 |  |  | دستگاههاي اجرايي | دريافت اسامي متقاضيان دوره‌ها از دستگاه | 4 |
|  | قبل از شروع هر دوره | قبل از شروع هر دوره |  | تقويم آموزشي | كارشناس | برنامه‌ريزي دوره‌هاي به حد نصاب تشكيل رسيده | 5 |
|  | قبل از شروع هر دوره | قبل از شروع هر دوره | تخصص و تجارب اساتيد |  | معاون | تامين استاد | 6 |
|  | قبل از شروع هر دوره | قبل از شروع هر دوره | تخصص و تجارب اساتيد |  | مديريت آموزش | تائيد استاد | 7 |
| تشكيل دوره | قبل از شروع هر دوره | قبل از شروع هر دوره |  |  | كارشناس | اعلام تاريخ تشكيل دوره ، دستگاهها و درخواست مدارك شركت‌كنندگان | 8 |
|  | پس از شروع هر دوره | پس از شروع هر دوره |  | رايانه | كمك كارشناس | ثبت رايانه‌اي مشخصات شركت كنندگان | 9 |
|  | پايان هر دوره | پايان هر دوره |  |  | كمك كارشناس | بررسي ليست حضور و غياب | 9 |
|  | پايان هر دوره | پايان هر دوره |  | شرايط فيزيكي | كمك كارشناس | برگزاري آزمون پايان دوره و اعلام نتايج | 10 |
|  | پايان هر دوره | پايان هر دوره |  | رايانه | كمك كارشناس | ثبت نمرات در رايانه | 11 |
|  | پايان هر دوره | پايان هر دوره |  | رايانه | كمك كارشناس | صدور گواهينامه | 12 |
| نهائي شدن گواهينامه | پايان هر دوره | پايان هر دوره |  |  | مديريت آموزش | تامين | 13 |
| اعلام وصول | پايان هر دوره | پايان هر دوره |  |  | كارشناس | ارسال گواهينامه به ادارات پس از دريافت شهريه دوره | 14 |
|  | پايان هر دوره | پايان هر دوره |  |  | كارشناس | ارزيابي دوره ها | 15 |
|  | پايان هر دوره | پايان هر دوره |  |  | معاون آموزشي | ارائه نتايج ارزيابي | 16 |

|  | معيار پذيرش دوره / محصول عبارت است از : | # ملاحظات : |
| --- | --- | --- |

|  | # تائيد كننده : | نظام آبادي | # تهيه كننده : |
| --- | --- | --- | --- |

| F-751-01 REV : 0 |  | # صفحه : |
| --- | --- | --- |

| سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان مركزي | ## عنوان مدرك : طرح كيفيت پروژه / محصول |
| --- | --- |

|  | بازبيني متن : |  | تاريخ تهيه : |  | مسئول : | #### برگزاري دوره هاي كوتاه مدت | عنوان پروژه / محصول : |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| نتايج | ## زمان |  | مدارك ، قوانين و مقررات ذيربط | ## منابع مورد نياز | مسئول | # فعاليتها | # رديف |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # خاتمه | # شروع |  |  |  |  |  |
|  | پايان نيمسال | ابتداي نيمسال | دستورالعملهاي ارسالي از تهران |  | معاون آموزشي | زمانبندي شروع هر نيمسال تحصيلي | 1 |
|  |  | ابتداي نيمسال |  | فرم پيش ثبت نام | كارشناس | توزيع و جمع‌آوري فرمهاي بيش ثبت نام | 2 |
| برنامه ناتخاب واحد انتخابات |  | ابتداي نيمسال |  |  | معاون آموزشي | بررسي و تنظيم برنامه قطعي و امتحانات هر ترم | 3 |
|  |  | ابتداي نيمسال |  | تخصص اساتيد |  | تامين استاد | 4 |
| ثبت نام قطعي |  | ابتداي نيمسال |  | تخصص اساتيد | مديريت آموزش | تائيد اساتيد توسط مديريت | 5 |
|  |  | ابتداي نيمسال |  |  |  | اعلام زمان ثبت نام با تاخير و حذف اضافه | 6 |
|  |  | ابتداي نيمسال |  | رايانه – فرم انتخاب واحد | كمك كارشناس آموزش امور مالي | انتخاب واحد ، ثبت نام ، پرداخت شهريه | 7 |
|  |  | ابتداي نيمسال |  |  | كمك كارشناس | كنترل و حضور وغياب دانشجويان و اساتيد | 8 |
|  |  | 10 روز قبل از شروع امتحانات |  |  | معاون آموزشي | برنامه‌ريزي امتحانات پايان نيمسال تحصيلي | 8 |
|  |  | در روز آزمون |  |  | مسئول امتحانات | اخذ سوالات امتحاني از اساتيد | 9 |
|  |  | پس از انجام امتحانات |  | دستگاه تكثير | مسئول امتحانات | تغيير سوالات امتحان | 9 |
|  |  | پس از انجام امتحانات |  |  | مسئول امتحانات | اجراي آزمون و تحويل اوراق به اساتيد | 10 |
|  |  |  |  |  | مسئول امتحانات | دريافت نمرات از اساتيد در زمان تعيين شده | 11 |
|  |  | پس از دريافت نمرات پايان ترم |  | رايانه | كمك كارشناس | ثبت نمرات در رايانه | 12 |
|  |  | پايان نيمسال |  | رايانه | كمك كارشناس | صدور كارنامه | 13 |
|  |  | پايان نيمسال |  | رايانه | معاون آموزشي | تائيد كارنامه تحصيلي توسط معاونت | 14 |
|  |  |  |  |  |  |  | 15 |
|  |  |  |  |  |  |  | 16 |

|  | معيار پذيرش دوره / محصول عبارت است از : | # ملاحظات : |
| --- | --- | --- |

|  | # تائيد كننده : | نظام آبادي | # تهيه كننده : |
| --- | --- | --- | --- |

| F-751-01 REV : 0 |  | # صفحه : |
| --- | --- | --- |