مهندسی مجدد پروژه های پتروشیمی

دکتر بهروز زارعی

عضو هیات علمی دانشگاه تهران

احسان مرآتی

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت IT

مهرداد مهربد

***

چکیده

مدیریت پروژه از جمله مباحثی است که فشارهای محیطی و تغییرات رخ داده در دنیای کسب کار امروزی لزوم توجه و اهمیت دادن به آن را موجب گردیده است. از این رو پیوسته تلاش می شود که بهبودهایی در ابعاد مختلف آن حاصل گردد که البته یکی از مهمترین آنها، مدیریت زمان پروژه است. مسلما عدم توجه به این عامل موجب بروز تاخیر در اجرای پروژه ها به ویژه در پروژه های بزرگی مانند پروژه های پتروشیمی شده و هزینه های سنگینی را تحمیل خواهد نمود. از طرف دیگر، تغییرات سریع محیطی و لزوم تطابق سریع با آن مانع این می شود که بهبودهای تدریجی جوابگوی نیازمندیهای دنیای کسب و کار امروزی باشند. در این مقاله مروری بر عوامل تاخیر پروژه های پتروشیمی در ایران شده و راهکارهایی مبتنی بر مهندسی مجدد ارائه گردیده است، که با اعمال آنها می توان به بهبودهای رادیکال در جهت کاهش تاخیرات دست یافت. برای این منظور سه پروژه پتروشیمی، EP ها و سازندگان آنها مورد بررسی قرارگرفته است.

واژه های کلیدی: مدیریت پروژه، پروژه های پتروشیمی، مهندسی مجدد فرآیندها

مقدمه

محیط کسب و کار امروزی و تغییرات مداوم در آن باعث افزایش تاکید بر مدیریت پروژه گردیده است، تا آنجا که گاهی مدیریت پروژه را هم معنی مدیریت تغییر دانسته اند. از این رو شرکتها برای دستیابی به اهدافشان پیوسته از پروژه ها استفاده نموده، تا به آنجا که حتی فعالیتهای اصلی خود را در قالب پروژه به انجام رسانده اند ][. این امر باعث افزایش نیاز به مدیریت پروژه در سازمانها شده و باعث شده که در سالهای اخیر محققین به دنبال روشهایی باشند که بر مدیریت موثر پروژه ها تاثیر گذار باشد ][.

یک پروژه می تواند به عنوان مجموعه ای از وظایف یا فعالیتهای تعریف شده که باید برای رسیدن به اهداف پروژه به طور کامل انجام شوند، نگریسته شود. این وظایف یا فعالیتها ممکن است به طور مستقل شروع و خاتمه یابند. همچنین آنها باید در یک توالی تکنولوژیک به انجام رسند ][. در شکل 1 نمونه ای از توالی فعالیتهایی که در طی چرخه عمر یک پروژه که با پیمانکاران منعقد می شود، نشان داده شده است][.

شکل 1: یک نمونه از توالی فعالیتهای پروژه

فرآیند فوق ساده شده بسیاری از فرآیندهای ریزتری است که برای انجام یک پروژه بایستی به انجام برسد. هماهنگی میان این فرآیندها در پروژه های بزرگ به اندازه ای جدی است که کنترل آن نیازمند روشهای جدید مدیریت فرآیندها می باشد][. برای نمونه در چنین پروژه هایی زیر پروژه های مختلفی تعریف می گردد، جلسات رسمی بیشتری برای هماهنگ کردن محدوده هر پروژه و بررسی اثر تغییرات هر پروژه در سایر پروژه ها مورد نیاز می باشد و تلاشهای بیشتری برای یکپارچه سازی نتایج کار زیر پروژه ها صورت می گیرد][.

در شرایطی که رقابت جهانی، تغییرات سریع تکنولوژیکی، از رواج افتادن سریع محصولات،      کوچک سازی سازمانها، افزایش قدرت کارکنان، تاکید بر کیفیت و بهبود مستمر و سیستم های بین سازمانی بعنوان روندهای مهم در سازمانهای امروزی شناخته شده اند، ضروری است که پروژه ها منعطف تر بوده و سریعتر به نتایج مورد انتظار دست یابند ][. این در حالی است که بهبودهای تدریجی در کاهش تاخیرات پروژه ها نمی تواند پاسخگوی نیازهای صنعت باشد و نیاز است که به دنبال روشها و ابزارهایی بود که انجام رادیکال این بهبودها را میسر سازند ][. مهندسی مجدد روشی است موثر که سازمانها را قادر می سازد به شکلی رادیکال تاخیرات پروژه ها را کاهش دهند.

مایکل همر مهندسی مجدد فرآیندها در حوزه کسب و کار را به عنوان یک روش جدید برای بهبود کیفیت فرآیندهای کسب و کار و کاهش زمان آن معرفی نمود. به طور کلی مهندسی مجدد فرآیندها در حوزه کسب و کار روشی است که با کمک حمایت های تکنولوژیکی به تعریف مجدد مهارتهای افراد درگیر و طراحی مجدد ساختارهای سازمانی می پردازد ][. همر و چمپی در سال 1993، با ارائه این روش آن را تفکر بنیادین و طراحی رادیکال فرآیندهای کسب و کار جهت دستیابی به بهبودهای قابل توجه در معیارهای حیاتی و نوین عملکرد، مانند هزینه، کیفیت، خدمات و سرعت، تعریف نمودند ][.

تاکنون مهندسی مجدد در هر سه حوزه صنعت، خدمات و کشاورزی مورد استفاده قرار گرفته است. در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی نیز تاکنون تحقیقاتی با هدف مهندسی مجدد پروژه ها صورت گرفته است. سیلور در اواسط 1980، تحقیقی را در زمینه مسایل لجستیک پروژه های بزرگ در شرکتهای نفت و گاز انجام داد. تحقیق وی بر روی دوازده شرکت در منطقه آلبرتا در کانادا صورت گرفت. هنگامی که با توجه به تاثیر کار وی در تسریع پروژه ها از مدیران شرکتها سوال شد، همه آنها بیان داشتند که نقش مهمی را در تسریع پروژه ها و عملکرد آنها داشته است ][. در سال 1998، پراتانسا دی روشی را برای دستیابی به موفقیت در اجرای پروژه ها با بکارگیری چارچوب مهندسی مجدد ارائه نمود. به عقیده وی، مهندسی مجدد بحث مهمی است که باید توجه خاصی به آن داشت و مهندسی مجدد فرآیندهای پروژه با حذف فعالیتهای غیر ارزش افزا و انجام فعالیتها با استفاده از سیستم های اطلاعاتی و بکارگیری تکنیکهای مدیریت ریسک در چرخه عمر پروژه به انجام می رسد ][. در سال 2003، کیت ویلوبای بر اساس مصاحبه هایی که با چندین متخصص در صنعت نفت وگاز انجام داد، جهت تسریع پروژه ها و کاهش تاخیرات، پیشنهادات متعددی را برای برقراری روابطی مبتنی بر همکاری بین شرکتهای مالک و تامین کنندگان ارائه نمود. ویلوبای معتقد بود که تکنیکهایی که برای بهبود این فرآیندها پیشنهاد شده فراتر از عملیاتی است که برای تسریع پروژه ها صورت گرفته است. به عقیده وی عدم مدیریت صحیح انتظارات و همچنین ارتباطات ضعیف دو دلیل عمده مشکلاتی است که بر سر راه تسریع پروژه ها رخ می دهد. وی به لزوم تغییر فرآیندهای درونی پروژه های نفت و گاز معتقد نیست، بلکه بر بهبود فرآیندهای بین سازمانی شرکتهای کارفرما، فروشندگان و پیمانکاران تاکید دارد ][.

تحقیقات مذکور نمونه ای از تلاشهایی هستند که در راستای بهبود فرآیندهای پروژه های صنعت نفت، گاز و پتروشیمی، با هدف کاهش زمان اجرا به انجام رسیده است. تاخیرات پروژه های پتروشیمی در ایران نیز هزینه های زیادی را بر این صنعت تحمیل نموده و بایستی به دنبال راهکارهایی برای بهبود فرآیندها و کاهش زمان اجرای آنها بود. در ادامه مقاله با نگاه مختصری به پروژه های پتروشیمی ایران، به مرور دلایل تاخیرات آنها پرداخته و در انتها راهکارهای بهبود فرآیندهای آنها ارائه می گردد.

- تاخیرات در پروژه های پتروشیمی ایران

كشور ايران با برخورداري از افزون بر 13 درصد ذخاير نفت خام و ميعانات گازي و بيش از 18 درصد ذخاير گاز طبيعي جهان در رتبه دوم جهانی از نظر اين ذخاير قرار دارد. از این رو ایران يكي از بزرگترين توليدكنندگان و صادركنندگان نفت و گاز جهان به شمار مي آيد. در حال حاضر صنعت پتروشيمي كشور از 90 درصد ظرفيت اسمي خود بهره برداري مي كند و سالانه در حدود 7 ميليون تن انواع  فرآورده هاي پتروشيمي را به ارزش تقريبي 2 ميليارد دلار توليد مي نمايد و طبق برنامه اين توليدات از نظر كمي بايد به 35 ميليون تن افزايش يابد.

اما در عین حال سهم ایران در توليد محصولات پتروشيمي در جهان كمتر از 5/0 درصد و در خاورميانه در حدود 10 درصد است. از اينرو توسعه اين صنعت يكي از عوامل كليدي موفقيت كشور در عرصه اقتصادي و سياسي، چه در بعد داخلي و چه در بعد بين المللي است و شايد مهمترين و بحراني ترين عامل اين توسعه زمان باشد، چرا كه وجود مواد اوليه، نيروي انساني ماهر و ارزان قيمت و دانش كسب شده موجود فرصتهاي مغتنمي است كه بدرستي درك شده و از آن بهره برداري مي شود. به دنبال توسعه چشمگير حجم پروژه ها در صنعت پتروشيمي، مشکلات زيرساختي و مديريتي پيکره درگير در اين پروژه ها ابعاد تازه اي پيدا نموده است. تأخيرات چشمگير و عملکردهاي ضعيف نهاده هاي مختلف درگير در اين پروژه ها، اعم از کارفرما، مشاور، پيمانکار و سازنده سبب گرديده که لطمات اساسي به اقتصاد كشور كه بيشتر بر مبناي نفت استوار است، وارد گردد. اهميت موضوع تاخيرات پروژه هاي پتروشيمي نیز بروشني قابل درك است. جلوگيري از تاخيرات و بهينه سازي روند اجراي پروژه هاي صنعت پتروشيمي از اهم مواردي است كه مي تواند پيامدهاي مطلوبي را در تمامي ابعاد اقتصادي و صنعتي كشور به همراه داشته باشد. در تحقیقی که به شناسایی عوامل اصلي تاخیرات و وزن آنها درسه پروژه پتروشیمی و شركتهاي مهندسي و تداركات (EP) و سازندگان آنها پرداخته است، تقريباً تمام علل تاخير (غير از 7.14 درصد علل غير قابل كنترل)  در قالب 9 محدوده اصلي دانش مديريت پروژه تقسیم بندی شده است ][. عوامل تاخیرات به ترتیب اهمیت (به همراه درصد فراوانی آنها) در جدول 1 نشان داده شده است. به نظر مي رسد ایجاد تحول در سازندگان تجهيزات داخلي،EP و كارفرما به ميزان قابل توجهي از تاخيرات پروژه هاي پتروشيمي خواهد كاست.

جدول 1:  بررسي علل تاخير در قالب محدوده هاي اصلي دانش مديريت پروژه

پس از شناخت عوامل تاخیرات باید به دنبال راهکاری بود که بتوان بوسیله آن تغییرات رادیکال را در جهت کاهش تاخیرات پروژه ها عملی نمود. در ادامه ابتدا به توضیح متدولوژی مهندسی مجدد فرآیندهای پروژه های پتروشیمی پرداخته و سپس راهکارهای بهبود آنها مختصرا تشریح می گردد.

- مهندسی مجدد فرآیندهای پروژه با هدف کاهش تاخیرات آن

همانطور که ذکر شد با توجه به لزوم اعمال تغییرات رادیکال جهت ایجاد بهبود در اجرای پروژه های پتروشیمی با هدف کاهش تاخیرات آن، بکارگیری مهندسی مجدد الزامی به نظر می رسد. با وجود اینکه متدولوژی های متعددی برای مهندسی مجدد پیشنهاد شده اند ][، اما به نظر می رسد که هیچ کدام از آنها با مطالعه موردی که در این مقاله اشاره شد، متناسب نیستند. یکی از دلایل این امر آن است که متدولوژی های مرسوم مهندسی مجدد بیشتر بر فرآیندهای درون سازمانی تاکید می ورزند، حال آنکه اصلاح بنیادین پروژه ها مستلزم توجه بسیار به فرآیندهای بین سازمانی است. این امر بدان جهت است که ماهیت پروژه ها به گونه ای است که قسمت زیادی از نهاده های آن در دیگر سازمانها قرار دارند و سازمان مجری پروژه موظف است از منابع آنها در زمان مناسب و با کیفیت تعریف شده استفاده بهینه نماید.

بعنوان یک چارچوب موفق در ایجاد تحول در اجرای پروژه ها می توان به PMBOK توجه کرد. PMBOK  تقسیم بندی نه گانه ای از مدیریت یک پروژه ارائه می نماید، که البته این تقسیم بندی، یک تقسیم بندی وظیفه ای نیست، بلکه نشان دهنده فرآیندهای موجود در برنامه ریزی و اجرای یک پروژه     می باشد. به طور دقیقتر، سه حوزه مدیریت زمان، هزینه و کیفیت پروژه جزء فرآیندهای اصلی در زنجیره ارزش یک پروژه بوده و هفت مورد دیگر (مدیریت یکپارچگی، مدیریت کالا و مواد پروژه، مديريت منابع انساني پروژه، مديريت ريسك پروژه، مديريت محدوده پروژه و مديريت ارتباطات پروژه) جزء فرآیندهای پشتیبانی مدیریت پروژه محسوب می شوند. بنابراین، بایستی به کمک فرآیندهای شناخته شده PMBOK و شرایط اجرای پروژه های پتروشیمی راهکارهایی ارائه گردد که امکان عملیاتی شدن فرآیندهای PMBOK را فراهم سازد. در ادامه متدولوژی رسیدن به این راهکارها که در شکل 2 نشان داده شده، تشریح می گردد.

شکل 2: مدل متدولوژی مهندسی مجدد فرآیندهای پروژه

در مرحله اول ابتدا برنامه پنج ساله چهارم توسعه كشور، چشم انداز صنعت پتروشيمي، چشم‎انداز شركت ملي صنايع پتروشيمي و محورهاي استراتژيك توسعه آن جهت شناخت استراتژی ها و اهداف، مورد بررسی قرار گرفت. سپس در گام تحلیل ذی نفعان پروژه طی بررسی های انجام شده سه نهاده کارفرما، EP و سازنده به عنوان ذی نفعان اصلی و عمده پروژه های پتروشیمی شناخته شدند. در گام بعدی متدولوژيهاي انجام كار در دو بخش عمده متدولوژيهاي مديريت پروژه(مدل استاندارد PMBOK و مدل رشد سازماني مديريت پروژه (OPM3)) و متدولوژيهاي عارضه‎يابي(مدل 7S و متدولوژي مهندسي مجدد فرآیندها) مرور شده و با تحقیق در سه پروژه مورد بررسی، شناخت و تحلیل کلان فرآیندهای موجود در حوزه های دانش مدیریت پروژه صورت گرفت که طی آن دو کلان فرآیند چرخه ساخت تجهيز عملياتي و كلان فرآیند مديريت شناسایی گردید. كلان فرآیند چرخه ساخت تجهيز عملياتي در چهار دستة فرآیند عمليات قبل از عقد قرارداد، فرآیند عقد قرارداد و دستور ساخت، فرآیند برنامه‎ريزي و فرآیندهاي كنترلي بررسی شده و كلان فرآیند مديريت نیز در دو دسته فرآیند استراتژيك و فرآیند تامين زيرساختار تحلیل گردید و بر اساس این تحلیل، چشم انداز کلان فرآیندهای تعیین شده بازنگری شد.

جهت تحلیل تجارب پروژه های مشابه نیز اهداف، متدولوژي انجام كار و نتايج برخی پروژه ها مورد توجه قرار گرفت. دراین راستا مطالعه موردي غنا که در مورد دلايل تأخير و افزايش هزينه در ساخت پروژه‌هاي آب زيرزميني در كشورهاي در حال توسعه صورت گرفت و همچنین مطالعه موردي ويتنام در مورد پروژه‌هاي ساخت بزرگ در كشورهاي در حال توسعه، دلایل تأخير در پروژه‎هاي تأسيسات عمومي در عربستان سعودي و تاخیرات صنعت ساخت لبنان مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. در مورد بررسی زیرساختارها موضوعات مورد بررسی و نقاط کنترلی کلیدی زیرساختارها جهت برقراري خدمات پشتيباني مناسب در سازمان كارفرما و برقراري شبكه ارتباطات مناسب در سازمان مورد توجه قرار گرفته و زیرساختهایی مانند تجهيزات توليدي و كنترل كيفيت، توان مناسب مالي جهت تامین نقدینگی، سيستمهای اطلاعاتي عملیاتی و مدیریتی، منابع انساني و سيستمهای انگيزشي بررسی گردید. از آنجا که به واسطه ماهیت خاص پروژه ها نیاز است به ارتباطات پروژه هم در بعد درونی و هم در بعد بیرونی توجه خاصی شود، در گام بعدی به ارزیابی تعاملات پروژه ها با سایر بخشهای سازمان و همچنین تحلیل ارتباط میان پروژه ها با یکدیگر پرداخته تا بر اساس این تحلیل حوزه و ارتباطات پروژه ها را بهتر شناخته و در مراحل بعدی بتوان کار یکپارچه سازی فرآیندها را به شکلی اثر بخش به انجام رساند.

سپس در اولین گام از مرحله دوم بایستی فرآیندهایی که نیاز به باز طراحی دارند شناسایی شوند. جهت شناسایی اینگونه فرآیندها ابتدا بایستی مشخص شود که عوامل تاخیر چه مواردی بوده و ناشی از ضعف در کدام فرآیندها می باشند. از این رو ابتدا بایستی متدولوژي عارضه‎يابي سازماني بصورت كلان تهيه شده و با اعمال آن، شاخص‎هاي عارضه‎يابي تدوین ‎گردد. بنابراین با بکارگیری متدولوژی تهیه شده، ميزان و علل بروز تاخيرات و سهم هر يك از نهاده‎ها در آنها مشخص گردیده و بر اساس شاخص‎هاي استاندارد PMBOK نمودار علت و معلولي كلان عوامل موثر در پروژه‎ها تدوين می گردد و بر پایه آن تحليل‎هاي لازم صورت می گیرد. پرسشنامه تاخيرات ساخت نیز بر پايه مدل استاندارد PMBOK طراحي ‎می شود. همچنین متدولوژي عارضه‎يابي سازماني شرايط فعلی سازندگان بصورت كلان تهيه شده و براساس آن شاخص‎هاي عارضه‎يابي تهيه ‎می گردد. به دلیل تأثيرات مختلف شاخصها از نظر مديران و تصميم گيرندگان، هر يك از شاخص‎ها با استفاده از مدل‎هاي مورد استفاده در تصميم‎گيري‎هاي چند شاخصه وزن شده و سپس به مميزي پرداخته و ميزان فراواني عارضه ها در هر نهاده الويت‎بندي می شود. بدین ترتیب با تدوین و بکارگیری متدولوژی عارضه یابی و همچنین استفاده از مدل PMBOK جهت تقسیم بندی دلایل تاخیر و منطبق کردن آنها با فرآیندهای پروژه، فرآیندهایی که نیازمند باز طراحی می باشند، تعیین می گردد. حال پس از شناخت فرآیندهای ناکارآمد به بازطراحی کلان فرآیندهای مربوط به حوزه های اصلی ناکارآمد پروژه پرداخته و راهکارهای بهبود به شکل کلی ارائه می گردد.

پس از بازطراحی کلان فرآیندها، درگام بعدی بایستی به بازطراحی زیرفرآیندهای مربوط به حوزه های ناکارآمد مدیریت پروژه پرداخت. برای این منظور پس از شناخت زیرفرآیندهای پروژه ها در نهاده های مختلف، با استفاده از مدل BPMOK عوارض هر يك از نهاده‎ها بصورت تفصيلي شناسایی ‎می گردد و نتايج شناخت زیرفرآیندها با مدل و فرآیندهاي PMBOK تطبيق داده ‎شده و اين عوارض با استفاده از نمودار علت و معلولي و فرآیندهاي PMBOK بصورت تفصيلي تا پايين ‎ترين سطح ممكن تدوين می گردد. بعد از شناخت تفصیلی اين عوارض، هر عارضه تحليل و بر اساس تحلیل تفصیلی صورت گرفته زیر فرآیندهای پروژه ها بازطراحی شده و راهکارهای دستیابی به فرآیندهای بازطراحی شده ارائه می گردد.

تا اینجا کلان فرآیندها و زیرفرآیندهای بازطراحی شده پروژه ها مشخص شده است و نیاز است که جهت هماهنگی آنها با یکدیگر به یکپارچه کردن آنها پرداخته شود تا بتوان از این طریق از مزیت هم افرزایی ناشی از آن بهره مند گردید. از این رو در اولین گام از مرحله سوم، یکپارچگی درونی زیر فرآیندها و یکپارچگی برونی بین کلان فرآیندها مورد توجه قرار گرفته و با نگاهی به مراحل قبلی به ویژه استراتژی ها و اهداف سازمان، چگونگی یکپارچگی فرآیندها تعیین می گردد. پس از آن طرح مهندسی مجدد فرآیندهای پروژه آماده ارائه به ذی نفعان جهت تایید می باشد. در این گام مستندات حاصل از مراحل قبلی که شامل شرح کلان فرآیندها و زیرفرآیندهای بازطراحی شده و راهکارهایی دستیابی به آنها می باشد، به ذی نفعان ارائه می گردد. این مستندات طی جلساتی به بحث گذاشته شده و تغییرات مورد نیاز با ذی نفعان نهایی می شود. پس از تایید طرح فرآیندهای بازطراحی شده به تفصیل طراحی می شوند و ابعاد مختلف آنها مشخص می گردد. در این راستا مدل فرآیندهای باز طراحی شده توسط ابزارهای شبیه سازی و مدلسازی رسم می شوند. مدل حاصله در واقع نشان دهنده جریان کار در فرآیندهای جدید است که می تواند مبنای مناسبی برای توسعه سیستم های اطلاعاتی باشد. از این رو در گام بعدی از مدل فرآیندهای ترسیم شده جهت توسعه سیستم های اطلاعاتی مورد نیاز استفاده شده و بر اساس اولویتهای موجود و راهکارهای ارائه شده جهت دستیابی به فرآیندهای بازطراحی شده، برنامه توسعه سیستم های اطلاعاتی استخراج و طبق آن کار توسعه سیستمهای اطلاعاتی به انجام می رسد.

با توسعه سیستم های اطلاعاتی و پیاده سازی آنها در واقع بخشی از کار پیاده سازی فرآیندها و راهکارها به انجام رسیده است. بنابراین باید همزمان با آن به برنامه ریزی برای پیاده سازی فرآیندهای بازطراحی شده در ابعاد دیگر پرداخت. جهت برنامه ریزی، برنامه‎هاي اصلاحي پروژه و نهاده‎هاي درگير و برنامه‎هاي كلان هر يك از پروژه‎ها ارائه می گردد و برنامه‎هاي بهبود فرآیندها با توجه به تقدم و تاخر آنها و همچنين درجه اهميت طبقه‎بندي شده و سپس مدت تقريبي اجرای آنها برآورد مي‎گردد تا در نهايت بصورت يك برنامه عملياتي جهت اجرا ارائه گردد. سپس بایستی با توجه به اولویتهای موجود و وضعیت پروژه ای که در آن مقطع زمانی خاص در حال اجراست به پیاده سازی بر اساس برنامه پرداخت. در ضمن پیاده سازی باید آموزش را از طریق برگزاری جلسات مشاوره جهت آگاهي عمومي در دستور کار قرار داد تا بهتر بتوان تغییرات ایجاد شده را مدیریت نموده و کار اجرای مهندسی مجدد پروژه ها را به نتیجه رساند. پس از پیاده سازی و استفاده از فرآیندهای جدید بایستی با توجه به نوع و سطح فرآیند در مقاطع زمانی مختلف به ارزیابی نتایج آنها پرداخت. از این رو براساس متدولوژيها و اطلاعات جمع‎آوري شده در مراحل قبلی، شاخص‎هاي ارزيابي توسط مشاور، ناظر و كارفرما تعیین شده و مکانیزمهایی برای ارزیابی فرآیندهای پروژه برقرار می شود و کار ارزیابی نتایج به انجام می رسد.

تا اینجا اولین و اساسی ترین چرخه مهندسی مجدد فرآیندهای پروژه به انجام رسیده است. در ادامه کارممکن است نتایج حاصل از ارزیابی و یا تغییرات در ارتباطات و محیط پروژه ها و یا ویژگی های خاص یک پروژه مستلزم آن باشدکه تغیراتی در فرآیندها ایجاد شده و یا فرآیند جدیدی به مجموعه فرآیندها اضافه گردد. بنابراین در اولین گام از مرحله چهارم، جهت مدیریت تغییرات فرآیندها به بررسی نیازمندیهای جدید و یا تحلیل موقعیتی فرآیند جدیدی که نیاز است به مجوعه فرآیندها اضافه شود، پرداخته و از این طریق فرآیند جدید با فرآیندهای مهندسی مجدد شده منطبق شده و در صورت نیاز فرآیند جدید طراحی و پیاده سازی    می گردد و مجددا فرآیندها ارزیابی می شود. نتایج ارزیابی و همچنین تغییرات محیطی مجددا باعث تکرار سیکل مرحله چهارم می شوند و در واقع از طریق این سیکل با توجه به تحولات محیط پروژه ها، تغییرات مورد نیاز در فرآیندها پیوسته اعمال می گردد.

همانطور که ذکر شد، طی مراحل فوق راهکارهایی جهت کاهش تاخیرات پروژه های پتروشیمی ارائه شده که می توان با پیاده سازی آنها به تغییراتی رادیکال در اجرای پروژه های پتروشیمی دست یافت، به شکلی که این تغییرات باعث کاهش قابل توجه تاخیرات پروژه های پتروشیمی شده و به مدیریت بهتر زمان منتج گردد. در ادامه ویژگیهای این راهکارها و برخی از مهمترین آنها ذکر شده است.

- راهکارهایی برای مهندسی مجدد پروژه ها با هدف کاهش تاخیرات

در طی اجرای متدولوژی مهندسی مجدد پروژه ها در صنعت پتروشیمی با هدف کاهش رادیکال تاخیرات، راهکارهای متعددی با ویژگی های گوناگون ارائه شده که به دلیل اهمیت این راهکارها لازم است پيش از ارايه ، ويژگيهای مشخصی برای آنها در نظر گرفته شود. لحاظ کردن این ویژگیها، سبب همراستایی راهکارها را با  استراتژی ها و اهداف مورد نظر گردیده و دستیابی به نتایج مورد انتظار را تضمین می نماید. لیست این ویژگی ها در جدول 2 نشان داده شده است.

جدول 2: ويژگيهاي راهکارهاي بهبود

از طرفی راهکارهای ارائه شده در هر نهاده نیز ویژگی های خاص خود را دارد و این به آن دلیل است که فلسفه وجودی، ماهیت، ساختارهاي فرآیندي، چرخه عملياتي و رفتاري و نوع مسائلی که در هر نهاده رخ می دهد با دیگر نهادها متفاوت است. از این رو در ادامه با بیان تفاوت ماهیتی نهاده ها، گزیدة راهکارهای ارائه شده در چهاردستة راهکارهای مربوط به کارفرما، EP، سازنده و راهکارهای عام مورد بررسی قرار     می گیرد.

كارفرما یکی از مهمترین نهاده ها در پروژه های پتروشیمی است که در حقيقت مالك و مشتري پروژه ها مي‎باشد و در ابتداي مراحل ساخت و ايجاد واحد پتروشيمي داراي ساختار و رفتاری نظارتي مي‎باشد. مواردی همچون تعيين اهداف و استراتژي‎هاي پروژه، تدوين منشور پروژه، سازماندهي كلان پروژه، برنامه‎ريزي كلان جهت تحقق اهداف پروژه، تهيه و تنظيم اسناد مناقصه و شرايط انتخاب اركان اجرايي، ارزيابي، انتخاب و عقد قرارداد، هماهنگي، هدايت، نظارت و كنترل پروژه جهت حصول اطمینان از پيشرفت

جدول 3: راهکارهای مربوط به کارفرما در کاهش رادیکال تاخیرات پروژه ها

| ردیف | عنوان راهکار | شرح راهکار | تاثیرات مورد انتظار |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ايجاد بانک اطلاعاتي از توانمنديها و ظرفيت های خالی سازندگان داخلي و پيمانکاران فرعی | طراحی و ساخت پایگاههای داده جهت ایجاد بانک اطلاعاتی توان و ظرفيت سازنده وEP. | کاهش تاخیرات ناشی از ضعف نظام حاكم بر روابط كارفرما و پيمانكار و کمک به انتخاب سریعتر سازندگان و پیمانکاران داخلی. |
| 2 | طراحي سيستم انتقال تجربيات پروژه هاي پيشين به تيم کارفرما در پروژه هاي پتروشيمي | مدیریت دانش تیم کارفرما در پروژه های مختلف و استفاده از آن در پروژه های بعدی. | مدیریت بهتر پروژه و دانش متخصصین با بکارگیری دانش کسب شده قبلی و رفع سریعتر مشکلات تکراری. |
| 3 | ايجاد بانک اطلاعاتي از اقلام پرمصرف پروژه ها در NPC و برآورد ميزان نياز آتي آنها | طراحی و ساخت پایگاههای داده جهت ایجاد بانک اطلاعاتی از فراوانی مصرف کالا در پروژه. | کاهش تاخیرات ناشی از عدم برنامه ریزی صحیح نیازمندیهای پروژه و تخمین نیازمندیهای آتی کالا. |
| 4 | مدلسازي پارامتريک هزينه پروژه اي پتروشيمي |  |  |
| 5 | اصلاح و بهبود سيستم انبارداري تجهيزات پروژه در سايت | تغییر سیستم انبارداری با توجه به تغییرات جدید. | کاهش تاخیرات ناشی از تحویل مواد و انبارداری ضعیف کالاها. |

پروژه عمده وظايف و نقش‎هايي است كه اين نهاده در طول مدت اجراي پروژه بر عهده دارد. بنابراین مسائلی که در این سطح مطرح می شود بیشتر مسائل مدیریتی و کلان را شامل می شود. رفتار اين نهاده نیز حالت استراتژيك داشته و مسئوليت هدايت و راهبري كلان پروژه را بر عهده دارد. از این رو راهکارهای ارائه شده در این سطح نیز راهکارهایی بنیادی و استراتژیک می باشند و تاثیری عمیق در کاهش تاخیرات دارند. گزیده این راهکارها در جدول 3 لیست شده است.

نهاده دیگر در پروژه های پتروشیمی EP  است که در واقع پيمانكار اصلي پروژه و طرف قرارداد كارفرما مي‎باشد. مأموريت و اهداف اصلي پيمانكاران EP، طراحي مهندسي و تأمين تجهيزات كليه پروژه‎هاي مورد قرارداد مي‎باشد. در حقيقت مديريت اجرايي پروژه و هدايت فعاليتهاي تداركات پروژه بر عهده EP مي‎باشد و لذا مي‎بايست ساختار فعاليتهاي خود را بگونه‎اي پايه‎گذاري و تنظيم نمايد كه منطبق با فرآیندهاي مديريت پروژه باشد. مواردی همچون همكاري با پيمانكار مهندسي پايه براي انتقال تكنولوژي و اخذ مهندسي پايه، طراحي تفصيلي پروژه و تعيين كالا و تجهيزات مورد نياز، بررسي و انتخاب تأمين كنندگان و سازندگان كالاها و تجهيزات مورد نياز پروژه و عقد قرارداد تأمين با آنها، برنامه‎ريزي، هماهنگي و نظارت بر فرآیندهاي تأمين و ساخت تجهيزات پروژه و دريافت، حمل و تحويل تجهيزات به سايت پروژه جزء فرآیندهاي اصلي می باشند كه بر عهده EP می باشد. با بررسي فرآیندهايي كه طبق ساختار اجرايي پروژه‎هاي پتروشيمي بر عهده EP گذارده شده است، مشخص مي‎گردد كه ماهيت آنها بيشتر از نوع مديريت پروژه مي‎باشد. از طرفی علت وجودي و مأموريت اصلي شركتهاي EP مشاركت در انجام پروژه‎ها است. لذا این شركتها پروژه محور بوده و راهکارهای ارائه شده بایستی به بهبود و تسریع فرآیندها در این گونه سازمانها منجر شوند. گزیده این راهکارها در جدول 4 لیست شده است.

جدول 4: راهکارهای مربوط به EP در کاهش رادیکال تاخیرات پروژه ها

| ردیف | عنوان راهکار | شرح راهکار | تاثیرات مورد انتظار |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | طراحي سيستم امکان سنجي ساخت پروژه ها | امکان سنجی پروژه ها با بهره گیری از توانمندیهای سیستمهای اطلاعاتی. | کاهش تاخیرات ناشی از عدم امکان سنجی پروژه ها و کاهش دوباره کاریها و کاستن از هزینه های ناشی از شکست پروژه ها. |
| 2 | طراحي سيستم برآورد قيمت تمام شده هر بسته کاري | برآورد و محاسبه بهای تمام شده با کمک سیستمهای اطلاعاتی. | کاهش تاخیرات ناشی از عدم برنامه ريزي دقیق مالي و بودجه بندي و كنترل هزينه و عدم برآورد صحيح هزينه. |
| 3 | طراحي سيستم بودجه بندي پروژه ها و گزارش گيري هزينه هاي پروژه | بودجه بندی پروژه ها با مشارکت طیف بیشتری از متخصصین با کمک سیستم های اطلاعاتی. | کاهش تاخیرات ناشی از عدم بودجه بندی صحیح و برآورد و كنترل درست هزینه ها. |
| 4 | طراحي سيستم پيگيري و کنترل فرآیند خريد | مدیریت فرآیندهای تدارکات داخلی و خارجی بوسیله سیستم های اطلاعاتی. | کاهش تاخیرات ناشی از عدم تطابق مواد تهيه شده از سوي EP با نقشه هاي موجود و کاهش ضعف برنامه ريزي مواد و آگاهی از سفارشهای در حال انجام. |
| 5 | سيستم جامع اتوماسيون اداري (بين EP و نماينده پروژه در سازنده) | استفاده از سیستم اتوماسیون جهت گسترش و تقویت ارتباط بين EP و سازنده. | کاهش تاخیرات ناشی از ارتباطات ضعيف و هماهنگ نبودن واحد هاي مختلف شركتها. |

سازمان سازنده تجهيزات نیز نهاده دیگر پروژه های پتروشیمی است که داراي مشخصات ساختاري ويژه‎ مي‎باشد. سازندگان برخلاف كارفرما و EP كه نهاده‎هاي كاملاً وابسته به پروژه‎هاي پتروشيمي مي‎باشند، بر حسب قراردادهاي منعقده به پروژه‎ها ارتباط پيدا مي‎كنند. به عبارت ديگر سازندگان، قراردادهاي ساخت ديگري با مشترياني غير از پتروشيمي دارند و لذا فعاليتها و فرآیندهاي كسب و كار آنها كمتر متاثر از فرآیندهاي حاكم بر زنجيره عمليات ساخت پتروشيمي است. فرآیند عمليات قبل از عقد قرارداد با EP، فرآیند عقد قرارداد با EP، فرآیند برنامه‎ريزي جهت اجراي قرارداد و فرآیند كنترلي براي حصول اطمينان از اجراي برنامه‎ها فرآیندهایي هستند که سازمان سازنده در طی اجرای پروژه ها با آنها درگیر است. در مجموع سازنده ماهيت يك بنگاه كسب و كار توليدي صنعتي داشته و از این رو راهکارهای ارائه شده برای آن بایستی به بهبود فرآیندها در سطوح عملیاتی و تسریع جریان کار در این سطح منجر گردد. گزیده این راهکارها در جدول 5 لیست شده است.

جدول 5: راهکارهای مربوط سازنده در کاهش رادیکال تاخیرات پروژه ها

| ردیف | عنوان راهکار | شرح راهکار | تاثیرات مورد انتظار |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ايجاد سيستم برنامه ريزي و کنترل طراحي | یکپارچگی برنامه ریزی و کنترل تغییرات در طراحی توسط سیستمهای اطلاعاتی. | تسریع در برنامه ریزی برای ایجاد طرح و کنترل يکپارچه تغييرات در طراحي Basic & Detail Design و سيستم ارزيابي عملکرد آنها. |
| 2 | ايجاد ساختار سازماني بر مبناي پروژه با توجه به فرآیندهاي مالي آن | تغییر ساختار فعلی انجام پروژه ها به ساختار پروژه ای جهت مديريت بهتر منابع انساني. | برنامه ریزی و استفاده بهتر از نیروهای متخصص، کاهش ترک خدمت در حین انجام پروژه و کاهش هزینه های ناشی از آن. |
| 3 | ايجاد سيستم برنامه ريزي و کنترل مواد | مدیریت و برنامه ریزی مواد مورد نیاز از طریق سیستم. | کاهش تاخیرات ناشی از عدم برنامه ریزی صحیح در تعیین نیازمندیهای ساخت. |
| 4 | ايجاد بازار الکترونیک براي پتروشيمي و آموزش بازار الکترونیک بخش انرژي به سازنده و EP | تامین نیازمندیهای کالا و خدمات پروژه ها با مشارکت طیف وسیعی از تامین کنندگان. | کمک به کاهش تاخير در زمان تحويل تجهيزات از سوي سازنده و افزایش قدرت سازنده و EP در تامین کالا و خدمات. |
| 5 | ايجاد سيستم برنامه ريزي و کنترل توليد | برنامه ریزی برای تولید و کنترل فرآیند آن از طریق سیستمهای اطلاعاتی. | کاهش تاخیرات ناشی از عدم دقت در فرآیند برنامه ریزی تولید و منعطف نبودن آن در برابر تغییرات. |

برخی از راهکارهای ارائه شده نیز فراگير بوده و برای تمامی پروژه های پتروشيمی مصداق دارند و مشاهدات نشان می دهد که غالب راهکارها از این دسته می باشند. این راهکارها به علت تاثيری که در رفع بسياري از علل داشته و ماهيت زير ساختاري که دارند، در اين دسته قرار گرفته اند. گزیده این راهکارها در جدول 6 لیست شده است.

جدول 6: راهکارهای عام در کاهش رادیکال تاخیرات پروژه ها

| ردیف | عنوان راهکار | شرح راهکار | تاثیرات مورد انتظار |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | طراحي و استقرار فرآیند مهندسي ارزش | بکارگیری تكنيكهاي مختلف جهت افزايش ارزش پروژه در مراحل مختلف و ارضاي خواسته هاي پتروشيمي. | به حداقل رساندن آثار نامطلوب ناشي از اعمال تغييرات ضروري. |
| 2 | ايجاد سيستم تحليل مغايرتها از برنامه و ارائه راهکار | تعیین و بررسی مغایرتها و ارائه راهکار. | کاهش تاخیرات ناشی از ناهماهنگی در اجرای پروژه و کمک به تقویت چرخه بازخور پروژه. |
| 3 | طراحي سيستم مديريت دانش در تعامل با سازندگان و شناساييBest Practice و معرفي آن به دیگر نهاده ها | کسب و مدیریت دانشی که از تعامل با سازندگان حاصل می شود. | کاهش تاخیرات ناشی از انتخاب سازنده و کمک به تصمیم گیری بهتر در مورد سازندگان و کاهش ریسک اجرای پروژه. |
| 4 | طراحي نظام اطلاعاتي و عملياتي مديريت پروژه با توجه به خصيصه هاي متفاوت EP و سازنده | طراحي نظام اطلاعاتي و عملياتي در راستای حاکمیت نظام مديريت پروژه. |  |
| 5 | تدوين استاندارد و طراحي سيستم مستند سازي پروژه ها | مستند سازی پروژه ها بر اساس استانداردهای از پیش تعیین شده. | کاهش تاخیرات ناشی از عدم مستند سازي فرآیندها و بهره گیری از تجربیات گذشته. |
| 6 | سيستم ارسال و دريافت نقشه ها و گزارشات و اخذ تاييد بصورت مكانيزه | تبادل نقشه ها جهت بررسی و اصلاح و اخذ تایید از طریق سیستم اطلاعاتی. | کاهش تاخیرات ناشی از ارتباطات ضعیف در تبادل نقشه ها و بهبود ارتباطات در فرآیند قبل از قرارداد. |
| 7 | طراحي سيستم يکپارچه زمانبندي کارفرما، EP و سازنده | انجام مشترک زمانبندی پروژه به صورت یکپارچه. | کاهش تاخیرات ناشی از عدم برآورد صحيح زمان مورد نیاز برای انجام کار و کنترل آن. |
| 8 | طراحي فرآیندهاي نوين و متمايز بانکي براي پشتيباني نهاده ها در پروژه هاي ملي | تغییر در فرآیندهای بانکی جهت پاسخگویی به نیازهای پروژه. | کاهش تاخیرات ناشی از تاخير در پرداختها و تغييرات مكرر نرخ ارز و تبديل آن به ريال و همچنین تاخیرات ناشی از تراکنشهای مالی پروژه. |
| 9 | طراحي سيستم برنامه ريزي و کنترل نقدينگي بر مبناي پروژه | مدیریت نقدینگی مورد نیاز پروژه با استفاده از سیستم های اطلاعاتی. | کاهش تاخیرات ناشی از کمبود نقدینگی در حین اجرای پروژه و عدم برنامه ريزي صحیح مالي و بودجه بندي و كنترل هزينه. |
| 10 | طراحی سيستم مناقصه الكترونيك | برگزاری مناقصات به صورت الکترونیکی. | کاهش تاخیرات ناشی از انتخاب سازنده و کمک به افزایش قدرت EP در مناقصه. |

- نتیجه گیری

بهبودهای تدریجی در کاهش تاخیرات پروژه های بزرگی مانند پروژه های پتروشیمی پاسخگوی تغییرات سریع محیطی نبوده و نیاز است که متدولوژی هایی ارائه شود که به شکل رادیکال این تغییرات را در بدنه پروژه ها اعمال نمایند. در این راستا دسته بندی که استاندارد PMBOK از فعالیتهای مورد نیاز یک پروژه ارائه می دهد، ابزاری مناسب برای شناخت حوزه های بهبود است. در واقع تقسیم بندی نه گانه ای که PMBOK از مدیریت یک پروژه ارائه می دهد، نشان دهنده فرآیندهای موجود در ضمن برنامه ریزی و اجرای یک پروژه می باشد که در آن سه مورد مدیریت زمان، هزینه و کیفیت پروژه جزء فرآیندهای اصلی در زنجیره ارزش یک پروژه بوده و هفت مورد دیگر جزء فرآیندهای پشتیبانی در مدیریت پروژه می باشند. از این رو هرگونه تلاشی که منجر به بهبود رادیکال در شاخصهای نه گانه PMBOK گردد، در واقع در فرآیندهای پروژه بهبود رادیکال ایجاد نموده است و این همان مهندسی مجدد است که در فرآیندهای پروژه اعمال شده است. با این توصیف، برای مهندسی مجدد پروژه های پتروشیمی، می بایست طی یک متدولوژی خاص راهکارهای بهبود رادیکال را در حورزه های نه گانه PMBOK تعیین نموده و سپس راهکارهای تعیین شده را پیاده سازی و اجرا نمود.

منابع:

# Footnotes

Project Management

Petrochemical projects

Process Reengineering

Silver

Alberta

Prasanta Dey

Keith Willoughby

# Endnotes

Turner, R. (1993), The Handbook of Project-Based Management, McGraw-Hill.

Hyvari, I. (2005), Project management effectiveness in project-oriented business organizations, International Journal of Project Management.

Klastorin, T. (2000), Project management: tools and trade-offs, John Wiley.

Keeling, R. (2000), Project management: an international perspective, Macmillan business.

@@@Smith, H., Fingar P Business Process Management (BPM): The Third Wave

Lientz, B., Rea, K. (1995), Project management for the 21st century, Academic press.

Abdomerovic, M., Blakemore, G. (2002), Project process interactions, International Journal of Project Management 20, pp. 315-323.

Valiris, G., Glykas, M. (1999), Critical review of existing BPR methodologies: The need for a holistic approach, Business Process Management Journal, Vol. 5 No. 1, pp. 65-86.

Hammer, M. (1990), Reengineering Work: Don't Automate, Obliterate, Harvard Business Review, July-August 1990, pp. 70-91.

Hammer, M. and Champy, J. (1993), Reengineering the corporation: a manifesto for business revolution, Harper Business.

Silver, E. A. (1987), Policy and procedural issues in procurement and logistics for large-scale projects in the oil and gas industry, Project Management Journal, vol.18.

Dey, P. (1998), Process re-engineering for effective implementation of projects, International Journal of Project Management Vol. 17, No. 3, pp. 147-159.

Willoughby, Keith A.(2005), Process improvement in project expediting: there must be a better way, International Journal of Project Management 23, pp. 231-236.

خوشناو قاضی، م. و مشیری، ا. (1384)؛ بررسي علل تاخير سازندگان داخلي تجهيزات پروژه هاي پتروشيمي (مطالعه موردي طرح اُلفين6 )، پایان نامه دوره کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده مهندسی صنایع.

Klein, M. (1994), Reengineering methodologies and tools: a prescription for enhancing success, Information Systems Management, spring, pp. 30-5.

# Text boxes

بررسی کلیات

مالکان به بیان

خواسته هایشان می پردازند

تصمیم گیری برای اقدام

ارزیابی

مطالعه امکان سنجی

پیمانکاران خواسته های خود را بیان نموده و آنها را برای مناقصه تشریح می نمایند

شناسایی پیمانکاران

پیمانکاران جزئیات طرح پیشنهادی

خود را ارائه می نمایند

بررسی طرح های پیشنهادی و جزئیات آنها

مذاکره با پیمانکاران

توافق بین مالک و پیمانکاران

نهایی کردن طرح کلی، مسائل مالی

و برنامه فعالیتها و منابع

تعیین برنامه و زمانبندی فعالیتها و منابع پیمانکار

برقراری مدیریت و هماهنگی پروژه از سوی مالک

اجرای پروژه توسط پیمانکار ومدیریت

و هماهنگی آن توسط مالک

بازنگری و اصلاح پروژه

نظارت و هماهنگی کار توسط مالک

اختتام و تحویل پروژه

گزارش نهایی پیمانکار

ارزیابی و گزارش نهایی مالک

4.1

4.1. تحلیل موقعیتی فرآیند جدید

4.2. منطبق کردن فرآیند جدید با فرآیندهای مهندسی مجدد شده

4.3. طراحی فرآیند جدید و پیاده سازی آن

4.4. ارزیابی

- مديريت منابع انساني پروژه (7.54%)

كمبود نيروي انساني كارآمد و متخصص

عدم برنامه ريزي مناسب نيروي انساني

عدم شفاف بودن مسئوليت افراد

- عوامل غير قابل كنترل (7.14%)

ضعف نظام حاكم بر روابط كارفرما و پيمانكار

عدم همخواني مقررات گمرك با مقررات وزارت نفت

مشكلات موجود در سيكل خريد خارجي

تحريم هاي اقتصادي

- مديريت ريسك پروژه (5.16%)

عدم در نظر گرفتن ريسك در زمانبندي

عدم در نظر گرفتن ريسك تحويل مواد

عدم در نظر كرفتن ريسك و احتمال قصور طرفين        در عمل به تعهدات خود

- مديريت محدوده پروژه (4.76%)

عدم شفافيت وظايف سازنده و EP

بي توجهي به محدوده خدمات و كنترل محدوده

عدم انتخاب مدير پروژه از ابتداي كار

- مديريت ارتباطات پروژه (3.17%)

عدم وجود اطلاعات كافي براي تهيه نقشه ها

عدم مستند سازي فرآیندها

ارتباط ضعيف EP با تامين كنندگان مواد

هماهنگ نبودن واحد هاي مختلف شركتها

4.2

2.1. شناسایی فرایندهایی که نیازمند باز طراحی هستند

2.2. بازطراحی کلان فرآیندهای مربوط به حوزه های اصلی ناکارآمد

2.3. بازطراحی زیرفرآیندهای مربوط به حوزه های ناکارآمد مدیریت پروژه

1.1. شناخت استراتژی ها و اهداف سازمان

1.2. تحلیل ذی نفعان پروژه

1.3. شناخت و تحلیل کلان فرآیندهای موجود در حوزه های دانش مدیریت پروژه و بازنگری در چشم انداز آنها

1.4. تحلیل تجارب پروژه های مشابه

1.5. بررسی زیرساختها

1.6. ارزیابی تعاملات پروژه ها با سایر بخشهای سازمان

1.7. تحلیل ارتباط میان پروژه ها با یکدیگر

2.2

2.1

2.3

3.1. یکپارچگی درونی زیر فرآیندها و یکپارچگی برونی بین کلان فرآیندها

3.2. نهایی کردن تغییرات مورد نیاز با ذی نفعان

3.3. طراحی تفصیلی فرآیندهای بازطراحی شده

3.4. توسعه سیستمهای مورد نیاز

3.5. برنامه ریزی برای پیاده سازی با توجه به وضعیت پروژه فعلی و اولویتهای موجود

3.6. پیاده سازی بر اساس برنامه

3.7. ارزیابی

- مديريت هزينه پروژه (17.86%)

عدم برنامه ريزي مالي و بودجه بندي و كنترل هزينه

تاخير در پرداختها

عدم برآورد صحيح هزينه

عدم وجود سيستم بهاي تمام شده

تغييرات مكرر نرخ ارز و تبديل آن به ريال

- مديريت يكپارچگي پروژه (16.67%)

تغييرات مكرر در طراحي و مهندسي در حين اجراي پروژه ضعف فرآیند برنامه ريزي توليد

عدم انجام امكان سنجي دقيق و اصولي و همچنين          امكان سنجي تغیير

عدم وجود ظرفيت سنجي

عدم انجام اقدامات اصلاحي لازم جهت جبران تاخيرات

- مديريت زمان پروژه (16.27%)

منطقي نبودن زمان برآوردي

تاخير در بررسي و ارائه پاسخ به موقع در خصوص تائيد نقشه ها

تاخير در طراحي و تكميل نقشه هاي اوليه

طولاني شدن زمان طراحي

تاخير EP در گشايش اعتبار و ترخيص تجهيزات از گمرك

- مديريت كالا و مواد پروژه (13.10%)

تاخير در تامين مواد

يكطرفه بودن قرارداد و قدرت كم چانه زني سازنده

تامين نامناسب و فله اي مواد

محدوديت EP در تامين مواد

عدم تطابق مواد تهيه شده از سويEP با نقشه هاي موجود

ضعف برنامه ريزي مواد

- مديريت كيفيت پروژه (8.33%)

تكميل نبودن مدارك استعلام اوليه از سوي EP

طراحي اوليه ناقص پروژه

واضح نبودن برنامه كيفيت

4.4

4.3

3.4

3.1

3.2

3.7

3.6

3.5

3.3

1.4

1.1

1.2

1.7

1.6

1.5

1.3

3. یکپارچه کردن و پیاده سازی

2. تشخیص و بازطراحی

1. بصیرت و آغاز

4. مدیریت تغییرات فرآیندها

- کاهش دادن تاخيرات

- توجه همزمان به راهکارهاي فوري و زير ساختي

- اجرايي بودن راهکار

- تمرکز بر روشهاي نوين اداره سازمانها

- هماهنگی با راهکارهاي ارائه شده در ساير نهاده ها

- توجه به بهبودهاي ناشي از بهبود مستمر، الگوگيري

و تحولات بنيادين

- متناسب بودن با زمان

- مشخص بودن متولي بهبود

- مشخص بودن جزييات راهکارها

- ارتباط راهکارها با عارضه هاي شناسايي شده

- مشخص بودن تقدم و تاخر راهکارها

- مشخص بودن ميزان اهميت هر راهکار

- متناسب بودن با آمادگي و ظرفيت ارکان پروژه ها